ZMLUVA O DIELO č. [●]

Modernizácia dieselových motorových jednotiek 813/913.0

uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej aj ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rožňavská 1,  832 72 Bratislava 3

v zastúpení:	Mgr. Peter Helexa – predseda predstavenstva

Ing. Karol Henzély – člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Kuruc – riaditeľ sekcie prípravy prevádzky

vo veciach technických:	Ing. Jozef Kutenič – vedúci oddelenia HKV

IČO:	35 914 939

DIČ:	2021920076

IČ DPH SK:	SK 2021920076

Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s., č. ú. 2235304454/0200

IBAN:	SK25 0200 0000 0022 3530 4454

SWIFT (BIC):	SUBASKBX

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, Vložka č. 3497/B

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	[●]

[●]

v zastúpení:	[●] – [●]

[●]– [●]

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných: 	[●]

[●]

vo veciach technických:	[●]

IČO:	[●]

DIČ:	[●]

IČ DPH:	[●]

Bankové spojenie:	[●]

IBAN:	[●]

SWIFT (BIC):	[●]

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu [●], oddiel [●], Vložka č. [●]

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

- PREAMBULA

  - Objednávateľ je vlastníkom dieselových motorových jednotiek 813/913.0 (ďalej v Zmluve i len ako “DMJ”) a má záujem zabezpečiť si ich modernizáciu v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 Zmluvy. Objednávateľ ako obstarávateľ zrealizoval za týmto účelom verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok nadlimitnej zákazky s názvom predmetu zákazky: „Modernizácia dieselových motorových jednotiek 813/913.0“, zverejnenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod označením 20XX/S ....-......zo ...........20XX a Úradom pre verejné obstarávanie vo Vestníku verejného obstarávania č. ..../20XX z ...........20XX pod označením .....-MSS, v ktorom bol Zhotoviteľ úspešný (ďalej aj ako „Súťaž“).

  - Objednávateľ má zámer zmodernizovať časť svojho parku železničných koľajových vozidiel, najmä z prostriedkov Programu Slovensko, z Plánu obnovy a odolnosti, CEF, iných obdobných programov, z prostriedkov štátneho rozpočtu a/alebo z vlastných zdrojov, a to realizáciou Projektu – „Modernizácia dieselových motorových jednotiek 813/913.0“. V tejto súvislosti sa Zhotoviteľ predovšetkým zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie, vrátane všetkej rozumnej a spravodlivo vyžadovanej súčinnosti, aby mohol Objednávateľ riadne a včas plniť svoje povinnosti uložené pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zmluvnou dokumentáciou, ktorou sa spravuje, resp. bude spravovať poskytnutie dotknutého finančného príspevku Objednávateľovi v zmysle tohto bodu Zmluvy, a to vrátane akýchkoľvek a všetkých neskorších zmien takejto zmluvnej dokumentácie.

  - O vybranom spôsobe financovania Zmluvy Objednávateľ oboznámi Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po jeho zabezpečení v súlade s článkom č. 16 Zmluvy.

- Definície pojmov a použité skratky

  - Dojednáva sa, že ďalej uvedené pojmy budú mať v celom texte tejto Zmluvy ten význam, ktorý je pri nich uvedený, pokiaľ zmluvnými stranami nebude v texte tejto Zmluvy výslovne dohodnuté niečo iné. Platí pritom, že pokiaľ zmluvnými stranami nebude v texte tejto Zmluvy výslovne dohodnuté niečo iné, ďalej uvedené významy predmetných pojmov budú platiť rovnako pre všetky gramatické tvary týchto pojmov, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa tieto pojmy použijú so začiatočným písmenom veľkým alebo malým.

| Bod, článok | pokiaľ nie je v texte výslovne uvedené inak, jedná sa o bod, článok Zmluvy. |
| --- | --- |
| CEF | je spôsob financovania Projektu prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy – doprava, ktorý slúži na financovanie výstavby a modernizácie transeurópskej dopravnej siete. |
| Deň | je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné. |
| Diagnostické zariadenie DMJ | je zariadenie podľa Prílohy č. 14 Zmluvy. Dieselová motorová jednotka zložená z motorového vozňa radu 813.0 a riadiaceho vozňa radu 913.0 vo vlastníctve Objednávateľa, ktorý bude predmetom Modernizácie podľa tejto Zmluvy. |
| Dopravný poriadok dráh | je vyhláška Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR č. 351/2010 Z. z., ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh v znení neskorších zmien a doplnení. |
| Drobná vada | je vada, ktorá nebráni DMJ v riadnej technicky neobmedzenej prevádzke a/alebo v plnení podmienok Zmluvy o NFP. Drobnou vadou sa môže rozumieť najmä poškodenia laku vzniknuté pri preprave na Miesto dodania, výnimočne sa vyskytujúce nedostatočne odbrúsené hrany plechových dielcov, drobné softvérové chyby a pod.. Drobné vady je možné zdokumentovať v odovzdávacom protokole a určiť lehotu pre ich odstránenie, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní. |
| DÚ | Dopravný úrad; podľa zákona o dráhach orgán štátnej správy vo veciach dráh, dráhový vyšetrovací orgán, dráhový bezpečnostný orgán, národný regulátor a cenový orgán v oblasti celoštátnych a regionálnych dráh, ktorý vykonáva pôsobnosť podľa zákona o dráhach. |
| EN, STN | Európske normy, Slovenské technické normy. |
| ERA | Železničná agentúra Európskej únie. |
| GVD | Grafikon vlakovej dopravy. |
| Inflácia | predstavuje zvýšenie dohodnutej ceny podľa bodu 5.4 Zmluvy v prípade zmeny špecifických indexov vzťahujúcich sa na priemyselné odvetvie oficiálne vyhlásených Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Podrobnosti o aplikácii Inflácie sú uvedené v Prílohe č. 13 tejto Zmluvy. |
| IRS | (International Railway Solutions Standards), štandardy vypracované Medzinárodnou železničnou úniou s cieľom nahradiť doteraz používané normy UIC. |
| Kalendárny deň alebo deň | akýkoľvek deň vrátane štátneho sviatku, dňa pracovného pokoja, soboty a nedele. Pokiaľ v texte Zmluvy nie je uvedené, že ide o pracovný deň, jedná sa o kalendárny deň. |
| Konštrukčný uzol | súbor komponentov, ktoré spolu funkčne súvisia, napr. konštrukčným uzlom sú : vodné hospodárstvo sa rozumie najmä vodojem, rozvod vody, vákuová toaleta a fekálna nádrž, klimatizácia sa rozumie najmä ale nielen kompresory, výparník, vzduchové rozvody, riadenie klimatizácie, regulácia klimatizácie. |
| Korekcia | je vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých na úhradu Predmetu zmluvy na základe Zmluvy o NFP z dôvodu nesplnenia povinností zo Zmluvy o NFP. |
| LAK PUR | lak na báze polyuretánov s antigrafitovým efektom |
| MD SR | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. |
| Modernizácia | zabezpečenie vykonania prác Zhotoviteľom na DMJ, vrátane dodania s tým spojeného materiálu, za účelom dosiahnutia stavu DMJ určeného v tejto Zmluve a jej prílohách. |
| NFP | nenávratný finančný príspevok poskytnutý na základe Zmluvy o NFP |
| Občiansky zákonník | zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. |
| Obchodný zákonník | zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. |
| Platobná jednotka alebo PJ | je ústredný orgán štátnej správy, určený vládou SR alebo agentúra, zodpovedný za prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi. Platobnú jednotku určuje vláda SR. |
| Plán obnovy a odolnosti SR alebo POO | je strategický dokument SR, na základe ktorého sa realizujú projekty SR ako súčasť spoločnej reakcie členských štátov Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie nového koronavírusu v roku 2020, je kombináciou reforiem a investícii; umožňuje SR realizovať projekty v 5 hlavných oblastiach v rámci 19 komponentov, ktoré zohľadňujú kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy SR; ich výber vychádza z kritérií stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady z dňa 12. februára 2021, ktorým sa zriadil Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 2021/241. |
| Povolenie do prevádzky | je povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky alebo na trh na príslušnej železničnej sieti pre oblasť použitia vyžadovanú podľa Zmluvy, vydané schvaľovacím bezpečnostným úradom (na Slovensku Dopravným úradom v zmysle Zákona o dráhach) a povolením od manažéra infraštruktúry (na Slovensku Železnice Slovenskej republiky), a to bez dodatočných podmienok a obmedzení. Na získanie povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh a povolenie typu železničného vozidla je potrebné povolenie Železničnej agentúry Európskej únie alebo povolenie bezpečnostného orgánu (Dopravný úrad). Viacej informácií a všetky podmienky sú uvedené na stránke: https://drahy.nsat.sk/interoperabilita-zeleznicnych-drah/mobilne-subsystemy/povolovanie/ |
| Požiadavky na DMJ | sú požiadavky Objednávateľa na modernizovanú DMJ uvedené v Prílohe č. 1 k Zmluve. Prílohu č. 1 tvoria i jej jednotlivé podprílohy 1a až 1c. |
| Predmet zmluvy | vykonanie činností a dodanie vecí Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy, najmä článku 3. tejto Zmluvy. |
| Prechodnosť alebo i oblasť použitia | je právna a technická možnosť využiť DMJ na tratiach (železničnej sieti) dotknutého štátu. Prechodnosť musí byť bez obmedzení z hľadiska prevádzkových vlastnosti, maximálnej rýchlosti, technických parametrov alebo koncepcie DMJ a je podmienkou odovzdania ktorejkoľvek DMJ Zhotoviteľom Objednávateľovi. |
| Príloha | pokiaľ nie je v texte výslovne uvedené inak jedná sa o prílohu k tejto Zmluve. |
| Program Slovensko alebo PSK | je spôsob financovania Projektu prostredníctvom investovaných vyčlenených prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a štátneho rozpočtu SR v programovom období 2021-2027. |
| Projekt | je zámer Objednávateľa modernizovať DMJ z prostriedkov Programu Slovensko, z Plánu obnovy a odolnosti, CEF a iných obdobných programov, z prostriedkov štátneho rozpočtu a/alebo z vlastných zdrojov. |
| Riadiaci orgán alebo RO | je národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo iná entita určená podľa požiadaviek orgánov Európskej únie (EÚ), Vykonávateľa POO a/alebo iného orgánu, ktorý poskytne finančné prostriedky na realizáciu výdavkov Projektu na základe Zmluvy o NFP a zároveň, ktorý je oprávnený požadovať od Objednávateľa a/alebo Zhotoviteľa akékoľvek plnenie v súlade s ustanoveniami Zmluvy o NFP, záväznou súvisiacou dokumentáciou, právnym rámcom a so zásadou riadneho finančného hospodárenia Projektu, prípadne je podľa pravidiel financovania oprávnený financovanie pozastaviť do skončenia kontroly alebo disponuje akýmikoľvek oprávneniami vo vzťahu ku Objednávateľovi súvisiacimi s financovaním projektu. |
| Subdodávateľ | sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti predmetu Zmluvy v súlade s vymedzením tohto pojmu pri verejnom obstarávaní v SR podľa Zákona o verejnom obstarávaní, aplikačnej praxe a metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie. |
| Technická kontrola dráhového vozidla | je kontrola dráhového vozidla v zmysle § 24 Zákona o dráhach. (pre účely tejto Zmluvy je dráhovým vozidlom DMJ). |
| Trate ŽSR | znamenajú železničnú dopravnú cestu v zmysle § 24 Zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a to na území celej Slovenskej republiky, ktorá je v správe subjektu Železnice Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, zapísaného v OR Mestského súdu Bratislava III, v odd. Po, vl. č.: 312/B, a ktorá je určená na pohyb dráhových vozidiel, vrátane pevných zariadení potrebných na zabezpečenie pohybu dráhových vozidiel pri dosiahnutí bezpečnosti a plynulosti pohybu po dráhe. |
| TSI alebo Technické špecifikácie interoperability | sú smernice Európskej Únie upravujúce interoperabilitu transeurópskeho železničného systému. |
| Typ dráhového vozidla | podľa ustanovenia § 89 Dopravného poriadku jeho určenie rozhodujúcimi parametrami určujúcimi vlastnosti a použitie vozidla; sú to najmä druh vozidla a jeho určenie, maximálna rýchlosť, rozchod a výkon. Typ Dráhového vozidla musí byť schválený podľa ustanovenia § 22 Zákona o dráhach. |
| UIC | Medzinárodná železničná únia; (Union Internationale de Chemins de Fer) je medzinárodná železničná organizácia so sídlom v Paríži založená 17. októbra 1922. |
| Uvedenie DMJ do prevádzky | reálne prvé použitie DMJ v prevádzke. |
| Základná záručná doba | je doba poskytnutia záruky za akosť podľa bodu 14.1. Zmluvy. |
| Zákon o dráhach | zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| Zákon o odpadoch | je zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení. |
| Zákon o registri partnerov verejného sektora | je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení. |
| Zákon o verejnom obstarávaní | je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení. |
| Zmluva | táto Zmluva o dielo č. [●], spolu so všetkými jej prílohami, a to všetko v znení akýchkoľvek neskorších zmien a doplnení tejto Zmluvy, pokiaľ budú tieto zmeny a doplnenia vykonané spôsobom predpokladaným a dovoleným touto Zmluvou. |
| Zmluva o NFP | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, resp. akákoľvek iná zmluva, na základe ktorej RO poskytne nenávratný finančný príspevok v prospech Objednávateľa pre účely Projektu. |
| ZSSK Životnosť | je Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. doba 15 rokov od prevzatia DMJ z Modernizácie |
| ŽSR | sú Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry. |

  - Pokiaľ po uzavretí tejto Zmluvy bude niektorá zo zmluvných strán vykonávať akýkoľvek právny úkon s touto Zmluvou súvisiaci, prípadne vykonávať práva alebo plniť povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom dôjde k zmene právnych predpisov, pravidiel a noriem definovaných v tejto Zmluve, postupuje sa podľa predpisov účinných v čase vykonania takéhoto právneho úkonu, resp. vykonania práva alebo plnenia povinnosti.

  - Počítanie času

Lehoty určené v tejto Zmluve podľa mesiacov sa počítajú podľa ustanovenia § 122 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka tak, že koniec lehoty určenej podľa mesiacov pripadá na deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na posledný deň tohto posledného mesiaca. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok a akákoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy je splnená alebo právo vykonané najbližší nasledujúci pracovný deň, Zmluvné strany sa dohodli, že takéto plnenie povinnosti alebo výkon práva sú považované za vykonané včas, v dohodnutej lehote. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené, či stanovená doba na plnenie je termín alebo lehota, má sa za to, že plnenie je stanovené termínom.

Termíny odovzdania DMJ do Modernizácie a termíny dodania jednotlivých modernizovaných DMJ, ktoré sú dohodnuté v tejto Zmluve a v jej Prílohe č. 9 , sú určené počtom celých kalendárnych mesiacov a začínajú plynúť vždy prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nastala účinnosť Zmluvy a končia vždy posledným kalendárnym dňom kalendárneho mesiaca označeného v Prílohe č. 9 tejto Zmluvy.

  - Pre vylúčenie pochybností, všade, kde sa v tejto Zmluve odkazuje na Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, myslia sa vždy i všetky jej jednotlivé podprílohy 1a až 1c.

- PREDMET  ZMLUVY

  - Objednávateľ má záujem zabezpečiť si Modernizáciu tridsaťtri (33) kusov DMJ, a to všetko v súlade s rozsahom podľa Prílohy č. 1, vrátane vykonania skúšok v súlade so Zákonom o dráhach.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Modernizáciu DMJ vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, v kvalite a rozsahu požadovanom podľa tejto Zmluvy a v dojednanom čase podľa tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa touto Zmluvou a za podmienok v nej dohodnutých zaväzuje ako súčasť Modernizácie pre Objednávateľa dodať:

    - Dokumentáciu k modernizovaným DMJ, a to najmä:

      - Povolenie do prevádzky pre každú zmodernizovanú DMJ, a to pre oblasť použitia bez obmedzení na celom území Slovenskej republiky (SR), v zmysle špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy,

      - Technickú dokumentáciu podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy

    - Diagnostické zariadenia podľa Prílohy č. 14 tejto Zmluvy,

    - Zaškoliť zamestnancov Objednávateľa podľa bodu 4.4 Zmluvy,

    - Zabezpečiť dostupnosť a dodanie náhradných dielov podľa bodu 4.5. Zmluvy.

  - Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Predmet zmluvy podľa tejto Zmluvy.

- ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY

  - Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje zabezpečiť Modernizáciu DMJ podľa všetkých požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ako i v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy a podľa všetkých ostatných podmienok tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje dodať Dokumentáciu k modernizovaným DMJ:

- Povolenie do prevádzky v prospech Objednávateľa pre každú zmodernizovanú DMJ, a to pre oblasť použitia Slovensko, a to bez obmedzení na celom území oblasti použitia, v zmysle špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a v zmysle požiadaviek ERA a Vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ 2018/545, ako i podľa ustanovení Zákona o dráhach a Dopravného poriadku dráh a ostatných aplikovateľných všeobecne a individuálne záväzných právnych noriem upravujúcich dodanie a prevádzku určených DMJ na základe tejto Zmluvy.

Získanie Povolenia do prevádzky v zmysle § 76 a § 77 Zákona o dráhach a odovzdanie Povolenia do prevádzky pre oblasť použitia Slovensko, je podmienkou odovzdania a prevzatia ktorejkoľvek DMJ po Modernizácii zo strany Zhotoviteľa.

- dokumentáciu v zmysle tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje dodať Diagnostické zariadenia podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 14 tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje vykonať zaškolenie zamestnancov Objednávateľa na obsluhu modernizovanej časti DMJ, na údržbu modernizovanej časti DMJ, diagnostiku a diagnostické zariadenia, všetko v počte, rozsahu a podľa lehoty zaškolenia uvedeného v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje zabezpečiť dostupnosť a dodanie náhradných dielov:

    - Garancia náhradných dielov

V prípade ukončenia výroby akéhokoľvek náhradného dielu na DMJ, ktorý (takýto náhradný diel) sa týka vykonanej Modernizácie, od účinnosti tejto Zmluvy do doby 10 (desať) rokov po dodaní poslednej zmodernizovanej DMJ podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi, je Zhotoviteľ povinný písomne navrhnúť pre takýto diel plnohodnotnú náhradu najneskôr do 2 (dvoch) mesiacov odo dňa, kedy ho Objednávateľ oboznámi so skutočnosťou, že výroba dotknutého dielu bola ukončená alebo do 3 (troch) mesiacov od kedy sa Zhotoviteľ o ukončení výroby náhradného dielu dozvie, podľa toho ktorá okolnosť nastane skôr. Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takáto náhrada náhradného dielu sa na účely tejto Zmluvy pokladá za náhradný diel a vzťahujú sa na neho všetky ustanovenia Zmluvy upravujúce náhradné diely a nakladanie s nimi.

    - Dodanie náhradných dielov

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť Objednávateľovi na jeho požiadanie akýkoľvek náhradný diel potrebný pre modernizovanú časť DMJ podľa tejto Zmluvy, a to od účinnosti tejto Zmluvy do doby 10 (desať) rokov po dodaní poslednej zmodernizovanej DMJ podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dodanie náhradného dielu Objednávateľovi bude predmetom samostatnej kúpnej zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy na náhradný diel je Zhotoviteľ povinný zaslať Objednávateľovi najneskôr do 1 (jedného) mesiaca od dňa písomného požiadania Objednávateľa o dodanie náhradného dielu. Dodacia doba náhradného dielu bude maximálne 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa potvrdenia návrhu kúpnej zmluvy Objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ poskytne na tento náhradný diel záruku v dĺžke minimálne 2 (dvoch) rokov od jeho dodania, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ pred uplatnením práva podľa tohto bodu je povinný realizovať výber zmluvného partnera postupmi podľa platného Zákona o verejnom obstarávaní.

  - Technicky identické vyhotovenie

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Modernizáciu DMJ podľa tejto Zmluvy v súlade s dokumentáciou v zmysle bodu 3.3.1 tejto Zmluvy, pričom všetky DMJ dodané Objednávateľovi po Modernizácii a všetky diely použité Zhotoviteľom pri Modernizácii musia byť dodané v technicky identickom vyhotovení. Technicky identickým vyhotovením sa rozumie dodanie každej DMJ po Modernizácii vždy s rovnakými dielmi, teda technicky identický typ výrobku/dielu od identického výrobcu pri každej zmodernizovanej DMJ. Prípadné zmeny v technickom vyhotovení oproti projektovej dokumentácii a/alebo prvej modernizovanej DMJ podľa tejto Zmluvy, ako aj akékoľvek zmeny v Modernizácii príslušnej DMJ musia byť pred jej dodaním písomne odsúhlasené Objednávateľom. Objednávateľ nie je oprávnený takýto súhlas bezdôvodne neudeliť.

  - Dizajnové riešenie, označenia a nátery

Zhotoviteľ počas Súťaže predložil Objednávateľovi návrh dizajnového a farebného riešenia interiéru a exteriéru Modernizovanej DMJ.

Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 60 dní od účinnosti tejto Zmluvy zvolať technické rokovanie s Objednávateľom, predmetom ktorého bude dizajnové a farebné riešenie interiéru a exteriéru DMJ, Objednávateľ na tomto rokovaní predloží svoje požiadavky na zmenu dizajnového a farebného riešenia, pričom Zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky v maximálnej miere akceptovať. Finálne prevedenie dizajnového a farebného riešenia podlieha schváleniu Objednávateľom, najneskôr v lehote 90 (deväťdesiat) kalendárnych dní od účinnosti tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Predmetom technického rokovania bude aj vyhotovenie označení interiéru a exteriéru Modernizovanej DMJ, podľa požiadaviek Objednávateľa, ako aj proces schválenia náterových systémov a náterových postupov, pokiaľ to bude relevantné. Vyhotovenie označení interiéru a exteriéru, náterových systémov a postupov podlieha schváleniu Objednávateľom  najneskôr do termínu ich aplikácie.

  - Súlad s technickými predpismi

Modernizácia DMJ, ako i všetky s ňou spojené plnenia, musí byť vykonaná v súlade s príslušnými vyhláškami IRS a UIC, technickými normami EN, STN, technickými špecifikáciami interoperability (TSI), technickými, hygienickými a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, ako i v rámci EÚ, a to všetko najmä v súlade s normami a predpismi uvedenými v Prílohe č. 11 tejto Zmluvy, v súlade s požiadavkami Objednávateľa podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, v súlade s  technickou špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy tak, aby DMJ po Modernizácií bolo právne aj technicky spôsobilé prevádzky pre požadovanú oblasť použitia (v zmysle povoleného typu modernizovanej DMJ a povolenia na prevádzku DMJ).

  - Podmienky vykonania Modernizácie vo vzťahu k ECM

      - Komponenty kľúčové z hľadiska bezpečnosti (ďalej len “SCC”). sú komponenty, ktorých jediná porucha má vierohodný potenciál viesť priamo k vážnej nehode, ako je definované v článku 3 ods. 12 smernice (EÚ) 2016/798.

V norme CEN TR 17696:2021 je v tabuľke neúplný zoznam nehôd súvisiacich s definíciou SCC spôsobených jedinou poruchou komponentu vozidla.

      - Údržbárske činnosti ovplyvňujúce bezpečnosť. Sú údržbárske činnosti vykonávané na ŽKV alebo jeho komponentoch súvisiacich s bezpečnosťou,

- technológie spájania (vrátane zvárania a tmelenia);

- nedeštruktívne testovanie;

- záverečná skúška vozidla a uvoľnenie do prevádzky;

- údržba brzdnej sústavy, dvojkolesia a ťahadlového ústrojenstva;

- činnosti údržby týkajúce sa komponentov dôležitých z hľadiska bezpečnosti;

- činnosti údržby systémov riadenia-zabezpečenia a návestenia;

- činnosti údržby v systémoch na ovládanie dverí;

- ostatné identifikované špecializované oblasti, ktoré majú vplyv na bezpečnosť.

      - Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ ako subjekt zodpovedný za údržbu je v zmysle  Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779 zo 16 mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 držiteľom platného Osvedčenia zhody subjektu zodpovedného za údržbu (ECM - F1), (ďalej len „Certifikácia ECM“).

      - V súvislosti so skutočnosťami uvedenými v bode 4.9.3 tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, pri vykonávaní údržby/opravy SCC a ďalších Údržbárskych činností ovplyvňujúcich bezpečnosť poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri plnení jeho povinnosti vyplývajúcich z Certifikácie ECM. V tejto súvislosti sa Zhotoviteľ zaväzuje najmä, nie však výlučne:

      - pri vykonaní údržby/opravy SCC a výkone ďalších údržbárskych činností ovplyvňujúcich bezpečnosť v rámci vykonávania diela dodať Objednávateľovi všetku dokumentáciu vzťahujúcu sa k predmetným SCC resp. činnostiam ovplyvňujúcim bezpečnosť (t.j. všetky technické nálezy, meracie listy, protokoly o skúškach a iné dokumenty dodávané na základe tejto zmluvy). Predmetné dokumenty musia okrem nameraných hodnôt/výsledkov skúšok obsahovať aj  výrobné čísla komponentov kľúčových z hľadiska bezpečnosti, alebo iné označenie, na základe ktorého je možné komponent jednoznačne identifikovať. Súčasťou odovzdávanej dokumentácie sú aj odporúčania Zhotoviteľa vo vzťahu k vykonávaniu  údržby SCC,

      - rozdeliť všetky technické nálezy, meracie listy, protokoly o skúškach ako aj iné dokumenty vzťahujúce sa k vykonanému dielu a dodávané na základe tejto Zmluvy  podľa toho, či sa tieto týkajú SCC alebo nie (dokumenty týkajúce sa SCC požaduje Objednávateľ dodať samostatne),

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi prístup na miesto vykonania Modernizácie za účelom kontroly dodržiavania povinnosti vyplývajúcich z Certifikácie ECM. V prípade, ak Objednávateľ v rámci vykonávanej kontroly zistí nedostatky, upozorní Zhotoviteľa na tieto písomne, pričom v písomnom upozornení je oprávnený určiť Zhotoviteľovi lehotu na ich odstránenie. V prípade, ak Zhotoviteľ nevykoná nápravu zistených nedostatkov v Objednávateľom určenej lehote podľa prechádzajúcej vety, alebo ak sa pri ďalšej kontrole zistí opätovné porušovanie povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z ECM, považuje sa uvedené za (podstatné) porušenie povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľ je oprávnený z tohto dôvodu odstúpiť od tejto Zmluvy.

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako subjekt vykonávajúci údržbu ŽKV je držiteľom platného certifikátu Osvedčenia zhody pre funkcie údržby a bude si ho udržiavať  v platnosti po celý čas trvania tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za (podstatné) porušenie povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľ je oprávnený z tohto dôvodu odstúpiť od tejto Zmluvy.

- CENA ZA DIELO

  - Cena za Predmet zmluvy podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou v zmysle  zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena konečná, úplná, vrátane všetkých ekonomicky oprávnených  nákladov. Súčasťou dohodnutej ceny však nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej v texte zmluvy len „DPH“), ktorú bude Zhotoviteľ účtovať Objednávateľovi vo výške určenej právnym predpisom účinným ku dňu vystavenia faktúry.

  - Cena za Predmet zmluvy dodaný Objednávateľovi podľa článku 3 tejto Zmluvy je:

    - Cena za Modernizáciu každej jednej DMJ podľa bodu 3.1 Zmluvy je: [●], (slovom: [●]) EUR bez DPH.

    - Celková cena za Modernizáciu všetkých kusov DMJ podľa bodu 3.1. Zmluvy je : [●], (slovom: [●]) EUR bez DPH). Tým nie je dotknutá možnosť zvýšenia ceny o Infláciu podľa tejto Zmluvy.

  - Cena predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 5.2.2 tohto článku Zmluvy zahŕňa tak cenu všetkých kusov modernizovaných DMJ podľa bodu 3.1  Zmluvy, ktoré sú predmetom Modernizácie podľa tejto Zmluvy, ako aj hodnotu akýchkoľvek a všetkých ďalších plnení, ktoré Zhotoviteľ poskytne v zmysle tejto Zmluvy Objednávateľovi, t.j. najmä (i) cenu za dodanie všetkej dokumentácie, (ii) odplatu za vykonanie činností podľa bodu 3.3. tejto Zmluvy, okrem nákladov na zabezpečenie priestorov na zaškolenie, ktoré znáša Objednávateľ, a (iii) tiež akékoľvek a všetky náklady, výdavky, poplatky a iné plnenia, či už peňažnej alebo nepeňažnej povahy, ktoré bude musieť Zhotoviteľ vynaložiť v súvislosti s plnením jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy.

  - Inflácia

    - Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena DMJ podľa bodu 5.2.1 Zmluvy môže byť upravená o Infláciu na základe žiadosti Zhotoviteľa, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak. Pri žiadosti o úpravu ceny podľa bodu 5.2.1 Zmluvy bude Zhotoviteľ vychádzať z ceny podľa bodu 5.2.1 Zmluvy a Prílohy č. 13 tejto Zmluvy.

    - Počas plnenia predmetu Zmluvy v súlade s termínmi dodania určenými v čl. 6 tejto Zmluvy Zhotoviteľ doručí každý štvrťrok Objednávateľovi výpočet navýšenia ceny jednotlivej DMJ podľa bodu 5.2.1 Zmluvy za každé kvartálne obdobie v rozsahu a spôsobom uvedeným v Prílohe č. 13 tejto Zmluvy.

    - Navýšenie jednotkovej ceny DMJ uvedenej v bode 5.2.1 Zmluvy podľa Prílohy č. 13 tejto Zmluvy bude možné aplikovať a akceptovať výlučne do termínu riadneho a včasného dodania DMJ podľa tejto Zmluvy a súčasne ak DMJ, ku ktorej sa uplatňuje Inflácia, bola dodaná v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve.

    - Po dodaní všetkých DMJ podľa tejto Zmluvy, ako aj po splnení všetkých podmienok podľa tohto článku Zmluvy a Prílohy č. 13 tejto Zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude (i) stanovenie presnej jednotkovej ceny za jednotlivé DMJ dodané v súlade s týmto článkom Zmluvy ako aj Prílohou č. 13 ako aj (ii) rozdiel v cene podľa bodu 5.2.1 Zmluvy a novej jednotkovej ceny upravenej o Infláciu.

    - Dohodou zmluvných strán o zmene jednotkovej ceny uvedenej v bode 5.2.1 Zmluvy o Infláciu sa priamoúmerne mení aj celková neprekročiteľná cena Zmluvy uvedená v bode 5.2.2 a 5.4 tejto Zmluvy.

    - Pre vylúčenie pochybností, základ pre výpočet zálohových platieb a zmluvných pokút dohodnutých  v tejto Zmluve sú ceny uvedené v bode 5.2.1 bez aplikácie Inflácie.

- TERMÍNY A MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

  - Termíny odovzdania do Modernizácie

Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi DMJ do Modernizácie v termínoch uvedených v Prílohe č. 9 k tejto Zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Termíny odovzdania DMJ budú počítané v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ určí v Prílohe č. 9 k tejto Zmluve termíny tak, že doba od prevzatia DMJ do Modernizácie do riadneho odovzdania DMJ po Modernizácii Objednávateľovi nesmie byť dlhšia ako 6 mesiacov. Uvedené sa nevzťahuje na prvú DMJ modernizovanú na základe tejto Zmluvy, kde doba medzi prevzatím DMJ do Modernizácie a odovzdaním DMJ z Modernizácie nesmie byť dlhšia ako 15 mesiacov.

Termíny musia byť v harmonograme zároveň určené tak, aby po celú dobu Modernizácie, t.j. od odovzdania DMJ na Modernizáciu až po dodanie DMJ z Modernizácie, nebolo u Zhotoviteľa súčasne viac ako 6 kusov DMJ modernizovaných v zmysle tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania niektorej DMJ, a podľa Zmluvy vznikne Objednávateľovi povinnosť odovzdať na Modernizáciu ďalšiu DMJ, v dôsledku čoho by došlo k navýšeniu tohto maximálneho počtu modernizovaných DMJ u Zhotoviteľa, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť odovzdanie ďalšej DMJ do Modernizácie, kým nedôjde k zníženiu tohto počtu DMJ u Zhotoviteľa. Na vylúčenie pochybností, odmietnutím odovzdania DMJ na Modernizáciu podľa tohto bodu sa nijako nemení termín dodania predmetnej DMJ z Modernizácie.

Pre vylúčenie pochybností, maximálny počet 6 kusov DMJ u Zhotoviteľa predstavuje súčet všetkých DMJ modernizovaných v zmysle tejto Zmluvy Zhotoviteľom kedykoľvek počas plnenia zmluvy..

  - Termíny dodania z Modernizácie

Termíny dodania DMJ z Modernizácie podľa tejto Zmluvy sa budú riadiť termínmi v Prílohe č. 9 k tejto Zmluve a v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi zmodernizovanú DMJ podľa tejto Zmluvy podľa harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 9 tejto Zmluvy, a to na základe preberacieho protokolu podľa Prílohy č. 6c tejto Zmluvy. Skoršie dodanie modernizovanej DMJ, ako je dohodnuté touto Zmluvou, je možné len na základe písomného súhlasu Objednávateľa.

  - V prípade, ak z dôvodov nie na strane Objednávateľa, Zhotoviteľ neprevzal DMJ na Modernizáciu riadne a včas podľa tejto Zmluvy, plynie lehota určená na Modernizáciu DMJ odo dňa, kedy mala byť príslušná DMJ na Modernizáciu odovzdaná.

  - Termíny dodania ostatných plnení:

    - Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi spolu s prvou modernizovanou DMJ podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy, na základe preberacieho protokolu podľa Prílohy č. 6c tejto Zmluvy:

    - Povolenie do prevádzky v zmysle bodu 3.3.1 tejto Zmluvy,

    - Technickú dokumentáciu v zmysle bodu 3.3.1 tejto Zmluvy,

    - Diagnostické zariadenia v zmysle bodu 3.3.2 tejto Zmluvy,

    - Zabezpečiť školenia v zmysle bodu 3.3.3 tejto Zmluvy.

    - Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi spolu s každou ďalšou modernizovanou DMJ podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy, na základe preberacieho protokolu podľa Prílohy č. 6c tejto Zmluvy, plnenie podľa písm. a) a b) bodu 6.5.1 Zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný pred plánovaným dodaním DMJ umožniť Objednávateľovi technické prevzatie DMJ, zamerané na základnú technickú kontrolu zmodernizovanej DMJ, v zmysle čl. 8.3 tejto Zmluvy a následne vykonať i riadne odovzdanie DMJ po Modernizácii v zmysle čl. 8.4 tejto Zmluvy. Riadne odovzdanie DMJ po Modernizácii sa považuje za dodanie modernizovanej DMJ. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi deň technického, ako i riadneho odovzdania DMJ po Modernizácii, minimálne 10 (desať) dní pred dňom takéhoto odovzdania DMJ.

  - Objednávateľ nie je povinný prevziať čiastočné plnenie. Akékoľvek čiastočné plnenie je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa a podľa podmienok bodu 10.1.2 tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ nie je v omeškaní s Modernizáciou ktorejkoľvek DMJ modernizovanej podľa Zmluvy v čase, keď je Objednávateľ v omeškaní s odovzdaním príslušnej DMJ Zhotoviteľovi do Modernizácie. V takomto prípade je termín dodania Modernizácie tejto DMJ posunutý o rovnaký počet kalendárnych dní, o koľko kalendárnych dní sa omeškal Objednávateľ s odovzdaním DMJ do Modernizácie.

  - Vzhľadom na skutočnosť, že Objednávateľ má záujem použiť na Modernizáciu DMJ aj prostriedky NFP, môže nastať situácia, keď RO alebo PJ pozastaví poskytovanie NFP. Objednávateľ v takom prípade je oprávnený písomne požiadať Zhotoviteľa o pozastavenie dodávania predmetu Zmluvy. Od momentu požiadania Zhotoviteľa Objednávateľom o pozastavenie dodávania predmetu Zmluvy z dôvodu na strane RO alebo PJ podľa tohto bodu, do momentu ukončenia tohto pozastavenia nie je bez osobitného písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľ oprávnený dodať akúkoľvek časť predmetu Zmluvy. Platí pritom, že termíny dodania predmetu Zmluvy budú zmenené na neskoršie, a to o počet dní odkedy Objednávateľ požiada Zhotoviteľa o pozastavenie dodávania predmetu Zmluvy do dňa doručenia oznámenia o ukončení pozastavenia podľa tohto bodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú na kratšom predĺžení. Teda v príčinnej súvislosti s predmetným pozastavením dodávania sa Zhotoviteľ nedostáva do omeškania. V prípade, ak sa ukáže ako nemožné po prerušení realizovať Projekt podľa dohodnutého harmonogramu a v termínoch podľa bodu 7.10 tejto Zmluvy (ak je aplikovateľné), zmluvné strany sa dohodnú na primeranom znížení rozsahu plnenia, ak sa nedohodnú na inom riešení.

  - Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že:

    - v prípade, ak v Oznámení financovania bude uvedený spôsob financovania Zmluvy z Programu Slovensko a zároveň, v období medzi nadobudnutím účinnosti Zmluvy a konečným termínom obdobia oprávnenosti výdavkov, ktorým je 30.06.2029, je dostatočné dlhá doba, aby bolo možné dodržať termíny dodania uvedené v Prílohe č.9 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný dodať Objednávateľovi počet kusov DMJ uvedený v oznámení o vybranom spôsobe financovania Zmluvy najneskôr do 30.06.2029 a teda, že termíny dodania takto určených DMJ nesmú prekročiť obdobie oprávnenosti Programu Slovensko, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak,

    - v prípade, ak v Oznámení financovania bude uvedený spôsob financovania Zmluvy z Plánu obnovy a odolnosti a zároveň, ak v období medzi nadobudnutím účinnosti Zmluvy a konečným termínom obdobia oprávnenosti výdavkov, ktorým je 30.06.2026, je dostatočne dlhá doba, aby bolo možné dodržať termíny dodania uvedené v Prílohe č.9 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný dodať Objednávateľovi počet kusov DMJ uvedený v oznámení o vybranom spôsobe financovania Zmluvy najneskôr do 30.06.2026 a teda, že termíny dodania takto určeného počtu kusov DMJ nesmú prekročiť obdobie oprávnenosti Plánu obnovy a odolnosti, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade, ak Zhotoviteľ z dôvodov nie na strane Objednávateľa nedodá ktorúkoľvek DMJ do termínu uvedenom v zdroji financovania podľa bodu 6.10.1 alebo 6.10.2 tejto Zmluvy, nie je Objednávateľ povinný prevziať takúto DMJ, nakoľko nebude disponovať príslušnými finančnými prostriedkami na jej úhradu. V prípade zmeny termínu obdobia oprávnenosti príslušného Programu Slovensko alebo Plánu obnovy a odolnosti sa termín najneskoršieho dodania podľa bodov 6.10.1 alebo 6.10.2 tejto Zmluvy posúva o rovnaký počet dní, o koľko bol termín obdobia oprávnenosti posunutý.

  - Miesto zhotovenia Diela

    - Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto vykonávania Modernizácie, ak nie je totožné so sídlom Zhotoviteľa alebo je mimo územia Slovenskej republiky.

    - Premiestnenie DMJ z miesta prevzatia DMJ do Modernizácie do miesta vykonávania Modernizácie a z miesta vykonávania Modernizácie do miesta prevzatia zmodernizovanej DMJ sa vykoná na náklady Zhotoviteľa a zarátava sa do doby vykonávania Modernizácie.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ si Zhotoviteľ nepreberie DMJ do Modernizácie v lehote alebo v termínoch stanovených v bode 6.1. Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený dané DMJ zaradiť do svojej prevádzky. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný vyzvať Objednávateľa na odovzdanie DMJ do Modernizácie najmenej 3 pracovné dni vopred. Tým nie sú dotknuté iné ustanovenia Zmluvy, najmä termín na vykonanie Modernizácie.

  - Zmena predpisov

Pokiaľ dôjde v priebehu vykonávania Predmetu zmluvy k zmene akýchkoľvek všeobecne a individuálne záväzných právnych aktov a noriem vzťahujúcich sa na dodanie a prevádzku predmetných DMJ po Modernizácií a/alebo na technické, bezpečnostné, ekologické, ako aj akékoľvek iné požiadavky na predmetné DMJ po Modernizácií (ďalej len „Zmena predpisov“), pričom účinnosť takejto Zmeny predpisov sa bude vzťahovať aj na DMJ, ktoré sú predmetom Modernizácie podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný o tejto Zmene predpisov bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa a v lehote do 30 dní od účinnosti Zmeny predpisov navrhnúť znenie písomného dodatku k tejto Zmluve, obsahom ktorého bude (i) navrhovaná zmena špecifikácie predmetu Zmluvy v rozsahu vyplývajúcom zo zmenených noriem, a (ii) návrh zmeny ceny predmetu tejto Zmluvy, pričom táto zmena sa určí ako cena primerane zvýšená, resp. znížená s prihliadnutím na rozdiel v rozsahu potrebnej činnosti a účelne vynaložených nákladov spojených so zmenou dodaného predmetu Zmluvy. Pokiaľ zmluvné strany nedospejú k dohode o zmene ceny ani v lehote do 30 dní odo dňa (i) doručenia písomnej informácie Zhotoviteľa Objednávateľovi o Zmene predpisov a (ii) doručenia návrhu znenia písomného dodatku k tejto Zmluve Objednávateľovi, určí zmenenú cenu na návrh ktorejkoľvek zmluvnej strany nezávislý znalec určený Objednávateľom s tým, že toto určenie zmeny ceny bude pre obe zmluvné strany záväzné, pričom bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť predmetného dodatku k tejto Zmluve; náklady spojené s činnosťou takéhoto znalca budú znášať obe zmluvné strany rovným dielom. V období od účinnosti Zmeny predpisov do účinnosti dodatku k tejto Zmluve podľa vyššie uvedeného je Zhotoviteľ povinný s odbornou starostlivosťou zvážiť vplyv Zmeny predpisov na DMJ a prípadne prerušiť plnenie predmetu Zmluvy v časti, ktorej sa predmetné Zmeny predpisov týkajú predmetu tejto Zmluvy. Prerušenie plnenia predmetu Zmluvy podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi s uvedením dátumu prerušenia, nie však neskôr ako 5 dní odo dňa prerušenia, v opačnom prípade sa má za to, že k prerušeniu plnenia predmetu Zmluvy nedošlo.

Pokiaľ Zhotoviteľ nepreruší plnenie predmetu Zmluvy a v tejto súvislosti mu vzniknú akékoľvek náklady, znáša tieto náklady výlučne Zhotoviteľ. Pokiaľ bude Zhotoviteľ do uzavretia dodatku k tejto Zmluve týkajúceho sa zmeny predmetu Zmluvy nútený prerušiť dodávanie predmetu Zmluvy, musia sa zmluvné strany v predmetnom dodatku k tejto Zmluve dohodnúť aj na zmene lehoty na dodanie predmetu Zmluvy, v prípade, ak zmluvné strany zmenu lehoty na dodanie predmetu Zmluvy neuvedú, má sa za to, že k zmene lehoty na dodanie predmetu Zmluvy nedošlo. Na uzavretie dodatku k tejto Zmluve podľa vyššie uvedeného sa primerane použijú ustanovenia § 289 – 292 Obchodného zákonníka upravujúceho zmluvu o budúcej zmluve.

V prípade, ak došlo k oznámeniu prerušenia plnenia Predmetu zmluvy, má Zhotoviteľ právo požadovať predĺženie termínu dodania Predmetu zmluvy o počet dní, počas ktorých Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol počas potrebnej doby pokračovať v plnení Predmetu zmluvy.

- VECI URČENÉ PRE MODERNIZÁCIU

  - Vecami určenými na zhotovenie Predmetu zmluvy, ktoré má zabezpečiť Objednávateľ sa rozumejú výlučne DMJ, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi za účelom ich Modernizácie.

  - Vady DMJ určených na Modernizáciu

    - Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby DMJ bolo spôsobilé prevozu do miesta Modernizácie podľa bodu 6.11. tejto Zmluvy.

    - V prípade, že sa pri odovzdaní DMJ, alebo počas ich Modernizácie prejaví vada na časti DMJ, za ktorú je zodpovedný Objednávateľ, a ktorá spôsobuje nevhodnosť a nespôsobilosť DMJ na Modernizáciu, Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť a nespôsobilosť DMJ na Modernizáciu alebo na nevhodnosť pokynov za akých má Modernizáciu vykonať, pričom:

- v prípade zjavnej vady je Zhotoviteľ povinný upozorniť Objednávateľa už v Protokole o odovzdaní DMJ do Modernizácie (Príloha č. 6a), a neprevziať takúto DMJ;

- v prípade skrytej vady je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu potom, čo túto skutočnosť zistí, najneskôr však do 3 pracovných dní, s uvedením termínu (dátum, čas) a miesta konania komisionálnej prehliadky konanej za účelom prerokovania tejto vady. Zhotoviteľ je povinný zvolať komisionálnu prehliadku tak, aby sa uskutočnila bez zbytočného odkladu od zistenia vady a jej výsledkom bude samostatný zápis z komisionálnej prehliadky.

V prípade, ak Zhotoviteľ vady Objednávateľovi neoznámi, má sa za to, že DMJ odovzdaná do Modernizácie nemala vady podľa tejto Zmluvy, ktoré by sťažovali resp. znemožňovali Modernizáciu podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je teda v takomto prípade zodpovedný za celú DMJ odovzdanú do Modernizácie.

  - Upozornenie podľa predchádzajúceho bodu musí byť vykonané tak, aby z neho bolo zrejmé, aká vada sa konkrétnej DMJ vytýka a akým spôsobom by vada mohla spôsobiť nevhodnosť a nespôsobilosť DMJ na Modernizáciu. Po upozornení podľa predchádzajúceho bodu:

    - sú zmluvné strany povinné rokovať za účelom odstránenia vady. V prípade dohody Zhotoviteľ odstráni vadu na náklady Objednávateľa a v dohodnutej lehote.

    - ak zistená vada preukázateľne nebráni pokračovaniu v Modernizácii, je Objednávateľ  oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyn, aby napriek uvedenej vade pokračoval v Modernizácií DMJ. V takomto prípade nie je Zhotoviteľ zodpovedný za vady, ktoré by na DMJ v budúcnosti vznikli za podmienky, že možnosť vzniku týchto vád Zhotoviteľ opísal v upozornení,

  - V prípade oznámenia vady podľa bodu 7.3 tejto Zmluvy sa lehota vykonania Modernizácie dotknutej DMJ predlžuje o počet dní plynúcich odo dňa oznámenia vady do dňa :

    - uplynutia lehoty určenej dohodou podľa bodu 7.3.1 tejto Zmluvy alebo

    - oznámenia Objednávateľa, že trvá na použití konkrétnej DMJ podľa bodu 7.3.2 tejto Zmluvy.

  - V prípade, ak Zhotoviteľ zistí na DMJ vady, za ktoré je zodpovedný Objednávateľ, ktoré však nespôsobujú nevhodnosť a nespôsobilosť DMJ na Modernizáciu, Zhotoviteľ je povinný rovnako i na takéto vady písomne upozorniť Objednávateľa, bez zbytočného odkladu potom, čo túto skutočnosť zistí, za účelom prerokovania i takýchto vád a riešenia ich nápravy, pretože v prípade niektorých takýchto vád je záujmom Objednávateľa ich odstrániť počas vykonávania Modernizácie, buď prostredníctvom samostatnej objednávky alebo zmluvy alebo i vo vlastnej réžii.

  - Vyzískaný materiál

Vo vzťahu k pôvodnému materiálu, ktorý bol súčasťou ktorejkoľvek DMJ pred Modernizáciou je Objednávateľ oprávnený si prevziať vyzískaný materiál z DMJ pristavenej na Modernizáciu a použiť ho pre svoje potreby. Uvedený materiál je Objednávateľ oprávnený si prevziať do dvoch (2) týždňov od dňa kedy Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že vyzískaný materiál je z pristavenej DMJ na Modernizáciu demontovaný. Náklady spojené s vymontovaním a skladovaním materiálu do tohto momentu znáša Zhotoviteľ. V prípade, ak si Objednávateľ materiál v uvedenej lehote neprevezme, je Zhotoviteľ povinný ho zlikvidovať rovnako ako ostatný odpad, ktorý pri Modernizácií vznikne; na uvedené sa vzťahuje bod 7.7 tejto Zmluvy.

  - Odpad

    - Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri plnení predmetu Zmluvy splní všetky zákonné povinnosti v zmysle Zákona o odpadoch.

    - V prípade, ak Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie na inom mieste ako sú pracoviská Objednávateľa (najmä depá), ako pôvodca odpadu vzniknutého v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Zhotoviteľ nesmie zhodnotiť alebo zneškodniť kovový odpad skôr, ako bude objednávateľom schválený Zápis z komisionálnej prehliadky, ktorého súčasťou bude Zoznam vymontovaných kovových dielov a materiálu na posúdenie.

    - Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky náklady spojené so zhodnotením alebo zneškodnením odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s touto Zmluvou a rovnako, ako aj benefity získané z vyzískaného kovového odpadu sú zahrnuté v cene plnenia.

    - V prípade vykonávania plnenia na pracoviskách Objednávateľa je ako pôvodca odpadu povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu Objednávateľ.

    - V prípade, že Objednávateľovi vznikne škoda na životnom prostredí neodbornou manipuláciou Zhotoviteľa s odpadom a bude mu udelená sankcia zo strany štátnej správy, Objednávateľ má právo na náhradu škody od Zhotoviteľa v plnom rozsahu, ktorá mu z uvedeného dôvodu vznikne. Pre vylúčenie pochybností, uhradenie náhrady škody nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie tohto vzniknutého znečistenia.

- ODOVZDÁVANIE DMJ DO MODERNIZÁCIE A PREBERANIE DMJ Z MODERNIZÁCIE

  - Miestom odovzdania DMJ do Modernizácie je ZSSK - Zvolen a miesto prevzatia DMJ z Modernizácie je ZSSK - Zvolen.

  - Odovzdanie DMJ do Modernizácie

    - Zmluvné strany sa dohodli, že na účely odovzdania DMJ do Modernizácie vykonajú za účasti obidvoch zmluvných strán kontrolu príslušnej DMJ a skúšobnú jazdu na zistenie vád DMJ, ktorá je predmetom odovzdania DMJ do Modernizácie. Všetky zistenia vád DMJ a jej funkčnosti zaznamenajú do protokolu o odovzdaní DMJ do Modernizácie. Skúšobnú jazdu sa zmluvné strany zaväzujú vykonať min. 1 pracovný deň pred termínom odovzdania príslušnej DMJ do Modernizácie. Skúšobná jazda pri odovzdaní DMJ do Modernizácie bude vykonaná v plnom rozsahu na náklady Objednávateľa.

    - Po odovzdaní DMJ do Modernizácie sa DMJ bez zbytočného odkladu premiestni na náklady Zhotoviteľa do miesta vykonania Modernizácie určeného Zhotoviteľom.

    - Potvrdením o odovzdaní DMJ do Modernizácie podľa tejto Zmluvy je Protokol o odovzdaní DMJ do modernizácie podľa Prílohy č. 6a k tejto Zmluve.

  - Technické prevzatie DMJ z Modernizácie

    - Zhotoviteľ je povinný písomne listom alebo elektronicky formou e-mailu vyzvať Objednávateľa po ukončení Modernizácie k technickému prevzatiu DMJ v mieste Modernizácie DMJ v súlade s bodom 6.6 tejto Zmluvy. Za moment doručenia e-mailu sa považuje moment jeho doručenia na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v bode 21.6 písm. b) tejto Zmluvy.

    - Predmetom technického prevzatia modernizovanej DMJ bude len základná technická kontrola modernizovanej DMJ v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 6b tejto Zmluvy. Všetky úkony/skúšky spojené s technickým prevzatím DMJ z Modernizácie, vrátane skúšobnej jazdy, budú vykonané v plnom rozsahu na náklady Zhotoviteľa.

    - Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať DMJ v prípade nedodržania dohodnutého rozsahu Modernizácie DMJ podľa tejto Zmluvy.

    - Potvrdením technického prevzatia DMJ bude Protokol o technickom prevzatí DMJ z Modernizácie podľa Prílohy č. 6b tejto Zmluvy, kde Objednávateľ uvedie výsledok technického prevzatia DMJ. Ak Objednávateľ zistí vady modernizovanej DMJ pri jej kontrole, vyhradzuje si právo neprevziať DMJ z Modernizácie. V prípade neprevzatia DMJ z Modernizácie Objednávateľ uvedie písomný dôvod neprevzatia.

  - Prevzatie DMJ z Modernizácie (dodanie DMJ z Modernizácie)

    - Zhotoviteľ je povinný písomne alebo elektronicky formou e-mailu vyzvať Objednávateľa po ukončení Modernizácie a po technickom prevzatí DMJ i k faktickému plnohodnotnému prevzatiu DMJ z Modernizácie v mieste prevzatia DMJ z Modernizácie v súlade s bodom 6.6 tejto Zmluvy. Za moment doručenia e-mailu sa považuje moment jeho doručenia na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v bode 21.6 písm. b) tejto Zmluvy.

    - Výsledkom preberacieho konania po vykonaní Modernizácie Objednávateľom od Zhotoviteľa je prevzatie zmodernizovanej DMJ v mieste odovzdania a prevzatia na základe Protokolu o odovzdaní DMJ z modernizácie podľa Prílohy č. 6c k tejto Zmluve. Súčasťou tohto prevzatia musí byť Povolenie do prevádzky pre požadovanú oblasť použitia pre každú odovzdávanú DMJ po Modernizácii, ako i ostatná dokumentácia a všetky ostatné plnenia v zmysle tejto Zmluvy. Existencia Drobných vád nie je dôvodom na neprevzatie DMJ z Modernizácie.

    - Pokiaľ Objednávateľ odmietne prevziať zmodernizované DMJ, je povinný v preberacom  protokole uviesť dôvody, pre ktoré prevzatie odmieta a Zhotoviteľ je povinný nedostatky odstrániť a odovzdať DMJ opätovne v súlade s ustanoveniami Zmluvy na základe opätovne vyhotoveného preberacieho protokolu.

    - Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie dodávanej DMJ z Modernizácie, najmä pokiaľ:

      - súčasne s príslušnou DMJ určenou na prevzatie nebude Objednávateľovi dodané Povolenie do prevádzky podľa tejto Zmluvy a/alebo dodaná ostatná kompletná dokumentácia podľa bodu 3.3.1 tejto Zmluvy a/alebo dodané diagnostické zariadenia podľa bodu 3.3.2 tejto Zmluvy,

      - DMJ určená na prevzatie nebude spĺňať ktorúkoľvek podmienku podľa čl. 4 tejto Zmluvy a/alebo ktorúkoľvek inú podmienku vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

      - pri preberaní DMJ budú zistené akékoľvek vady brániace bezpečnej prevádzke,

      - nebude vykonané školenie v čase podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve.

      - sa odovzdanie príslušnej DMJ podľa Zmluvy má uskutočniť po termíne obdobia oprávnenosti výdavkov podľa bodu 6.10 tejto Zmluvy, ak je financovanie zabezpečené podľa PSK a/alebo POO a zmluvné strany sa písomne nedohodli inak.

- KONTROLA ZHOTOVOVANIA DIELA

  - Zmluvné strany si prostredníctvom svojich zástupcov budú poskytovať potrebné organizačno-technické informácie za účelom bezproblémového plnenia svojich zmluvných povinností.

  - Objednávateľ má právo priebežnej kontroly Modernizácie DMJ formou kontrolných dní na úrovni zástupcov zmluvných strán oprávnených rokovať vo veciach technických (resp. na úrovni ďalších osôb určených alebo sprevádzaných zástupcami Objednávateľa). Objednávateľ má tiež právo výkonu  medzioperačných kontrol, vykonávaných zástupcom Objednávateľa. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť prístup dohodnutým zástupcom Objednávateľa do priestorov, v ktorých budú vykonávané práce, ako aj ku všetkým technickým informáciám, ktoré sa týkajú vykonávania Modernizácie.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie a odovzdanie zmodernizovaných DMJ.

  - Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

  - Kontroly podľa bodu 9.2. tejto Zmluvy sa na strane Objednávateľa zúčastnia osoby určené zástupcom Objednávateľa povereného rokovať vo veciach technických v súlade s Prílohou č. 5 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ je pri vykonávaní kontroly povinný zabezpečiť vstup zástupcom Objednávateľa do miesta, kde sa má podľa bodu 9.3. tejto Zmluvy kontrola plnenia predmetu Zmluvy vykonať. Zhotoviteľ je taktiež povinný zabezpečiť účasť oprávnených osôb, ktoré sa za Zhotoviteľa musia tejto kontroly zúčastniť. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa kontrol Projektu sú uvedené v čl. 16 tejto Zmluvy.

- PLATOBNÉ PODMIENKY

  - Cenu Predmetu zmluvy podľa 5.2.1. tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi nasledovne:

    - Financovanie Predmetu Zmluvy na základe Zmluvy o NFP:

- V prípade zabezpečenia financovania Predmetu Zmluvy na základe Zmluvy o NFP, zálohová platba vo výške 20 % z ceny za Predmet Zmluvy podľa bodu 5.2.2. tejto Zmluvy bude fakturovaná najskôr 15 (pätnásť) dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy; O uzatvorení Zmluvy o NFP bude Zhotoviteľ informovaný v Oznámení financovania.

Pre vylúčenie pochybností platí, že aj v prípade, ak bude financovanie zabezpečené prostredníctvom Zmluvy NFP dodatočne, t.j. po zaslaní Oznámenía financovania, bude zaslané dodatočné oznámenie o zmene spôsobu financovania s účinkami rovnakými  ako je uvedené v tomto článku 11 Zmluvy.

Zhotoviteľ so sídlom v SR čiastku zálohovej platby navýši o alikvotnú časť DPH, ktorú samostatne nevyčísluje. Súčasne v poznámkach uvedie rozpis základ DPH a DPH. V súlade so zákonom o DPH vystaví daňový doklad k zálohovej platbe a zašle ju na adresu Objednávateľa podľa bodu 10.2.7. tejto Zmluvy.

- Pred vystavením uvedenej zálohovej faktúry je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi bankovú záruku vystavenú minimálne na sumu zálohy podľa tohto bodu Zmluvy. Pokiaľ Objednávateľ zálohu podľa tohto bodu Zmluvy uhradí, je Zhotoviteľ povinný túto zálohu odpočítať od ceny uvedenej v bode 5.2.1. tejto Zmluvy, fakturovanej za každú dodanú DMJ, a to rovnomerne vždy vo výške 20% z ceny každého jedného kusu DMJ.

V bankovej záruke musí byť uvedené vyhlásenie banky, že neodvolateľne, bezpodmienečne, na prvú výzvu a do 7 bankových dní po doručení písomnej výzvy Objednávateľa uspokojí akýkoľvek finančný nárok Objednávateľa (veriteľa) do výšky sumy poskytnutej zálohy vzniknutý z dôvodu omeškania sa Zhotoviteľa s plnením predmetu Zmluvy. Platnosť bankovej záruky podľa tohto bodu Zmluvy nesmie skončiť skôr ako 15 dní po uplynutí lehoty dodania poslednej DMJ uvedenej v Prílohe č. 9 tejto Zmluvy.

Banková záruka bude uvoľnená do 15 dní po prevzatí poslednej DMJ podľa tejto Zmluvy. Banková záruka sa môže znižovať vždy o hodnotu vo výške 20 % z ceny každého jedného kusu dodanej Modernizovanej DMJ podľa tejto Zmluvy na základe predloženého protokolu o odovzdaní a prevzatí DMJ, ktorého obsah je uvedený v Prílohe č. 6c tejto Zmluvy.

Banková záruka sa spravuje ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka a/alebo v rozsahu v akom to kogentné ustanovenia Obchodného zákonníka umožňujú  ustanoveniami Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou publikácia v Paríži ako publikácia č. 758 a je vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou majúcou pobočku v Slovenskej republike.

Banková záruka, pokiaľ bola vyhotovená v inom než slovenskom jazyku, musí byť doložená úradným prekladom do slovenského jazyka, to neplatí pre bankovú záruku vyhotovenú v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

Akékoľvek spory vyplývajúce z bankovej záruky, vrátane jej platnosti/neplatnosti, budú riešené podľa práva a súdu uvedeného v čl. 24 tejto Zmluvy.

- Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že bankovú záruku na zabezpečenie zálohových platieb podľa bodu 10.1.1 tejto Zmluvy je možné nahradiť i poistením záruky poskytnutej poisťovňou. V zmysle uvedeného všade, kde sa v tejto Zmluve vyžaduje, či uvádza banková záruka, myslí sa i poistenie záruky.

Zo záruky vystavenej poisťovňou na základe poistenia záruky musí vyplývať, že:

      - je vystavená minimálne na sumu zálohy podľa bodu 10.1.1 a) tejto Zmluvy;

      - musí obsahovať vyhlásenie poisťovne, že poisťovňa neodvolateľne, bezpodmienečne (bez akýchkoľvek námietok), na prvú výzvu Objednávateľa na zaplatenie a do 7 pracovných dní po doručení písomnej výzvy Objednávateľa na zaplatenie, uspokojí na účet Objednávateľa akýkoľvek finančný nárok Objednávateľa (veriteľa) do výšky sumy poskytnutej zálohy vzniknutý z dôvodu omeškania sa Zhotoviteľa s plnením predmetu Zmluvy;

      - záruka vystavená na základe poistenia záruky nadobúda platnosť dňom jej vystavenia poisťovňou a vzniká doručením  Objednávateľovi,

      - doba platnosti záruky vystavenej ma základe poistenia záruky nesmie skončiť skôr ako 15 dní po uplynutí lehoty dodania poslednej modernizovanej DMJ, uvedenej v Prílohe č. 9 tejto Zmluvy.

      - záruka vystavená na základe poistenia záruky zanikne:

- plnením poisťovne v rozsahu, v akom poisťovňa za Objednávateľa poskytla plnenie v prospech Objednávateľa,

- odvolaním záruky vystavenej na základe poistenia záruky na základe písomnej žiadosti Objednávateľa,

- uplynutím doby platnosti, ak si Objednávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči poisťovni vyplývajúce zo záruky  vystavenej na základe poistenia záruky,

Zmluvné strany sa dohodli, že na poistenie záruky sa vzťahujú pravidlá zák. č 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Vystaviť záruku na základe poistenia záruky môže poisťovňa so sídlom v Slovenskej republike alebo poisťovňa z iného členského štátu alebo pobočka poisťovne z iného členského štátu umiestnená v Slovenskej republike alebo pobočka zahraničnej poisťovne umiestnená v Slovenskej republike (všetko skrátene len ako „poisťovňa“), definované zákonom č 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Poistenie záruky, pokiaľ bolo vyhotovené v inom než slovenskom jazyku, musí byť doložené úradným prekladom do slovenského jazyka, to neplatí pre poistenie záruky vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

Akékoľvek spory vyplývajúce z poistenia záruky, vrátane jej platnosti/neplatnosti, budú riešené podľa práva a súdu uvedeného v čl. 23 tejto Zmluvy.

- Konečná platba vo výške zostatkovej ceny príslušnej DMJ (t. j. ceny nespotrebovanej zálohou v zmysle bodu 10.1.1. písm. a) tohto článku Zmluvy) bude uhradená po riadnom dodaní každej DMJ na základe konečnej faktúry vystavenej Zhotoviteľom. V danej faktúre je Zhotoviteľ povinný zúčtovať zálohu zaplatenú Objednávateľom podľa bodu 10.1.1. písm. a) tohto článku Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude preberací protokol podľa Prílohy č. 6c tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

- Pokiaľ v priebehu trvania tejto Zmluvy dôjde k jej ukončeniu, je Zhotoviteľ povinný vrátiť Objednávateľovi zálohu, ktorá mu bola uhradené podľa tohto článku Zmluvy v rozsahu, v akom boli poskytnuté na DMJ, ktorých sa dôvod ukončenia tejto Zmluvy týka, ktoré boli Objednávateľovi vrátené bez Modernizácie a tiež na DMJ, ktoré ešte neboli Modernizované.

- Zhotoviteľ je povinný na výzvu Objednávateľa vrátiť sumu uhradenej zálohy v plnom rozsahu v prípade, ak sa dostane do omeškania s odovzdaním ktorejkoľvek DMJ v čase trvania bankovej záruky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa dojednáva, že Objednávateľ je oprávnený si uspokojiť svoj nárok na vrátenie zálohy podľa tohto bodu z poskytnutej bankovej záruky bez ohľadu na to, či zaslal Zhotoviteľovi výzvu podľa tohto bodu alebo nie.

- Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby podľa tohto článku Zmluvy je Objednávateľ povinný uhrádzať len v prípade, ak na základe Oznámenia financovania bude predmet Zmluvy financovaný na základe Zmluvy o NFP, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

    - Financovanie Predmetu Zmluvy z vlastných zdrojov:

- V prípade financovania Predmetu zmluvy z vlastných zdrojov zálohové platby nie sú možné.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade financovania Zmluvy z vlastných zdrojov, Objednávateľ je oprávnený prevziať plnenie k jednotlivej DMJ i po častiach (čiastočné plnenie), ktoré bude podkladom pre čiastočnú fakturáciu. Čiastočným plnením, ktoré je Objednávateľ oprávnený na základe tejto Zmluvy prevziať, bude materiál vzťahujúci sa k jednotlivej konkrétnej DMJ.

- Zmluvné strany sa dohodli, že za samostatnú časť plnenia, spôsobilú na čiastočné prevzatie, sa považuje každý bod špecifikovaného materiálu, uvedeného v Prílohe č. 7 tejto Zmluvy.

- Prevzatie čiastočného plnenia zmluvné strany vykonajú na základe preberacieho protokolu o čiastočnom plnení podľa Prílohy č. 6d tejto Zmluvy. Predmetný preberací protokol o čiastočnom plnení bude vyhotovený samostatne pre každú DMJ, ku ktorej sa čiastočné plnenie vzťahuje. Preberací protokol o čiastočnom plnení bude podkladom pre vystavenie faktúry k prevzatej časti plnenia príslušnej DMJ.

- Fakturácia čiastočného plnenia bude podľa cien uvedených pre jednotlivé čiastočné plnenia v Prílohe č. 7 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že fakturácia čiastočných plnení vzťahujúcich sa k jednej DMJ určenej na Modernizáciu môže byť maximálne v hodnote 60% z ceny Modernizácie DMJ v zmysle bodu 5.2.1 tejto Zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že čiastočné plnenie, ktoré bude Objednávateľom prevzaté na základe bodu 10.1.2 tejto Zmluvy bude ponechané u Zhotoviteľa k jeho dispozícii, a to na účely riadneho ukončenia a dodania DMJ po Modernizácii. Všetky náklady spojené s uskladnením tohto čiastočného plnenia znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ na svoje náklady a tieto náklady, vrátane skladného, sú v plnom rozsahu už zahrnuté v cene čiastočného plnenia.

- Vlastnícke právo k prevzatému čiastočnému plneniu prechádza na Objednávateľa podpisom preberacieho protokolu o čiastočnom plnení. Nebezpečenstvo škody k prevzatému čiastočnému plneniu prechádza na Objednávateľa až riadnym dodaním DMJ, ku ktorej sa čiastočné plnenie vzťahuje.

- Konečná platba vo výške zostatkovej ceny príslušnej DMJ (t. j. ceny nespotrebovanej čiastkovými platbami), bude uhradená po riadnom dodaní príslušnej DMJ na základe konečnej faktúry vystavenej Zhotoviteľom. V danej faktúre je Zhotoviteľ povinný uviesť i uhradené čiastkové platby zaplatené Objednávateľom podľa tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude preberací protokol podľa Prílohy č. 6c tvoriaci neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

- Na vylúčenie pochybností, k prevzatiu čiastočného plnenia Objednávateľ nie je povinný.

- Pokiaľ v priebehu trvania tejto Zmluvy dôjde k jej ukončeniu, je Zhotoviteľ povinný vrátiť Objednávateľovi čiastkové platby, ktoré mu boli uhradené za čiastočné plnenie podľa tohto bodu 10.1.2 Zmluvy v rozsahu, v akom mu boli poskytnuté na DMJ, ktorých sa dôvod ukončenia tejto Zmluvy týka a ktoré boli Objednávateľovi vrátené bez dodania Modernizácie.

  - Náležitosti faktúry

    - Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry musí byť Protokol o  prevzatí DMJ. V prípade, ak bude Zhotoviteľ podliehať dani z pridanej hodnoty v inom štáte ako je Slovenská republika, je povinný vystaviť faktúru v zmysle článku 138 Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.

    - Termín splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa vystavenia faktúry Zhotoviteľom, pokiaľ táto Zmluva nestanovuje inú splatnosť.

    - Za uhradenie faktúry sa považuje deň, v ktorom bude fakturovaná suma odpísaná z účtu Objednávateľa.

    - V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti faktúry považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

    - Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru do 5 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia, inak sa lehota splatnosti faktúry predlžuje o toľko kalendárnych dní, o koľko kalendárnych dní bol Zhotoviteľ v omeškaní s doručením faktúry Objednávateľovi. Do doby doručenia faktúry, ktorou Zhotoviteľ účtuje cenu predmetu Zmluvy podľa tejto Zmluvy, nie je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu predmetu Zmluvy.

    - Plynutie lehoty splatnosti faktúry sa prerušuje, ak faktúra nie je vystavená a doručená v súlade s právnymi predpismi, touto Zmluvou, alebo nezodpovedá schválenému vyúčtovaniu. V takom prípade Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie a ten je povinný vystaviť opravenú faktúru. Nová lehota rozhodujúca pre určenie splatnosti faktúry začína plynúť až dňom doručenia novej, opravenej faktúry; to neplatí, ak sa preukáže, že faktúra bola vrátená neoprávnene.

    - Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru Objednávateľovi v 4 (štyroch) vyhotoveniach s príslušným protokolom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, na adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Sekcia účtovníctva a daní (pracovisko Letná 42)

Pri Bitúnku 2

040 01 Košice

Pokiaľ bude Objednávateľ požadovať doručenie faktúry na inú adresu, ako je uvedená v tomto bode Zmluvy, je povinný túto skutočnosť oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po zmene tejto adresy.

    - Objednávateľ požaduje uviesť vo faktúre číslo Zmluvy Objednávateľa ....../VS/20--  a údaj ......./ INV pre zúčtovanie faktúry Objednávateľom.

    - Faktúra bude vystavená a uhradená v mene EUR.

    - Pokiaľ doba splatnosti faktúry uvedená na jednotlivej faktúre vystavenej Zhotoviteľom je odlišná, od doby podľa tohto bodu tohto článku Zmluvy, za dobu splatnosti sa považuje doba splatnosti podľa tejto Zmluvy.

    - Zhotoviteľ je povinný s každou faktúrou doručiť Objednávateľovi prílohu faktúry - list „Doplňujúce monitorovacie údaje“, v ktorých popíše aktuálny stav realizácie aktivít Projektu, uvedie plán realizácie ďalších aktivít Projektu, v prípade potreby, ak to bude relevantné, uvedie problémy, riziká v realizácii aktivít Projektu, resp. ďalšie relevantné informácie súvisiace s realizáciou Projektu. Doplňujúce monitorovacie údaje sú povinnou a neoddeliteľnou prílohou faktúry, bez tejto prílohy je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi faktúru na doplnenie a pôvodná lehota splatnosti sa ruší. Doručením novej faktúry so všetkými povinnými prílohami začína plynúť nová lehota splatnosti.

    - Lehota splatnosti faktúry tiež neplynie, ak Riadiaci orgán skonštatuje podozrenie z Nedostatkov v postupe Zhotoviteľa pri realizácii Projektu v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 121/2022 Z.z. o fondoch zo príspevkoch z fondov Európskej únie, v dôsledku ktorého môže pozastaviť, znížiť alebo zamietnuť poskytnutie príspevku NFP Objednávateľovi.

  - Zhotoviteľ so sídlom v Slovenskej republike sa zaväzuje uvádzať na vystavenej faktúre čísla bankových účtov, ktoré sú zverejnené v zozname na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „zoznam FR SR“). V prípade, že Objednávateľ uhradí celkovú hodnotu faktúry na bankový účet uvedený na faktúre Zhotoviteľa, ktorý ale nebol zverejnený v zozname FR SR a  následne správca dane bude požadovať od Objednávateľa ručenie za DPH, Zhotoviteľ sa zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť Objednávateľovi túto DPH v plnej výške do 10 (desať) dní od doručenia jej vyúčtovania Zhotoviteľovi. Podkladom k vyúčtovaniu je fotokópia rozhodnutia správcu dane a doklad o jej úhrade. Objednávateľ sa z titulu oznamovacej povinnosti bankových účtov zaväzuje postupovať v súlade s platnou daňovou legislatívou.

V prípade, že Objednávateľ nedodrží  lehotu splatnosti faktúry podľa tohto bodu z dôvodu, že Zhotoviteľ nezverejnil svoj bankový účet uvedený na faktúre  v zozname FR SR podľa platného zákona o DPH, Zhotoviteľ nemá nárok na úrok z omeškania z titulu oneskorenej úhrady.

Objednávateľ zároveň môže účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % zo sumy uhradenej Objednávateľom za Zhotoviteľa, za každý deň omeškania Zhotoviteľa s povinnosťou voči správcovi dane podľa prvej vety, ak toto plnenie uhradil za Zhotoviteľa Objednávateľ, pričom Zhotoviteľ sa na účely tejto vety dostane do omeškania dňom nasledujúcim po dni, kedy Objednávateľ uhradil správcovi dane Zhotoviteľa toto predmetné plnenie za Zhotoviteľa až do dňa zaplatenia (t. j. pripísania na účet) Objednávateľovi Objednávateľom poskytnuté plnenie za Zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty neobmedzuje právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností zabezpečených zmluvnou pokutou a to v celom rozsahu vzniknutej škody (i nad rámec výšky zmluvnej pokuty).

  - Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie a založenie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy na tretiu osobu je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne započítať svoju akúkoľvek pohľadávku voči akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa výlučne po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu alebo založiť v prospech tretej osoby akékoľvek právo alebo akúkoľvek pohľadávku z tejto zmluvy voči Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

  - Pri čiastočnom plnení peňažného dlhu sa plnenie započítava najprv na istinu a potom na úroky.

- VLASTNÍCKE PRÁVO A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

  - Vlastnícke právo k DMJ, ktoré sú predmetom Modernizácie podľa Zmluvy, má po celý čas vykonávania Modernizácie Objednávateľ.

  - Zodpovednosť za škodu vzniknutú Zmluvným stranám sa spravuje podľa ustanovení § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

  - Nebezpečenstvo škody na DMJ prevzatej od Objednávateľa za účelom Modernizácie prechádza na Zhotoviteľa dňom protokolárneho odovzdania DMJ do Modernizácie (Príloha č. 6a tejto Zmluvy).

  - Nebezpečenstvo škody na DMJ prevzatej od Zhotoviteľa po vykonaní Modernizácie prechádza na Objednávateľa od okamihu podpísania Protokolu o  prevzatí DMJ z Modernizácie Objednávateľom (Príloha č. 6c tejto Zmluvy).

  - Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky preukázané škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi, alebo tretím subjektom a sú zároveň spôsobené v dôsledku technického stavu DMJ, za ktorý zodpovedá Zhotoviteľ, alebo sú zapríčinené vadami vzniknutými v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

- AUTORSKÉ A PRIEMYSELNÉ PRÁVA

  - Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že splnením akýchkoľvek a všetkých záväzkov vyplývajúcich Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy nebudú dotknuté žiadne práva priemyselného a/alebo duševného vlastníctva žiadnej tretej osoby.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ako aj obdobných práv v dôsledku plnenia tejto Zmluvy, ak k tomuto porušeniu dôjde podľa slovenského právneho poriadku alebo podľa právneho poriadku štátu, kde sa má predmet Zmluvy využiť.

  - Pokiaľ je predmet Zmluvy zaťažený právom tretej osoby vyplývajúcim z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ako aj z obdobných práv, má predmet Zmluvy právne vady.

- POUŽITIE DOKUMENTÁCIE

  - Celá technická dokumentácia poskytnutá Objednávateľovi na základe tejto Zmluvy je vo vlastníctve Zhotoviteľa a predmetom jeho obchodného tajomstva. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi právo k jej použitiu a prevádza na Objednávateľa touto Zmluvou vlastníctvo k nosičom, na ktorých bude zachytená. Zhotoviteľ zároveň poskytne Objednávateľovi právo k jej použitiu pre potreby podľa bodu 13.2 tejto Zmluvy.

  - Objednávateľ má právo použiť dokumentáciu výlučne v súvislosti s držbou, užívaním, používaním, nakladaním (dispozíciou), prevádzkou, údržbou,  opravami a modernizáciou dodaných DMJ, vrátane práva objednávateľa na jej nové spracovanie, či zmeny, ako i práva postúpiť všetky tieto práva tretím osobám, a to bez obmedzenia (časovo, územne, či vecne), poplatkov alebo akýchkoľvek ďalších peňažných alebo nepeňažných protiplnení zo strany Zhotoviteľa. Za uvedeným účelom je Objednávateľ oprávnený poskytnúť dokumentáciu i tretím stranám.

  - Zhotoviteľ je povinný uchovávať výrobnú dokumentáciu a mať ju k dispozícii po celú dobu trvania tejto Zmluvy nepretržite až do ukončenia doby Životnosti poslednej DMJ modernizovanej na základe tejto Zmluvy.

  - Objednávateľ je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa použiť časti technickej dokumentácie do svojich interných predpisov alebo pomôcok.

  - Pokiaľ dôjde k zániku Zhotoviteľa bez právneho nástupcu alebo takýto zánik Zhotoviteľa bez právneho nástupcu hrozí, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne od kedy sa dozvie o skutočnostiach, z ktorých možno vyvodiť následky podľa prvej časti tejto vety, odovzdať Objednávateľovi kompletnú technickú výrobnú dokumentáciu od modernizovanej DMJ podľa tejto Zmluvy bez nároku na odplatu.

  - Odplata za všetky práva duševného vlastníctva, ktoré sú Objednávateľovi poskytnuté na základe tejto Zmluvy, je zahrnutá v cene dohodnutej touto Zmluvou.

- ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

  - Zhotoviteľ poskytuje záruku na každú jednu modernizovanú časť DMJ v trvaní 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, ktoré začínajú plynúť odo dňa dodania jednotlivej DMJ z Modernizácie Objednávateľovi.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v nižšie uvedených prípadoch bude platiť nasledovná záručná doba:

- na povrchovú úpravu exteriéru modernizovaných DMJ dodaných podľa tejto Zmluvy je 6 (šesť) rokov, ktoré začínajú plynúť odo dňa dodania jednotlivej DMJ z Modernizácie Objednávateľovi.

- na dvojkolesia a monobloky modernizovaných DMJ dodaných podľa tejto Zmluvy je 5 (päť) rokov, ktoré začínajú plynúť odo dňa dodania jednotlivej DMJ z Modernizácie Objednávateľovi.

  - Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa dojednáva, že Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky vady diela podľa tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. Všetky vady plnenia sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bezodkladne a na svoje náklady.

  - Dodaním Predmetu zmluvy s vadami je Zmluva porušená podstatným spôsobom, ak ide o vady/vadu, pre existenciu ktorých nemôže Zhotoviteľ uviesť DMJ do prevádzky, pretože tieto vady ohrozujú bezpečnosť železničnej dopravy na dráhe, bezpečnosť prepravovaných osôb, bezpečnosť obsluhujúcich osôb, z technického hľadiska bránia riadnemu užívaniu DMJ, alebo v dôsledku existencie týchto vád nezodpovedá DMJ požiadavkám ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia. Zmluva je porušená podstatným spôsobom, ak má predmet Zmluvy uvedené vady v čase jeho odovzdania, aj keď sa takáto vada stane zjavnou až po tomto čase. V ostatných prípadoch je dodaním predmetu Zmluvy s vadami Zmluva porušená nepodstatným spôsobom.

  - V prípade, ak Predmet zmluvy má vady, môže Objednávateľ:

    - požadovať dodanie chýbajúceho predmetu Zmluvy,

    - požadovať odstránenie právnych vád,

    - požadovať odstránenie vád opravou predmetu Zmluvy, ak sú vady opraviteľné,

    - požadovať odstránenie vád dodaním náhradného predmetu Zmluvy za vadný predmet Zmluvy,

    - požadovať primeranú zľavu z ceny predmetu Zmluvy,

    - odstúpiť od Zmluvy.

  - Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 14.5. tejto Zmluvy Objednávateľovi patrí, len ak ju oznámi Zhotoviteľovi vo včas zaslanom oznámení vád, vykonanom obdobným spôsobom, aký predpokladajú ustanovenia Prílohy č. 12 k tejto Zmluve vo vzťahu k reklamáciám vád, alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže Objednávateľ meniť bez súhlasu Zhotoviteľa. Voľba medzi nárokmi 14.5.1 až 14.5.5 patrí Objednávateľovi i pri porušení Zmluvy podstatným spôsobom i pri nepodstatnom porušení Zmluvy.

  - Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v časti vzťahujúcej sa k DMJ dotknutej vadou, najmä v prípade:

- ak je Zmluva porušená podstatným spôsobom,

- ak sú vady predmetu Zmluvy neopraviteľné alebo s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady,

- ak Zhotoviteľ neodstráni vady predmetu Zmluvy v primeranej dodatočnej lehote (maximálne 6 mesiacov od oznámenia vady), alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni.

  - V prípade, ak je Zmluva dodaním vadného predmetu Zmluvy porušená nepodstatným spôsobom, sú nároky Objednávateľa z vád, ako aj bližšie podmienky uplatňovania týchto nárokov, špecifikované v Prílohe č. 12 Zmluvy. Pri vykonaní reklamácie je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s Prílohou č. 12 tejto Zmluvy a dodržiavať všetky lehoty a stanovené povinnosti pri plnení povinností vyplývajúcich z reklamačného konania a riadne a úplne vyplniť všetky doklady predpokladané v Prílohe č. 12 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri odstraňovaní vád zabezpečiť, aby príslušná DMJ spĺňala predpoklady uvedené v bode 4.6, 4.9 tejto Zmluvy, ako i všetky ostatné požiadavky tejto Zmluvy.

  - V prípade, ak si Zhotoviteľ uplatní, ako nárok z vád predmetu Zmluvy, ich odstránenie opravou, bude miestom vykonania tejto opravy miesto dodania predmetu Zmluvy alebo miesto Modernizácie DMJ podľa rozhodnutia Zhotoviteľa, V prípade opravy v mieste dodania poskytne Objednávateľ miesto a jestvujúce vybavenie dielne na opravu bezplatne. Diely potrebné na vykonanie takejto opravy, je povinný obstarať Zhotoviteľ na vlastné náklady. V prípade, ak nebude možné vadu odstrániť v mieste dodania predmetu Zmluvy, zmluvné strany sa dohodnú na odstránení vady na inom mieste. Náklady na prepravu do miesta opravy a z miesta opravy, ako i obstaranie miesta opravy, hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je v tomto prípade tiež zodpovedný za náhodnú škodu počas prepravy. O odovzdaní Predmetu zmluvy do opravy v inom mieste a prevzatí predmetu Zmluvy z opravy v mieste dodania Predmetu Zmluvy sa spíše odovzdávací protokol, na ktorý sa primerane vzťahujú ustanovenia tejto Zmluvy.

  - Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že dohodou zmluvných strán je možné vady vysporiadať i inak, než je dohodnuté v tejto Zmluve.

  - Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v tejto Zmluve, ak Zhotoviteľ nevybaví reklamáciu/nárok Objednávateľa v požadovanom termíne a/alebo ak vady neodstráni správne a/alebo ak je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni alebo nedodá náhradný diel, a/alebo ak sa vada vyskytne na reklamovanom plnení opakovane a/alebo sa vyskytne na reklamovanom plnení väčší počet vád (viac ako 3 vady), Objednávateľ je oprávnený odstrániť vady i sám a/alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to všetko na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje takto vynaložené náklady Objednávateľovi v plnom rozsahu nahradiť do 10 kalendárnych dní od výzvy Objednávateľa. Záruka na Predmet zmluvy poskytnutá Zhotoviteľom Objednávateľovi nie je týmto dotknutá.

  - Pokiaľ nie je uvedené v tomto článku Zmluvy inak, na nároky Objednávateľa z vád, ako aj podmienky uplatňovania týchto nárokov, a záručné opravy, sa vzťahuje Reklamačný poriadok uvedený v Prílohe č. 12 k tejto Zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

  - Nárokmi Objednávateľa uvedenými v tomto článku Zmluvy zároveň nie sú dotknuté ostatné nároky Objednávateľa vyplývajúce zo Zmluvy.

  - Zhotoviteľ zodpovedá aj za to, že počas záručnej doby budú DMJ dodané na základe Zmluvy spĺňať všetky platné požiadavky podľa akýchkoľvek a všetkých všeobecne a individuálne záväzných právnych aktov a noriem vzťahujúcich sa na dodanie a prevádzku predmetných DMJ a/alebo upravujúcich technické, bezpečnostné, ekologické, ako aj akékoľvek iné požiadavky na predmetné DMJ, vrátane a bez obmedzenia na Technické podmienky dráhových vozidiel podľa Dopravného poriadku dráh.

  - Zhotoviteľ preberá počas záručnej lehoty záruku za kvalitu všetkých prác vykonaných na dodaných DMJ, za bezchybnú funkciu v súlade s platnými Rozhodujúcimi normami a za vady vecí použitých pri modernizácii predmetných DMJ, ktoré (tieto veci) v zmysle platných  predpisov a noriem podliehajú rozmerovej a defektoskopickej kontrole, pokiaľ k vade došlo na kontrolovanej veci alebo mala súvis s kontrolovanou vecou.

  - V odôvodnených prípadoch môže Zhotoviteľ pomocou plômb znemožniť prístup obsluhe a údržbe k určeným častiam DMJ. Tieto prípady musia byť uvedené v samostatnej časti Technických podmienok modernizovanej DMJ.

  - Zmluvné stany sa zároveň dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený požiadať Objednávateľa o odstránenie vád, na ktoré je Zhotoviteľ povinný v zmysle tejto Zmluvy, najmä z dôvodu hospodárnosti a účelnosti, ktoré je Objednávateľ oprávnený odstrániť buď vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom tretej osoby. V takomto prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje za odstránenie vád Objednávateľovi uhradiť odplatu a zároveň pri odstraňovaní vád podľa tohto bodu Zhotoviteľ vyhlasuje, že záruka na Predmet zmluvy poskytnutá Zhotoviteľom Objednávateľovi nie je takýmto postupom dotknutá.

Spočívanie lehoty záruky.

  - Záručná doba podľa bodu 14.1. tejto Zmluvy neplynie po dobu, po ktorú bola DMJ v dôsledku vád, za ktoré Zhotoviteľ zodpovedá, odstavená a nemohla sa používať (ďalej len „doba odstavenia“). Doba odstavenia DMJ začína plynúť dňom doručenia písomného oznámenia vady (v ďalšom texte len „reklamácia“) Zhotoviteľovi. Pokiaľ uvedená reklamácia bude Zhotoviteľovi doručovaná viacerými spôsobmi (elektronickou poštou, poštou a pod.), za deň doručenia tejto reklamácie sa považuje deň, v ktorom bola podaná reklamácia ako prvá v poradí. Doba odstavenia DMJ končí dňom jeho uvedenia do prevádzky, pričom za deň uvedenia do prevádzky sa pre účely tejto Zmluvy môže považovať najskôr najbližší nasledujúci deň po dni doručenia reklamácie. Doba odstavenia je najmenej 1 (jeden) deň.

  - Na každý komponent DMJ dodaného podľa tejto Zmluvy, ktorý bol opravovaný v rámci reklamovanej vady sa vzťahuje nová záruka v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov od uvedenia DMJ alebo tohto komponentu po oprave do prevádzky, pričom však musí byť zachovaná minimálna dĺžka záručnej doby podľa bodu 14.1. tejto Zmluvy. V prípade výmeny jednotlivých komponentov za nové, začne od okamihu prevzatia tohto komponentu Objednávateľom plynúť na vymenené komponenty nová záručná doba s rovnakou dĺžkou trvania, ako vyplýva z ustanovení bodu 14.1. tejto Zmluvy.

Vylúčenie záruky

  - Záruka poskytnutá Zhotoviteľom podľa bodu 14.1. tejto Zmluvy sa nevzťahuje na tie súčasti dráhových vozidiel, ktoré majú charakter spotrebného materiálu (žiarovky, žiarivky, prevádzkové hmoty a pod.). U prevádzkových hmôt nespadajú do záruky ich výmeny predpísané návodom na obsluhu a údržbu a ich doplňovanie.

  - Záruka poskytnutá Zhotoviteľom podľa bodu 14.1. tejto Zmluvy sa nevzťahuje na prípady vád, vzniknutých neodbornou obsluhou, nedodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu alebo neodbornými, či zakázanými zásahmi zo strany zamestnancov Objednávateľa.

  - Záruka poskytnutá podľa bodu 14.1. tejto Zmluvy sa taktiež nevzťahuje na prípady, keď Objednávateľ bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa poruší plombované uzávery umiestnené na dráhovom vozidle a v príčinnej súvislosti s týmto vznikne na DMJ vada.

  - Záruka poskytnutá Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy sa taktiež nevzťahuje na prípady, keď k vade došlo z vyššej moci.

  - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v termíne od 30 dní pred uplynutím záručnej doby každej jednotlivej DMJ vzťahujúcej sa k Modernizácii sa uskutočnila komisionálna prehliadka danej DMJ v rozsahu Modernizovanej časti DMJ, a to na svoje náklady. Tejto prehliadky sa zúčastnia zástupcovia, ktorých stanovia Objednávateľ a Zhotoviteľ. Zástupcom Objednávateľa bude predložený zoznam vymenených náhradných dielov na DMJ počas záručnej doby. Súčasťou komisionálnej prehliadky bude i zápis prípadných vád na DMJ, ktoré je potrebné odstrániť a termín odstránenia týchto vád. Na odstraňovanie týchto vád sa vzťahuje reklamačný poriadok podľa tejto Zmluvy.

- VADA KONŠTRUKČNÉHO UZLA

  - Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak určitý komponent na DMJ, ktorý bude predmetom Modernizácie podľa tejto Zmluvy alebo sa ho Modernizácia týka, bude opravovaný ako záručná vada na viac ako 50 % DMJ z celkového počtu modernizovaných DMJ podľa Zmluvy v čase zistenia vady, avšak nie na menej ako 50% z počtu kusov podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať bezplatnú technickú úpravu Konštrukčných uzlov, ktorých sa vada týka, na všetkých DMJ modernizovaných podľa tejto Zmluvy (na DMJ, ktoré boli, sú a budú modernizované podľa tejto Zmluvy, hoci sa vada na nich neprejavila) a Zhotoviteľ je povinný takúto technickú úpravu bezodkladne zabezpečiť.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o dosiahnutí limitu podľa bodu 15.1 (ďalej aj ako „Oznámenie“), doručí Objednávateľovi návrh úpravy Konštrukčného  uzla, ktorého sa vada týka tak, aby tým bola vyriešená príčina vzniku vady. Zhotoviteľ v tomto návrhu zároveň vyčerpávajúco zdôvodní príčinu vzniku vady, vysvetlí a popíše, v čom spočíva navrhované riešenie.

Lehota na zaslanie takéhoto návrhu Zhotoviteľom môže byť predĺžená výlučne po vzájomnej dohode zmluvných strán, najmä v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

Následne je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od doručenia návrhu úpravy Konštrukčného uzla, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, vykonať predmetnú technickú úpravu Konštrukčného uzla minimálne na 3 modernizovaných DMJ a overiť ju skúšobnou prevádzkou. Zhotoviteľ je povinný ukončiť takúto skúšobnú prevádzku s kladným výsledkom (t.j. DMJ môže byť bezpečne zaradená do prevádzky) v lehote 3 mesiacov odo dňa jej začatia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

  - Následne po kladnom vyhodnotení skúšobnej prevádzky úpravy Konštrukčného uzla je povinný Zhotoviteľ vykonať úpravu konštrukčného uzla na všetkých DMJ, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy (už zmodernizované, práve modernizované), t.j. i tie, na ktorých sa neprejavila predmetná vada, a to v lehote 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa kladného vyhodnotenia skúšobnej prevádzky, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak. Zhotoviteľ je potom povinný takéto upravené riešenie Konštrukčného uzla aplikovať i na DMJ, ktoré budú modernizované na základe tejto Zmluvy v budúcnosti. Bod 4.6 tejto Zmluvy týmto nie je dotknutý.

  - Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že v lehote 2 mesiace odo dňa kladného vyhodnotenia skúšobnej prevádzky podľa predchádzajúceho bodu uhradí Objednávateľovi všetky náklady vynaložené Objednávateľom na odstránenie vád, ktoré súviseli s komponentom, ktorého vada bola dôvodom pre úpravu Konštrukčného uzla podľa tohto článku.

  - Nebezpečenstvo škody na DMJ prechádza momentom jeho prevzatia Zhotoviteľom (zväčša preberacím protokolom) do momentu jeho odovzdania Objednávateľovi (zväčša preberacím protokolom). Zároveň  sa zmluvné strany dohodli, že počas doby, kedy je DMJ u Zhotoviteľa podľa tohto bodu záručná doba na dané DMJ neplynie. Na úpravu Konštrukčného uzla sa vzťahuje bod 14.19 tejto Zmluvy.

  - Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto bodu, pokiaľ limit podľa bodu 15.1 bude naplnený v čase odo dňa dodania prvej DMJ po Modernizácii do uplynutia záručnej lehoty posledného dodaného zmodernizovanej DMJ (bez prerušenia, i v dobe, ak by neplynula žiadna záručná lehota, ale podľa Zmluvy by mohli byť modernizované ďalšie DMJ).

  - Lehoty stanovené týmto článkom môžu byť upravené výlučne výslovnou dohodou zmluvných strán.

- SÚČINNOSŤ A POVINNOSŤ ZHOTOVITEĽA V RÁMCI FINANCOVANIA PROJEKTU

  - Zmluvné strany sa dohodli, že pred zaslaním Oznámenia financovania v prípade prostriedkov z POO, PSK alebo iného ako vlastnozdrojového spôsobu financovania, zašle Objednávateľ Zhotoviteľovi návrh dodatku k Zmluve upravujúcim práva a povinnosti súvisiace s financovaním Projektu, ak (Objednávateľ) bude tento dodatok považovať za potrebný. Predmetom dodatku budú výlučne zmeny vykonané v príčinnej súvislosti s podmienkami financovania, ktorý (tento dodatok) je Zhotoviteľ povinný akceptovať.

Zmluvné strany následne dodatok uzatvoria tak, aby umožnil Objednávateľovi takéto financovanie.

Pre vylúčenie pochybností, Objednávateľ v rámci dodatku podľa predchádzajúcej vety nie je oprávnený požadovať zmenu ustanovení Zmluvy vo vzťahu k predmetu Zmluvy, vrátane špecifikácie predmetu Zmluvy podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, cenám, akýmkoľvek termínom a lehotám spojených s predmetom Zmluvy a sankciám, ktoré je oprávnený doplniť v prípade, ak môžu byť uložené Objednávateľovi z dôvodu neplnenia Zmluvy Zhotoviteľom.

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi prístup k podmienkam financovania Zmluvy linkom na zverejnenú Zmluvu o NFP.

  - Zhotoviteľ týmto akceptuje všetky povinnosti, ktoré budú Objednávateľovi uložené na základe alebo v súvislosti so zmluvnou dokumentáciou, ktorou sa spravuje, resp. bude spravovať poskytnutie finančného príspevku Objednávateľovi v zmysle tohto bodu Zmluvy, vrátane akýchkoľvek a všetkých neskorších zmien takejto zmluvnej dokumentácie. Pre vylúčenie pochybností tieto povinnosti vyplývajú predovšetkým zo zmluvnej dokumentácie príslušných Zmlúv o NFP a ich príloh, ktoré budú poskytnuté Zhotoviteľovi v rozsahu v akom je to možné.

V tejto súvislosti sa Zhotoviteľ predovšetkým zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie, ktoré bude nevyhnutné a je možné od Zhotoviteľa spravodlivo požadovať na to, aby mohol Objednávateľ riadne a včas plniť svoje povinnosti uložené pri poskytnutí finančného príspevku. V rámci súčinnosti predpokladanej podľa tohto bodu sa Zhotoviteľ zaväzuje plniť najmä povinnosti podľa tejto Zmluvy a ďalšie povinnosti, ktoré môžu v budúcnosti vyplynúť Objednávateľovi a teda následne aj Zhotoviteľovi z požiadaviek orgánov Európskej únie (EU) Riadiaceho orgánu (RO) a/alebo iného orgánu, ktorý je oprávnený podľa zmluvnej dokumentácie uzatvorenej Objednávateľom požadovať od Zhotoviteľa akékoľvek plnenie a ktoré sa týkajú predovšetkým:

- súčinnosti pri monitoringu práce:

- preukázanie, že k plneniu predmetu Zmluvy došlo a uhradené sumy zodpovedajú vecnému plneniu, ktoré je v súlade s  dokumentáciou a rozpočtom;

- rozsah a forma monitoringu vyplynie z riadiacich dokumentov RO a  Zmluvy o NFP (Objednávateľ si uplatní právo vykonávať kontroly  v mieste zhotovenia predmetu Zmluvy, požadovať písomné reporty vo forme e-mailových správ o súpise vykonaných prác, dotazníky, resp. žiadosti o vysvetlenie v posune plánovaného harmonogramu prác a pod.),

- súčinnosti pri vystavovaní účtovných a daňových dokladov alebo iných dokumentov vzťahujúcich sa k Projektu (dohody o formálnej stránke faktúr, preberacích protokolov, zápisov o umiestnení znakov EÚ na dokladoch a prebratých DMJ a pod.),

- súčinnosti pri optimálnom riešení dizajnu exteriéru a interiéru koľajových vozidiel.

  - Zhotoviteľ je na základe písomnej žiadosti Objednávateľa povinný podávať Objednávateľovi písomné správy o priebehu vykonávania predmetu Zmluvy – tzv. monitorovacie správy, a to vždy v lehote uvedenej v takomto písomnom pokyne Objednávateľa, ktorá nebude kratšia ako 10 dní od zaslania žiadosti.

  - Zhotoviteľ je povinný poskytnúť (umožniť) Objednávateľovi fotografickú dokumentáciu v rozsahu dokumentácie interiéru a exteriéru DMJ pre prezentáciu Projektu. Rovnako je povinný poskytnúť svoje logo a svoju obchodnú značku pre potreby Objednávateľa rovnako za účelom prezentácie dodania DMJ.

  - Zhotoviteľ je povinný umožniť (zabezpečiť) kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a RO vstup k miestu zhotovovania predmetu Zmluvy Objednávateľovi aj všetkým ďalším oprávneným osobám v zmysle Zmluvy o NFP, príslušnej legislatívy SR a/alebo nariadení Európskej komisie oprávnených kontrolovať priebeh vecného plnenia Zmluvy, z dôvodu jeho spolufinancovania ako aj výkon kontroly, kontroly na mieste alebo auditu, a to najmä zo strany RO, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie a orgánu auditu. Zhotoviteľ je zároveň povinný strpieť výkon kontroly, kontroly na mieste a auditu zo strany týchto subjektov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, ktorú si vyžiadajú kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP. Takáto kontrola bude uskutočnená v priestoroch Zhotoviteľa (v mieste zhotovenia [•]) a za spoluúčasti zástupcov Objednávateľa a osôb oprávnených uskutočniť kontrolu, kontrolu na mieste a audit Projektu. Objednávateľ Zhotoviteľa o kontrole informuje bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o kontrole dozvedel, ak bude na takéto oznámenie oprávnený.

  - Za účelom splnenia informačných povinností Objednávateľa ako Prijímateľa zo zdrojov Európskej únie a/alebo štátneho rozpočtu, je Zhotoviteľ povinný označiť na vhodnom mieste dohodnutom s Objednávateľom každé koľajové vozidlo dodávané podľa tejto Zmluvy znakmi EÚ a ďalšími informačnými textami podľa príslušného Manuálu pre publicitu Prijímateľov NFP, príslušného Dizajn manuálu ako aj na základe písomných pokynov Objednávateľa daných Zhotoviteľovi. Náklady súvisiace so zhotovením, prípadne obstaraním uvedených označení znáša Zhotoviteľ.

  - S ohľadom na financovanie zabezpečené v súlade s bodom 1.2 Zmluvy, Zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota splatnosti faktúry neplynie počas omeškania s úhradou faktúry spôsobeného z rozhodnutia RO alebo iných oprávnených orgánov kontroly a auditu SR či EÚ, resp. omeškaním niektorého z týchto subjektov. Uvedené však platí iba v prípade, že Objednávateľ si splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo  Zmluvy o poskytnutí NFP medzi RO a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním finančných prostriedkov zo strany RO. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi na požiadanie preukázať splnenie povinností v zmysle predchádzajúcej vety. Zhotoviteľ v tejto súvislosti nemá nárok ani na iné plnenia zo strany Objednávateľa.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude Projekt implementovať v súlade s plným rešpektovaním zásady „Výrazne nenarušiť“/“Nespôsobovať významnú škodu“.

Zásada „Výrazne nenarušiť“ /“Nespôsobovať významnú škodu“ znamená, že koľajové vozidlá musia spĺňať technické špecifikácie interoperability v zmysle nariadenia komisie EU č. 1304/2014 z 26. novembra 2014 týkajúceho a subsystému „železničné koľajové vozidlá – „hluk“, ako aj koľajové vozidlá musia podporovať opatrenia na minimalizáciu tvorby a separáciu odpadov vo fáze používania (údržba), ako aj fáze vyradenia koľajového vozidla, najmä vo forme zhodnotenia a opätovného využitia surovín a materiálov s dôrazom na batérie a elektroniku (a vzácne kovy v nich obsiahnuté) v plnom súlade s odpadovou hierarchiou a národnou legislatívou - Zákonom o odpadoch s prihliadnutím na najlepšie dostupné techniky.

Objednávateľ v súlade so zásadou „Výrazne nenarušiť“/“Nespôsobovať významnú škodu“  zavedie opatrenia na minimalizáciu tvorby a separáciu odpadov ako vo fáze používania koľajového vozidla tak aj pri naplnení životného cyklu a vyradení nakúpených koľajových vozidiel, najmä vo forme zhodnotenia a opätovného využitia surovín a materiálov s dôrazom na batérie a elektroniku (a vzácne kovy v nich obsiahnuté) v plnom súlade s odpadovou hierarchiou a národnou legislatívou - Zákon o odpadoch s prihliadnutím na najlepšie dostupné techniky. Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov bude podliehať prísnym legislatívnym normám a bude realizované výhradne u na to oprávnených subjektov. Schéma nebude podporovať predčasné vyradenie a zošrotovanie koľajových vozidiel, ktoré by mohli byť ešte efektívne.

Zhotoviteľ bude realizovať svoju činnosť s ohľadom na existujúce environmentálne normy upravujúce nakladanie s odpadmi, pôdou, vodou, ochranou ovzdušia a klímy. Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie predložiť Objednávateľovi dôkazy, že pri realizácii predmetu Zmluvy uplatnil zásadu „Výrazne nenarušiť“/“Nespôsobovať významnú škodu“.

  - Objednávateľ v rámci oznámenia o spôsobe financovania Projektu v zmysle bodu 1.3 Zmluvy zašle Zhotoviteľovi aj všetky ďalšie potrebné pravidlá a textácie, ktoré sa vzťahujú na konkrétny spôsob financovania.

- SANKCIE

  - Sankcie vzniknuté omeškaním:

    - V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termín dodania modernizovanej DMJ Objednávateľovi podľa Prílohy č. 9 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny včas nedodanej príslušnej modernizovanej DMJ uvedenej v bode 5.2.1, a to za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.

    - V prípade, ak si Zhotoviteľ riadne a včas nesplní svoju povinnosť zaškoliť zamestnancov Objednávateľa v súlade s bodom 4.4. tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením príslušnej povinnosti, a pokiaľ doba tohto omeškania presiahne 30 dní, ďalšiu zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR s tým, že uhradenie týchto zmluvných pokút nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa dodatočne zaškoliť zamestnancov Objednávateľa, pričom zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR nemá vplyv na nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň omeškania.

    - V prípade, že z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Objednávateľ, sa Zhotoviteľ počas záručnej doby omešká s odstraňovaním reklamovaných vád DMJ oproti lehotám určeným v Zmluve alebo v Reklamačnom poriadku (bez ohľadu na to, či bola vada neskôr (po oprave) uznaná za oprávnenú alebo neoprávnenú (neuznanú)) a/alebo omešká s odstraňovaním Drobných vád DMJ podľa preberacieho protokolu, Objednávateľ má voči Zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý aj začatý deň omeškania vo vzťahu ku ktorejkoľvek DMJ a za každý jednotlivý prípad.

    - V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť písomne navrhnúť plnohodnotnú náhradu pre náhradný diel pre DMJ, ktorého výroba (tohto dielu) bola ukončená, podľa bodu 4.5.1 Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 200.- EUR za každý aj začatý deň omeškania.

    - V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zabezpečiť Objednávateľovi akýkoľvek náhradný diel potrebný pre DMJ Modernizovanú podľa tejto Zmluvy, a to po dobu 10 (desať) rokov odo dňa odovzdania poslednej DMJ dodanej podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi v zmysle bodu 4.5.2 tejto Zmluvy a/alebo povinnosť zaslať Objednávateľovi návrh kúpnej zmluvy na tento náhradný diel a/alebo dodať náhradný diel v určenej lehote, tak ako sú tieto povinnosti uvedené v bode 4.5.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z uvedených povinností, a to za každý začatý deň omeškania.

    - V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť dodať Diagnostické zariadenia podľa bodu 3.3.2 Zmluvy v lehote podľa bodu 6.5.1 Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania vo vzťahu ku ktorejkoľvek DMJ a za každý jednotlivý prípad.

    - V prípade, ak nebudú z dôvodov za ktoré nezodpovedá Objednávateľ, do termínu podľa bodu 6.10 Zmluvy (konečný termín obdobia oprávnenosti výdavkov) dodané Objednávateľovi všetky DMJ, dodanie ktorých predpokladá táto Zmluva, Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok neodobrať zvyšné DMJ nedodané do termínu podľa bodu 6.10 Zmluvy a zároveň má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške Korekcie, ktorá mu bola udelená v tejto súvislosti. To neplatí vo vzťahu k tým DMJ, ktorých doba dodania sa posunula na neskorší termín ako je uvedený v bode 6.10 z dôvodov podľa bodu 6.9 Zmluvy.

    - Zhotoviteľ nie je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa bodu 17.1.1, 17.1.2. a 17.1.3. Zmluvy v prípade, ak bolo toto omeškanie spôsobené v príčinnej súvislosti s okolnosťami vyššej moci.

  - Sankcie vzniknuté v dôsledku vadného plnenia:

    - V prípade, že v záručnej lehote dôjde z dôvodu vád na DMJ k narušeniu GVD, Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 350 EUR za každé jedno narušenie GVD. Pod narušením GVD sa pre potreby tohto ustanovenia považujú nasledovné  prípady: (i) Meškanie vlaku dlhšie ako 15 minút, (ii) Vyraďovanie DMJ z vlaku bez ohľadu na dĺžku vzniknutého meškania, (iii) pripojenie náhradnej DMJ bez ohľadu na dĺžku vzniknutého meškania.

  - Sankcie vzniknuté neplnením si iných zmluvných povinností:

    - V prípade, ak si Zhotoviteľ riadne a včas nesplní ktorúkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich mu z ustanovenia bodu 6.6 Zmluvy (zaslanie výzvy na technické prevzatie a/alebo na riadne prevzatie), Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 1.000,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad nesplnenia každej dotknutej povinnosti,

    - V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uchovávať výrobnú dokumentáciu a mať ju k dispozícii nepretržite až do ukončenia Životnosti poslednej DMJ modernizovanej na základe tejto Zmluvy podľa bodu 13.3. tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 100.000,- EUR.

    - V prípade, že z dôvodov za ktoré nezodpovedá Objednávateľ, Zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín odovzdania ktorejkoľvek dokumentácie (alebo jej časti) podľa bodu 3.3.1 v termíne uvedenom v bode 6.5 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania sa Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti.

    - V prípade, ak Zhotoviteľ dodá ktorékoľvek DMJ v odlišnom technickom vyhotovení ako je prvá dodaná zmodernizovaná DMJ, najmä použité komponenty nebudú rovnakého druhu, výrobcu a typu komponentu podľa dokumentácie, na základe ktorej bol Zhotoviteľ v Súťaži úspešný, ako na prvom DMJ dodanom po Modernizácii podľa tejto Zmluvy, a to všetko bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške  50.000,- EUR za každé jedno takéto porušenie Zmluvy.

    - V prípade nesplnenia informačnej povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 24 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi vo výške 500,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad riadneho a včasného nesplnenia takejto povinnosti,

    - V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa predkladať správy o vykonávaní predmetu Zmluvy – monitorovacie správy podľa bodu 16.3 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad riadneho a včasného nesplnenia príslušnej povinnosti,

    - V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v článku 15 tejto Zmluvy (týkajúcu sa vád Konštrukčného uzla), najmä (i) ak v lehote jedného mesiaca alebo v lehote stanovenej na základe dohody s Objednávateľom nedoručí Objednávateľovi návrh úpravy Konštrukčného uzla spolu s odôvodnením a/alebo (ii) v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia Oznámenia alebo v lehote stanovenej na základe dohody s Objednávateľom nevykoná úpravu Konštrukčného uzla na prvých troch zmodernizovaných DMJ a/alebo (iii) neukončí skúšobnú prevádzku na prvých troch DMJ s upravených Konštrukčným uzlom s kladným výsledkom v lehote podľa bodu 15.2. tejto Zmluvy alebo v lehote stanovenej na základe dohody s Objednávateľom a/alebo (iv) Zhotoviteľ nevykoná úpravu Konštrukčného uzla na všetkých dodaných zmodernizovaných DMJ v lehote podľa bodu 15.3. tejto Zmluvy alebo v lehote stanovenej na základe dohody s Objednávateľom, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške  1.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s tou ktorou povinnosťou.

    - V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vyplnenie a/alebo doručenie „Hlásenky B“ Objednávateľovi podľa Reklamačného poriadku, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 150,- EUR za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z uvedených povinností.

    - V prípade dodania ktorejkoľvek DMJ s vadami, ktoré majú charakter podstatného porušenia Zmluvy, Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100.000,- EUR za každú DMJ dodanú s vadami.

    - V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť určenú v bode 9.3. za podmienok uvedených v článku 9 Zmluvy, ktorá sa týka zabezpečenia možnosti Objednávateľa riadne vykonať kontrolu vykonávania predmetu Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 1.000,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad nesplnenia dotknutej povinnosti riadne a včas,

    - V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť určenú v bode 14.24 tejto Zmluvy (zvolanie komisionálnej prehliadky), Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 1.000,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad nesplnenia dotknutej povinnosti riadne a včas,

    - V prípade porušenia zásady „Výrazne nenarušiť“/“Nespôsobovať významnú škodu“  podľa bodu 16.8 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad riadneho a včasného nesplnenia príslušnej povinnosti,

    - V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve, ktorá nie je predmetom zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcich bodov tohto článku, a k náprave nedôjde ani po opakovanej výzve na plnenie tejto povinnosti, Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad riadneho a včasného nesplnenia príslušnej povinnosti.

  - Pokiaľ nie je v niektorom z ustanovení tejto Zmluvy uvedené inak, v prípade porušenia akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený si voči Zhotoviteľovi uplatňovať popri nároku na zmluvnú pokutu aj nárok na náhradu škody (i nad rámec výšky zmluvnej pokuty), a to vo výške, v akej nie je krytý zmluvou pokutou.

  - Zhotoviteľ má právo účtovať Objednávateľovi z titulu omeškania sa s úhradou faktúry úrok z omeškania vo výške 0,025 % z neuhradenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Uvedený úrok z omeškania predstavuje úplnú náhradu akejkoľvek a všetkej škody a súčasne úplnú úhradu akýchkoľvek a všetkých nákladov, ktorá (táto škoda) a ktoré (tieto náklady) by mohli Zhotoviteľovi vzniknúť v súvislosti s riadnym a včasným neuhradením ktorejkoľvek faktúry s tým, že Zmluvné strany v tejto súvislosti nepredpokladajú vznik vyššej škody a/alebo vznik vyšších nákladov na strane Zhotoviteľa. Popri tomto nároku teda Zhotoviteľ nemá z uvedeného titulu nárok na náhradu škody ani nárok na iné plnenie, či už peňažného alebo nepeňažného charakteru.

- VYŠŠIA MOC

  - Za okolnosť vyššej moci (okolnosť vylučujúcu zodpovednosť) pre účely tejto Zmluvy zmluvné strany rozumejú všetky také mimoriadne udalosti, ktoré:

- nemohla žiadna zo zmluvných strán vopred predvídať z dôvodu neodvrátiteľnej vonkajšej príčiny, ktoré zmluvné strany nespôsobili a ani nemohli ovplyvniť a súčasne

- dotknutá zmluvná strana ani po vynaložení všetkého úsilia nie je schopná ju prekonať alebo odvrátiť, a súčasne

- neboli ktoroukoľvek zmluvnou stranou spôsobené úmyselne ani z nedbanlivosti jej konaním alebo opomenutím konania, nastali nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bránia jej v splnení jej povinností podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov a súčasne

- podstatným spôsobom ktorejkoľvek zmluvnej strane sťažuje alebo znemožňuje plnenie povinností podľa tejto Zmluvy, a to najmä:

vojna, živelná udalosť (katastrofa), teroristická činnosť, revolúcia, zemetrasenie spôsobilé poškodiť budovy alebo infraštruktúru, nezjazdnosť komunikácie, záplavy, úder blesku, víchrica, ekologická havária, požiare, povodne, výbuchy, vojny, občianske nepokoje, epidémia nadnárodného charakteru.

  - Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že epidémia nadnárodného charakteru ako aj karanténa z dôvodu uvedenej epidémie a súvisiace rizikové alebo iné opatrenia orgánov verejnej moci vrátane epidémie koronavírusu, označovaného ako SARS CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19, ako aj okolnosti vojenského konfliktu na Ukrajine a s vyššie uvedenými súvisiacimi v čase podpisu Zmluvy účinnými krízovými a inými opatreniami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj súvisiacim a v čase podpisu Zmluvy existujúcimi vplyvom na ekonomickú a politickú situáciu, najmä dopad na dodávateľov (napr. nemožnosť plnenia subdodávateľov), dopad na nedostatok pracovných síl, materiálu alebo dopad na platobnú schopnosť ktorejkoľvek zmluvnej strany a pod. nie sú považované za okolnosť vyššej moci.

  - V prípade, ak nastanú okolnosti vyššej moci, zmluvná strana, ktorej okolnosti spočívajúce vo vyššej moci bránia v plnení povinností z tejto Zmluvy je povinná písomne upovedomiť dotknutú zmluvnú stranu v lehote 30 (tridsať) dní od vzniku následkov a preukázať, že:

    - či označená vyššia moc má priamy, bezprostredný vplyv na splnenie povinnosti zmluvnej strany, t.j. či skutočne označená vyššia moc je výlučnou priamou príčinou neplnenia;

    - aký rozsah plnenia je vyššou mocou dotknutý a prečo;

    - či nebolo možné takúto prekážku odvrátiť alebo predvídať;

    - kedy táto vyššia moc vznikla, či táto vyššia moc nevznikla už v čase omeškania zmluvnej strany s plnením, kedy už takáto vyššia moc nezbavuje zmluvnú stranu zodpovednosti za porušenie povinnosti.

  - Povinná zmluvná strana tiež informuje dotknutú zmluvnú stranu o predpokladanom skončení vplyvu vyššej moci na plnenie jej povinností.

  - V prípade, ak povinná zmluvná strana nepreukáže vplyv okolnosti vyššej moci na nesplnenie si povinností zo Zmluvy, je zodpovedná za vniknuté škody a je povinná  predmetné zmluvné pokuty uhradiť v plnom rozsahu.

- UKONČENIE ZMLUVY

  - Ukončiť zmluvný vzťah môžu zmluvné strany:

    - písomnou dohodou zmluvných strán,

    - odstúpením od Zmluvy, a to aj čiastočne, v prípadoch dohodnutých touto Zmluvou ako i v prípadoch upravených zákonom, a to spôsobom uvedeným v tomto článku Zmluvy a ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

    - písomnou výpoveďou Zmluvy zo strany Objednávateľa, v prípadoch dohodnutých touto Zmluvou.

  - Od tejto Zmluvy je možné odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a Obchodný zákonník alebo iný právny predpis. Odstúpiť od Zmluvy je možné i čiastočne. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. V oznámení o odstúpení od Zmluvy musí byť presne vymedzený dôvod tohto odstúpenia. V prípade nedodržania obsahových a formálnych náležitostí spojených s oznámením o odstúpení podľa predchádzajúcej vety, takýto prejav vôle sa za odstúpenie od tejto Zmluvy nepovažuje.

  - Objednávateľ, v súlade s ustanovením § 344 Obchodného zákonníka, je oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpiť, v prípade jej podstatného porušenia, ktorým sa rozumie najmä:

    - Zhotoviteľ neodovzdá ktorúkoľvek DMJ Objednávateľovi z Modernizácie v termíne viac ako šesťdesiat (60)  dní po termíne určenom v Prílohe č. 9 tejto Zmluvy alebo,

    - Zhotoviteľ neodovzdá ktorúkoľvek DMJ Objednávateľovi z Modernizácie v termíne podľa bodu 6.10 Zmluvy (konečný termín obdobia oprávnenosti výdavkov), a to s právom na odstúpenie od Zmluvy v časti dodania Predmetu zmluvy, ktorý nebol dodaný v danej lehote.

    - Zhotoviteľ neodovzdá dokumentáciu (alebo akúkoľvek jej časť) k DMJ podľa bodu 3.3.1  Zmluvy v termíne určenom v bode 6.5 Zmluvy,

    - ak Zhotoviteľ dodá v rozpore s touto Zmluvou ktorúkoľvek DMJ v odlišnom technickom vyhotovení, najmä použité komponenty nebudú rovnakého druhu, výrobcu a typu komponentov, ako na prvom DMJ dodanom podľa tejto Zmluvy, a to všetko bez písomného súhlasu Objednávateľa, a to s právom na odstúpenie od Zmluvy vo vzťahu ku každej jednej DMJ dotknutej predmetným porušením,

    - Zhotoviteľ odovzdá ktorúkoľvek DMJ s vadami/vadou, ak ide o vady/vadu, pre existenciu ktorých nemôže Zhotoviteľ uviesť DMJ do prevádzky, pretože tieto vady ohrozujú bezpečnosť železničnej dopravy na dráhe, bezpečnosť prepravovaných osôb, bezpečnosť obsluhujúcich osôb, z technického hľadiska bránia riadnemu užívaniu DMJ, alebo v dôsledku existencie týchto vád nezodpovedá DMJ požiadavkám ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia. Zmluva je porušená podstatným spôsobom, ak má predmet Zmluvy uvedené vady v čase jeho odovzdania, aj keď sa takáto vada stane zjavnou až po tomto čase,

    - Zhotoviteľ nevykoná Predmet zmluvy alebo jeho časť riadne alebo ak už počas vykonávania Predmetu zmluvy je zrejmé, že k riadnemu vykonaniu plnenia alebo jeho časti nedôjde, alebo ak Zhotoviteľ nie je schopný dodať plnenie (akúkoľvek jeho časť) alebo odmietne dodať plnenie (akúkoľvek jeho časť) podľa podmienok tejto Zmluvy,

    - prípady porušenia Zmluvy, v ktorých je v tejto Zmluve dohodnuté odstúpenie od Zmluvy alebo prípady ktoré sú Zmluvou označené za podstatné porušenie Zmluvy,

    - ak bol Zhotoviteľ uvedený ako daňový dlžník v Zozname daňových dlžníkov zverejňovanom Finančnou správou Slovenskej republiky alebo v inom zozname, ktoré (takéto zverejnenie) zakladá možnosť daňového úradu Slovenskej republiky požadovať od Objednávateľa ručenie za daň z pridanej hodnoty podľa zákona  o dani z pridanej hodnoty.

    - ak sú splnené podmienky pre odstúpenie uvedené v § 19 Zákona o verejnom obstarávaní.

    - ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,

    - ak Zhotoviteľ neplní povinnosti podľa zákona o registri partnerov verejného sektora,

    - ak Zhotoviteľ stratí oprávnenie k výkonu činnosti, oprávňujúcej ho na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a/alebo strata ktoréhokoľvek oprávnenia/kvalifikácie/certifikátu o odbornej či inej spôsobilosti na vykonávanie plnenia Zmluvy alebo vykonávanie predmetu Zmluvy v rozpore s požiadavkami Zmluvy;

  - Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy pri nepodstatnom porušení Zmluvy, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením akejkoľvek nepodstatnej povinnosti vyplývajúcej Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy, a pokiaľ Zhotoviteľ takýto stav neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote určenej Objednávateľom na odstránenie takéto stavu, ktorá (táto lehota) začne plynúť odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Primeranú dodatočnú lehotu na odstránenie stavu vzniknutého v dôsledku omeškania Zhotoviteľa určuje Objednávateľ, najviac však na 2 (dva) mesiace od dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

  - Zhotoviteľ, v súlade s ustanovením § 344 Obchodného zákonníka, je oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpiť v prípade jej podstatného porušenia, ktorým sa rozumie:

    - Omeškanie Objednávateľa s uhradením Ceny o viac ako šesťdesiat (60) dní.

  - Pri inom porušení je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy, pričom je povinný umožniť Objednávateľovi dodatočné splnenie povinnosti v lehote 2 (dva) mesiace od písomného upozornenia na porušenie povinnosti.

  - V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluva ukončuje ku dňu doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. Zhotoviteľ v prípade odstúpenia od tejto Zmluvy nemá nárok na akékoľvek plnenie, ktoré mu nebolo do dňa odstúpenia od Zmluvy poskytnuté.

  - Objednávateľ je oprávnený písomne vypovedať túto Zmluvu v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a predmet Zmluvy nie je možné financovať z financovania podľa Oznámenia financovania, a to bez vzniku akéhokoľvek nároku Zhotoviteľa na finančné alebo nefinančné plnenie, a to s účinnosťou dňom doručenia písomnej výpovede Zhotoviteľovi.

  - Ukončením Zmluvy nie je dotknutá účinnosť ustanovení, ktoré sa týkajú ochrany dôverných informácií, zmluvných pokút, ustanovení týkajúcich sa záruky na predmet Zmluvy a všetky ďalšie ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

  - Pokiaľ v priebehu trvania tejto Zmluvy dôjde k jej ukončeniu, je Zhotoviteľ povinný vrátiť Objednávateľovi všetky úhrady v rozsahu, v akom mu boli poskytnuté na DMJ, ktorých sa dôvod ukončenia tejto Zmluvy týka a ktoré boli Objednávateľovi vrátené bez dodania Modernizácie. Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi DMJ, ktorých sa dôvod ukončenia tejto Zmluvy týka, v prevádzkyschopnom stave. V prípade, ak sa ukončenie Zmluvy vzťahuje k DMJ, ku ktorým bolo poskytnuté Objednávateľovi i čiastočné plnenie, Zhotoviteľ vráti Objednávateľovi aj čiastkové platby za predmetné čiastočné plnenie a Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi predmetné čiastočné plnenie.

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

  - Zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať zmluvnú činnosť a služobne sa pohybovať na pracoviskách objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, plnenie povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov o ochrane zdravia pri práci vlastných zamestnancov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých  zákonov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a ďalšej legislatívy a interných dokumentov Objednávateľa v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej aj ako „BOZP“).

  - Zhotoviteľ zabezpečí pre vlastných zamestnancov preukázateľné vstupné oboznámenie BOZP u Objednávateľa z predpísanej legislatívy BOZP platnej u Objednávateľa a oboznámenie na miestne podmienky na pracoviskách Objednávateľa, kde budú vykonávať pohyb a pracovnú činnosť v zmysle tejto Zmluvy. Pri akomkoľvek poškodení zdravia na pracovisku objednávateľa, či už má za následok práceneschopnosť alebo nie, dodávateľ bezodkladne oznámi prípad Objednávateľovi na príslušnom pracovisku. Zamestnanci Zhotoviteľa musia byť Objednávateľom preukázateľne oboznámení s Traumatologickým plánom ktorý platí pre príslušné pracovisko Objednávateľa.

  - Zhotoviteľ zabezpečí dodržiavanie  prevádzkového poriadku svojimi zamestnancami na príslušnom pracovisku Objednávateľa, kde budú vykonávať pohyb a pracovnú činnosť a z ktorým musia byť preukázateľne oboznámení. Pri pohybe a pracovnej činnosti v blízkosti trolejového vedenia a elektrických zariadení musia mať zamestnanci dodávateľa predpísané poučenie v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.

  - Pri výkone zmluvnej činnosti musia zamestnanci Zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z dokumentu „Smernica na postup posudzovania nebezpečenstiev, ohrození  a vyhodnotenie rizík pre činnosti v ZSSK“, vyplývajúcich z pracovného prostredia  a  s ktorým musia byť preukázateľne oboznámení. Na pracovisku Objednávateľa budú zamestnanci Zhotoviteľa oboznámení so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku, a najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.

  - Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní dodržiavať zákaz fajčenia a  požívania alkoholických   nápojov a  omamných látok na pracoviskách Objednávateľa.

  - Zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov u Objednávateľa povolenia na vstup do vyhradeného obvodu Objednávateľa v prípade použitia svojich cestných motorových vozidiel zabezpečí potrebné povolenia na vjazd do vyhradeného obvodu Objednávateľa, Železníc Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ (ďalej aj ako „ŽSR“) príp. Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. podľa toho, kde a na koho pracovisku sa budú pohybovať a vykonávať pracovnú činnosť v zmysle Zmluvy.

  - Pre výkon činnosti zamestnanci Zhotoviteľa musia spĺňať zmyslovú a zdravotnú spôsobilosť a  pre príp. pohyb a výkon činností v prevádzkovom priestore ŽSR musia mať pri sebe v službe platné Osvedčenia o spôsobilosti z BOZP (príslušnú skúšku z predpisu ŽSR Z2, vydávanie Osvedčenia a školenie vykonáva výlučne ŽSR – IV svojimi lektormi).

  - Pri výkone činnosti musia zamestnanci Zhotoviteľa na pracoviskách Objednávateľa/taktiež v obvode ŽSR príp.  Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky vyplývajúce z hodnotenia nebezpečenstiev, ohrození a rizík, vyplývajúcich z pracovného prostredia. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov, ako aj platných predpisov o ochrane majetku, ako aj plnenie iných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Zamestnanci Zhotoviteľa budú na pracovisku Objednávateľa preukázateľne oboznámení so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia so zmluvnými činnosťami a ktoré by mohli bezprostredne ohroziť ich život alebo zdravie.

  - Preukázateľné oboznámenia z predpísanej legislatívy BOZP platnej na pracoviskách Objednávateľa zabezpečí Zhotoviteľ pre svojich zamestnancov požiadavkou u Objednávateľa.

  - Zhotoviteľ zašle písomne Objednávateľovi menný zoznam svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať pohyb a pracovnú činnosť v zmysle zmluvy na pracoviskách Objednávateľa.

- DORUČOVANIE A NÁLEŽITOSTI DOKUMENTOV

  - Pokiaľ táto Zmluva neurčuje inak, potom všetky oznámenia alebo iné dokumenty odoslané zmluvnými stranami musia byť v písomnej forme a musia byť preukázateľne doručené osobne, poštou (doporučenou zásielkou) alebo prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb. Zásielky budú doručované na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve, pokiaľ príslušná zmluvná strana neoznámi a nepreukáže originálom Výpisu z obchodného registra zmenu sídla – v takomto prípade sa bude doručovať na novú adresu sídla. V prípade nesúladu adresy podľa tejto Zmluvy, resp. adresy oznámenej, s adresou uvedenou na aktuálnom výpise z obchodného registra, budú písomnosti doručované na obidve adresy, pričom na doručenie postačuje doručenie aspoň na jednu z týchto adries.

  - Dojednáva sa, že listiny zasielané prostredníctvom pošty sa budú považovať za doručené najneskôr uplynutím lehoty 5 pracovných dní od odoslania listiny na adresu uvedenú v bode 21.1. tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na úspešnosť ich doručenia, pričom na preukázanie odoslania takejto listiny postačuje podací lístok potvrdený poštou.

  - Listiny zasielané prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb (najmä DHL, IN TIME, UPS) sa budú považovať za doručené okamihom prevzatia takejto listiny povereným (splnomocneným) zamestnancom príslušnej Zmluvnej strany. V prípade neúspešnosti prvého doručenia listiny zasielanej prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb, sa bude takáto listina považovať za doručenú najneskôr tretím (3) dňom po vykonaní prvého pokusu o doručenie s tým, že na preukázanie doručenia takejto listiny zasielanej prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb postačuje vyhlásenie kuriérskej služby o vykonaní prvého pokusu o doručenie.

  - Listiny, ktoré si zmluvné strany podľa podmienok tejto Zmluvy budú doručovať, môžu byť doručované aj elektronickou poštou s tým, že každá zmluvná strana musí zaistiť riadnu evidenciu a archiváciu takto odoslaných správ na médiu necitlivom na svetlo. Dátum a čas prijatia správy faxom, resp. elektronickou poštou je v ďalšom  konaní rozhodujúci pre počítanie lehôt.

  - Akýkoľvek dokument, pre ktorý táto Zmluva alebo jej prílohy stanovujú príslušné obsahové náležitosti zakladá účinky predpokladané touto Zmluvou alebo jej prílohami iba v prípade, ak sú splnené všetky obsahované náležitosti vyžadované touto Zmluvou alebo jej prílohami.

  - Kontaktné osoby a adresy pre komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty sú:

Objednávateľ :

- vo veciach zmluvných:

Ing. Štefan Kuruc, kuruc.stefan@slovakrail.sk,

t.č. 00421 2 2029 5194

- vo veciach technických:

Ing. Kutenič Jozef, kutenic.jozef@slovakrail.sk

t.č.: +421 911 838 217

- vo veciach nakladania s  kovovým odpadom:

Ing. Radoslav Čutka, cutka.radoslav@slovakrail.sk

t.č.: +421 903 283 196

Zhotoviteľ :

- vo veciach zmluvných:  []

- vo veciach technických:	[]

- SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

  - Informačné povinnosti vo vzťahu k subdodávateľom

    - Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení pre Objednávateľa, má Zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy.

    - Zhotoviteľ uvádza zoznam všetkých známych subdodávateľov podľa Zákona o verejnom obstarávaní v Prílohe č. 8 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej nedeliteľnú súčasť. Údaje o subdodávateľoch sú uvedené v rozsahu:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok,

- identifikačné údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: obchodné meno alebo názov, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO ak bolo pridelené, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

    - Objednávateľ týmto v zmysle ust. § 41 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto Zmluvy nasledovne:

- Zhotoviteľ  je oprávnený zmeniť a/alebo doplniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy,

- V prípade doplnenia a/alebo zmeny niektorého zo subdodávateľov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi bezodkladne predložiť písomné oznámenie o zmene a/alebo doplnení subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu podľa tohto článku Zmluvy. V prípade doplnenia a/alebo zmeny niektorého zo subdodávateľov, ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, sú zmluvné strany povinné uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý nadobudne účinnosť najneskôr v deň, v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet Zmluvy a ktorý bude obsahovať údaje o doplnenom a/alebo zmenenom niektorom zo subdodávateľov v rozsahu podľa tohto článku Zmluvy. V prípade doplnenia a/alebo zmeny niektorého zo subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene a/alebo doplnení subdodávateľa najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet Zmluvy, a títo subdodávatelia sa uvedú pri najbližšom dodatku k Zmluve, ktorého súčasťou bude aktualizovaná príloha Zmluvy týkajúca sa subdodávateľov v rozsahu podľa tohto článku Zmluvy a to podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roka. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene,

- Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe Zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke,

- Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme,

- Zhotoviteľ  zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj výsledok vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

    - Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa bodov 22.1.2. a 22.1.3. predstavuje nepodstatné porušenie tejto Zmluvy.

  - Register partnerov verejného sektora a identifikácia konečného užívateľa výhod

    - Zhotoviteľ je partnerom verejného sektora a aj bude počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy  a je ako taký zapísaný v registri v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“).

    - Povinnosť byť zapísaný v registri podľa zákona o registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa po celú dobu trvania Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto Zmluvy sú jeho subdodávatelia, ktorí sú mu v čase uzavretia Zmluvy  známi a majú im byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000,- € bez DPH, ak sa táto (DPH) uplatňuje alebo v úhrne prevyšujú sumu 250.000 EUR bez DPH, ak sa táto (DPH) uplatňuje, ak ide o poskytnutie viacerých čiastkových alebo opakujúcich sa plnení zo Zmluvy, zapísaní v registri.

    - Porušenie povinnosti Zhotoviteľ podľa bodov 22.2.1. a 22.2.2. tohto článku predstavuje podstatné porušenie tejto Zmluvy.

    - V prípade porušenia povinnosti zo strany Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov podľa bodov 22.1.2,. 22.1.3., 22.2.1., 22.2.2. a 22.3 tohto článku a z toho vyplývajúcej sankcie uloženej zo strany orgánu štátnej správy a/alebo akéhokoľvek iného subjektu, vyplývajúcej z porušenia povinnosti Zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, uhradenú Objednávateľom, zaväzuje sa Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi  túto sankciu v plnej výške najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa obdržania písomnej výzvy od Objednávateľa. O skutočnosti, že sa takéto konanie začalo, Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa, aby mal možnosť sa ku konaniu vyjadriť.

    - Oprávnená osoba v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod za podmienok uvedených v § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora.

  - Zhotoviteľ  zapísaný do registra partnerov verejného sektora zároveň prehlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora nie je prezident Slovenskej republiky, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor, verejný ochranca práv, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu, prednosta okresného úradu, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku. Rovnako uvedené platí aj na subdodávateľov zhotoviteľa a subdodávateľov zhotoviteľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, že nemajú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa predchádzajúcej vety tohto bodu.

- PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

  - Zmluvné strany  sa dohodli, že všetky vzniknuté spory budú medzi sebou prednostne riešiť zmiernou cestou a v dobrej viere vzájomnou dohodou.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že  prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, pričom na kolízne ustanovenia sa neprihliada.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú podľa bodu 23.1. je pre prípad sporu príslušný súd. Na prerokovanie a rozhodnutie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo platnosti ustanovení tejto Zmluvy, budú príslušné súdy Slovenskej republiky. V prípade, ak je Zhotoviteľom osoba nemajúca sídlo v Slovenskej republike je príslušným súdom súd určený podľa sídla Objednávateľa v Slovenskej republike.

  - Zmluvné strany sa dohodli že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy a v súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

- OSOBITNÉ VYHLÁSENIA A ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

  - Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že:

    - nie sú im známe žiadne okolnosti obmedzujúce ich oprávnenie uzavrieť túto Zmluvu, najmä že uzatvorenie tejto Zmluvy a vykonávanie práv a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich nie je v rozpore so žiadnym rozhodnutím akéhokoľvek štátneho orgánu a nie je ani viazané na súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie akejkoľvek tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokiaľ áno, že takýto súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie bolo riadne a včas vydané.

    - voči nim nie je ku Dňu uzavretia tejto Zmluvy vedené exekučné konanie, konanie o výkon rozhodnutia alebo dobrovoľná dražba na základe návrhu tretej osoby, na základe ktorých by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku ktorejkoľvek zo zmluvných strán v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností zmluvných strany podľa tejto Zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,

    - Ku dňu uzavretia tejto Zmluvy nie sú insolventní alebo neschopní platiť akékoľvek svoje peňažné záväzky voči svojim veriteľom v termíne ich splatnosti, resp. že je nepravdepodobné, že nedodržia taký záväzok vyplývajúci z inej zmluvy dohodnutej s ktoroukoľvek treťou osobou, nedodržanie ktorého môže mať priamy vplyv na schopnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán plniť záväzky podľa tejto Zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k takýmto situáciám,

    - na ich majetok nebol ku Dňu uzavretia tejto Zmluvy vyhlásený konkurz a povolená reštrukturalizácia, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k podaniu návrhu na začatie konkurzu alebo reštrukturalizácie na ich majetok,

    - ku Dňu uzavretia tejto Zmluvy nebol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, vedená exekúcia z akéhokoľvek titulu alebo dobrovoľná dražba, a to všetko na majetok akejkoľvek tretej osoby, pokiaľ by takéto konania mohli priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností ktorejkoľvek zo zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní.

  - Zmluvné strany sa podpisom tejto Zmluvy zaväzujú vzájomne sa písomne informovať  o akýchkoľvek a všetkých skutočnostiach, vyhláseniach, informáciách, korešpondencii, právnych úkonoch a o akýchkoľvek iných prejavoch vôle a právnych skutočnostiach (v ďalšom texte len „relevantné skutočnosti“), ktoré sú výsledkom ich vlastného poznania, alebo o ktorých sa dozvedeli od tretej osoby, a ktoré nasvedčujú tomu, že došlo, resp. v budúcnosti nepochybne dôjde k niektorej z okolností predpokladaných ustanoveniami bodu 19.1. tejto Zmluvy, a to v lehote 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy k relevantnej skutočnosti na strane ktorejkoľvek zmluvnej strany došlo, alebo kedy bola relevantná skutočnosť zmluvnej strane doručená alebo odo dňa, kedy sa ktorákoľvek zmluvná strana o relevantnej skutočnosti na jej strane dozvedela, resp. pri vynaložení odbornej starostlivosti mala dozvedieť, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr.

  - Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne písomne informovať o všetkých zmenách údajov zapísaných o danej zmluvnej strane v obchodnom registri, prípadne zápise nových údajov, ktoré majú vplyv na plnenie tejto Zmluvy tak, že oznámenie o zmene skutočností zapísaných o danej zmluvnej strane v obchodnom registri doručia druhej zmluvnej strane  do 7 (siedmych) pracovných dní od zápisu zmeny údaja, resp. od zápisu nového údaja do obchodného registra, pričom k tomuto oznámeniu musí byť priložený originál výpisu z obchodného registra.

  - Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa písomne informovať o zmene štatutárneho orgánu, alebo spôsobe konania štatutárneho orgánu, o zmene osôb poverených konať vo veciach technických, ako aj o zmenách v akýchkoľvek iných osobách výslovne uvedených v tejto Zmluve,  pričom toto oznámenie musí byť druhej zmluvnej strane doručené v lehote do 7 (siedmych) pracovných  dní od takejto zmeny.

  - Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zmenách v údajoch potrebných na elektronickú komunikáciu uvedených v bode 22.6. tejto Zmluvy, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň od zmeny takýchto údajov, pričom toto oznámenie môže byť druhej zmluvnej strane doručované prostredníctvom faxu alebo elektronickej pošty. Zmena bankových údajov je možná na základe písomného oznámenia zmluvných strán, pričom takéto oznámenie musí byť podpísane štatutárnym orgánom tej zmluvnej strany, ktorá zmenu bankových údajov oznamuje druhej zmluvnej strane.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijali primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, s dôsledným uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.

  - Informácia o ochrane osobných údajov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) určená zmluvným partnerom spoločnosti, ich zamestnancom a zástupcom je dostupná na webovej adrese: http://www.zssk.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/zmluvni-partneri-gdpr.html, o čom zmluvný partner ZSSK je povinný informovať dotknuté osoby.

  - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať v súlade so schváleným Protikorupčným programom: http://www.zssk.sk/sk/protikorupcny-program.html. Zmluvná strana sa zaväzuje sa s Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať v súlade s ním.

- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  - Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

  - Táto Zmluva bude bez zbytočného odkladu po jej podpísaní zverejnená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  - Táto Zmluva nadobúda účinnosť:

    - dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola Zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súčasne

    - nie skôr ako dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bude Zhotoviteľovi doručený list Objednávateľa o zabezpečí financovania (ďalej len „Oznámenie financovania“).

    - Ak bude Projekt realizovaný z iných ako vlastných zdrojov Objednávateľa, Oznámenie financovania zašle Objednávateľ Zhotoviteľovi v prípade ak (i) nadobudne účinnosť Zmluva o NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a RO, na základe ktorej RO pridelí a poskytne finančné prostriedky na realizáciu aktivít Projektu.

Uvedené nasleduje po doručení

      - záznamu Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky z ex-post kontroly verejného obstarávania predmetu Zmluvy Objednávateľovi, ak Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo

      - Objednávateľom akceptovanej finančnej ex-post opravy, ak Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky v ex-post kontrole Zmluvy po jej podpise identifikuje nedostatky vo verejnom obstarávaní predmetu Zmluvy.

  - V prípade, ak Zmluva nenadobudne účinnosť ani do 30.06.2026 platí, že Zhotoviteľ nie je povinný dodať  DMJ podľa tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

  - Objednávateľ je oprávnený aj bez súhlasu Zhotoviteľa postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy v prospech tretej osoby. Rovnako je oprávnený previesť v prospech tretej osoby, určenej spôsobom podľa tohto bodu, iba vlastnícke právo k Predmetu prevodu podľa bodu 3.1. tejto Zmluvy, t.j. k samotným DMJ, a to podľa svojho rozhodnutia. Uvedené je Objednávateľ oprávnený vykonať s cieľom zabezpečiť si financovanie Projektu formou leasingu. Prevod práva a povinností podľa tohto bodu je oprávnený vykonať pred dodaním Predmetu zmluvy alebo i po dodaní časti alebo celého predmetu Zmluvy. Postupníkom môže byť výlučne banka, právnická osoba vo výlučnom vlastníctve banky, spoločnosť EUROFIMA alebo iná osoba, ak sa na tom Objednávateľ so Zhotoviteľom dohodnú. V prípade prevodu všetkých práv a povinností zo Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vo vzťahu k bankovým zárukám práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy tak, aby boli prevedené aj práva a povinnosti z bankovej záruky.

  - V prípade zániku niektorej zo zmluvných strán s právnym nástupcom, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na právneho nástupcu.

  - Zmluvné strany považujú obsah tejto zmluvy za dôverný a zaväzujú sa zachovať mlčanlivosť o ňom, resp. zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti zamestnancami alebo spolupracujúcimi tretími osobami o obsahu tejto dohody, ako aj o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich im z tejto dohody, a to voči všetkým subjektom, okrem zmluvných strán. Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie informácii uvedených v tomto článku orgánom, ktoré sú na vyžiadanie takýchto informácií oprávnené zo zákona.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a včas si oznámiť zmeny všetkých údajov relevantných pre tento zmluvný vzťah.

  - Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba na základe vzostupne očíslovaných písomných dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami a podpísanými oprávnenými osobami zmluvných strán, pričom takto uzatvorené dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Spôsob uskutočnenia zmien sa netýka ani zmeny adresy sídla zmluvných strán, či adresy pre fakturáciu alebo zmenu kontaktnej osoby (vrátane čísla telefónu a e-mailovej adresy), pri ktorých je  postačujúce písomné oznámenie zmeny a netýka sa ani prípadov, v ktorých je v tejto Zmluve uvedené, že postačuje písomné oznámenie zmeny. Zmena bankových údajov je možná iba na základe písomného oznámenia zmluvných strán, pričom takéto oznámenie musí byť podpísané osobami oprávnenými konať za zmluvnú stranu, ktorá zmenu bankových údajov oznamuje druhej zmluvnej strane.

  - Zmluva je vypracovaná v slovenskom jazyku s platnosťou originálu. Preklad Zmluvy v akomkoľvek inom jazyku nebude mať platnosť originálu. Táto zmluva  je vyhotovená v 6 (šiestich) exemplároch, z ktorých 4 (štyri) obdrží Objednávateľ a 2 (dva) Zhotoviteľ.

  - V prípade rozporu medzi textom Zmluvy a textom uvedeným v prílohách Zmluvy,  bude mať prednosť obsah Zmluvy. Všetky pojmy a termíny definované v Zmluve a používané v prílohách majú význam definovaný v Zmluve.

  - Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v Zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom Zmluvy túto zmluvu podpísali.

  - Osoby, ktoré podpisujú Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom.

  - Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1: 	Technická špecifikácia Modernizácie DMJ

Príloha č. 1a:	Typový výkres motorového vozňa r813.0 a riadiaceho vozňa r913.0

Príloha č. 1b:	Dizajn manuál interiéru a exteriéru

Príloha č. 1c:	Náterové látky, náterové systémy, tmely, celoplošné fólie, čistiace prípravky a odstraňovače grafitov

Príloha č. 2:	Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy Modernizácie DMJ

(technická časť, ktorú doplní uchádzač)

Príloha č. 3: 	Školenie zamestnancov Objednávateľa

Príloha č. 4: 	Zoznam dodávanej technickej dokumentácie

Príloha č. 5:	Rozsah a spôsob vykonávania kontrol plnenia predmetu Zmluvy

Príloha č. 6:	6a - PROTOKOL o odovzdaní DMJ do Modernizácie

6b - PROTOKOL o technickom prevzatí DMJ

6c - PROTOKOL o odovzdaní DMJ z Modernizácie

6d – PROTOKOL o čiastočnom plnení

Príloha č. 7 	Zoznam materiálu spôsobilého na čiastočné plnenie

Príloha č. 8	Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 9	Harmonogram (doplní uchádzač)

Príloha č. 10 	Plán údržby a opráv DMJ (doplní uchádzač)

Príloha č. 11	Zoznam noriem a predpisov týkajúcich sa predmetu zmluvy (doplní uchádzač)

Príloha č. 12	Reklamačný poriadok pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady

Príloha č. 13	Spôsob určenia zmeny ceny infláciou

Príloha č. 14 	Zoznam dodávky hardvéru (HW) a softvéru (SW) diagnostických zariadení

V Bratislave, dňa [●]	        	      				V [●], dňa [●]

Za Objednávateľa:						Za Zhotoviteľa:

...................................................................	           				..................................................................

Mgr. Peter Helexa

predseda predstavenstva	[●]

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	[●]

...................................................................	            				.................................................................

Ing. Karol Henzély	[●]

člen predstavenstva	[●]

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	[●]