SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Zväzok 2

Obchodné podmienky

obsah

ČASŤ 1 	zmluva o dielo - ZmluvNÉ dojednania

ČASŤ 2 	zmluva o dielo - ZmluvnÉ PoDMIENKY

2.1     Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC

2.2     Osobitné Zmluvné podmienky upravujúCE znenie fidicu

ČASŤ 3                  zmluva o dielo - Príloha k ponuke

ČASŤ 4 	zmluva o dielo - Vzorové tlačivo zábezpeky na vykonanie prác

ČASŤ 5 	ZMLUVA O DIELO- Vzorové tlačivo zábezpeky na ZADRŽANÉ PLATBY

ČASŤ 6        	ZMLUVA O DIELO – VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

Časť 7	 zmluva o dielo - Vzorové tlačivo preberacieho protokolu

Časť 8	zmluva o dielo - Vzorové tlačivo zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska

ČASŤ 9	zmluva o dielo – vzorové tlačivo - eleboráty kvality podľa podčl. 10.1 osobitných zmluvných podmienok (preberanie diela a sekcií)

časť 10	zmluva o dielo - Vzorové tlačivá podľa podčl. 12.3 (Oceňovanie) osobitných zmluvných podmienok

časť 11	Zmluva o dielo – Vzorové tlačivo - zmeny technického riešenia podľa podčl. 13.3 (postup pri zmenách) osobitných zmluvných podmienok

ČASŤ 12	ZMLUVA O DIELO – vZOROVÉ TLAČIVO – KONTROLNO – SKÚšOBNÝ PLÁN

ČASŤ 13	ZMLUVA O DIELO – VZOROVÉ TLAčIVO – SCHVAĽOVACÍ PROTOKOL MATERIÁLU/KONŠTRUKČNÉHO PRVKU

ČASŤ 14	zmluva o dielo – vzorové tlačivo – schvaľovací protokol technologického postupu

Časť 1

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

evidenčné číslo Objednávateľa:

evidenčné číslo Zhotoviteľa:

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku podlimitnej zákazky

na predmet obstarávania

„I/14 Harmanec – rekonštrukcia mosta ev. č. 14-003“

(ďalej tiež len „Zmluva o Dielo“ alebo „Zmluva“)

medzi zmluvnými Stranami

1.   Objednávateľ       	Slovenská správa ciest

Sídlo: 	Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Štatutárny orgán: 	Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ

IČO: 	000 033 28

DIČ: 	2021067785

Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica

IBAN: 	............................

Telefón: 	............................

e-mail: 	............................

Osoby oprávnené rokovať:

-  vo veciach zmluvných: 		Ing.Miloš Kreth

-  vo veciach technických:		Ing. Rastislav Pisarčík

-  vo veciach realizačných:		Ing. Vladislav Štulajter

-  kontroly kvality materiálov a prác: 		Ing. Pavol Oravec

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M

95 zo dňa 07.12.1995

# (ďalej len „Objednávateľ“)

# 2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Tel.:

Osoby oprávnené rokovať:

-  vo veciach zmluvných:

-  vo veciach technických:

-  vo veciach realizačných:

Právna forma:

(ďalej len „Zhotoviteľ”)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

1.	Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:

- Zmluvné dojednania

(Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)

- Ponukový list	  (Príloha č. 3 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií hodnotenia ponúk, časť 1.5 Prílohy a formuláre, Zväzok 1 súťažných podkladov tak, ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa)

- Príloha k ponuke

(Zväzok 2, Časť 3 súťažných podkladov)

- Osobitné zmluvné podmienky

(Zväzok 2, Časť 2.2 súťažných podkladov)

- Všeobecné zmluvné podmienky

(Zväzok 2, Časť 2.1 súťažných podkladov) (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)

- Technické špecifikácie

(Zväzok 3 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)

- Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom

(Zväzok 5 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)

- Cenová časť

(Zväzok 4 súťažných podkladov)

- Ponuka Zhotoviteľa

(neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)

- Vzorové tlačivá

(Zväzok 2 Časť 4 až 9 súťažných podkladov)

- Ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.

2.	V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.

3.	Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.

4.	Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 5 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.

5.	Súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov uvedené v Profile verejného obstarávateľa – Objednávateľa, v Zákazke, v časti Dokumenty. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.

6.         Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí Dielo: „I/14 Harmanec – rekonštrukcia mosta ev. č. 14-003“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.

7.	Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru alebo faktúry a zaslať ich objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu efaktury@ssc.sk. Faktúra bude doručená v elektronickej forme vo formáte PDF.

Lehota splatnosti každej faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej doručenia na e-mailovú adresu objednávateľa efaktury@ssc.sk, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený na faktúre, ktorý musí zodpovedať bankovému účtu zhotoviteľa uvedenému v záhlaví zmluvy. Zmluvné strany súhlasia s elektronickým zasielaním faktúr.

8.      	Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH.........................................    	EUR

DPH 23%    ................................................................................................	EUR

Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH....................................	EUR

(slovom ...................................................................................................... 	EUR)

9.	V prípade, ak je Zhotoviteľom  viac  právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, pod pojmom Zhotoviteľ sa rozumejú všetci účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčlánku 1.14 Zmluvných podmienok.

10.   	V prípade, ak v mene Zhotoviteľa koná splnomocnený zástupca, neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo je plná moc udelená Zhotoviteľom v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch.

11.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona                          č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti na „I/14 Harmanec – rekonštrukcia mosta ev. č. 14-003“ („kľúčoví a nekľúčoví odborníci na stavbe“). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12.	V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady škody podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 Zmluvných podmienok. Zmluvné Strany sa zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje.

13.	Zmluva o Dielo je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

14.	Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými Stranami.

Vzhľadom na skutočnosť, že v deň platnosti tejto Zmluvy nemá Objednávateľ ešte zabezpečené financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy, dohodli sa zmluvné Strany na tejto odkladacej podmienke účinnosti Zmluvy:

Zmluva nadobudne účinnosť deň potom, ako bude Zhotoviteľovi doručené písomné oznámenie Objednávateľa (SSC) o tom, že Objednávateľ si zabezpečil financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy a zároveň Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi svoju pripravenosť zahájiť plnenie v zmysle Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi svoju pripravenosť na plnenie v zmysle Zmluvy, táto nadobúda účinnosť na 60 deň od doručenia oznámenia Objednávateľa o zabezpečení financovania.

Táto Zmluva zanikne a bude sa na ňu hľadieť ako keby k jej uzavretiu nikdy nedošlo v prípade, ak objednávateľ nedoručí zhotoviteľovi písomné oznámenie o zabezpečení financovania predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 2 a to ani najneskôr do konca rozpočtového roka nasledujúceho po rozpočtovom roku v ktorom nadobudla platnosť táto Zmluva.

15.	Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:

- Príloha č. 1 	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

- Príloha č. 2 	Zoznam kľúčových a nekľúčových odborníkov na stavbe

- Príloha č. 3  	Harmonogram prác - tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa

časť 3.1 Vecný harmonogram

časť 3.2 Míľniky

časť 3.3 Fakturačný harmonogram

- Príloha č. 4 	Podmienky BOZP na stavenisku a Sankčný poriadok

16.	Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými Stranami, s výnimkou uvedenou v bode 17 týchto Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok vrátane zmien Prílohy č. 3 týchto Zmluvných dojednaní, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za skutočne vykonané práce vrátane Zmien a nárokov je podmienené uzatvorením dodatku v súlade so Zmluvou o Dielo na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených množstiev, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku.

17.	Zmluvné Strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Prílohy č. 1 týchto Zmluvných dojednaní (uvedených v  bode 15 Zmluvných dojednaní) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. Zmena Prílohy č. 1 sa realizuje postupom v zmysle podčlánku 4.4b Zmluvných podmienok. Zmena Prílohy č. 3 sa realizuje postupom v zmysle podčl. 13.3 Zmluvných podmienok, čím nie je dotknutá povinnosť zmluvných Strán uzavrieť písomný dodatok podľa bodu 16 týchto Zmluvných dojednaní.

18.	Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy o Dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

19. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontrolu/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými prácami, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

a)	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a ním poverené osoby,

b)	Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 		osoby,

c)	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a ním poverené osoby,

d)	Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

e)	Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f)		Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej Únie,

g)	Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej Únie.

h)	Úrad pre verejné obstarávanie

20. 	Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorázové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto Zmluvy o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní v prípade, ak nie je v rozpore so zákonom č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21. 	Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných Strán týkajúcich  sa tejto Zmluvy o Dielo a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných Strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

22.	Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V ........................, dňa..............                                 	V .................., dňa ...............

Zhotoviteľ:	Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky	Odtlačok pečiatky

..............................................................	            ...................................................................

Príloha č. 1 k Zmluvným dojednaniam - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), Zhotoviteľ uvádza zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v členení:

A/ 	Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8 Osobitných zmluvných podmienok

B/ 	Menovaní Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8.1 a podčlánku 5.1 Osobitných zmluvných podmienok (s výnimkou  Podzhotoviteľov)

C/ 	Dodávatelia Zhotoviteľa

A/

| p.č. | Podzhotovitelia (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát) | Údaje o osobe oprávnenej konať za podzhotoviteľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Predmet subdodávky | Podiel subdodávky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v % | v EUR s DPH |
|  |  |  | Súhrn podielu subdodávok |  |  |

B/

| p.č. | Menovaní Podzhotovitelia (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát) | Údaje o osobe oprávnenej konať za podzhotoviteľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Predmet subdodávky | Podiel subdodávok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v % | v EUR s DPH |
|  |  |  | Súhrn podielu subdodávok |  |  |

C/

| p.č. | Dodávatelia Zhotoviteľa (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát) | Údaje o osobe oprávnenej konať za podzhotoviteľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Predmet subdodávky | Podiel subdodávok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v % | v EUR s DPH |
|  |  |  | Súhrn podielu subdodávok |  |  |

V .................................. dňa .................

...........................................................................

meno, priezvisko, funkcia a podpis Zhotoviteľa

Príloha č. 2 k Zmluvným dojednaniam - Zoznam kľúčových a nekľúčových odborníkov na stavbe

| Funkcia | Meno a priezvisko |
| --- | --- |

V .................................. dňa .................

...........................................................................

meno, priezvisko, funkcia a podpis Zhotoviteľa

Príloha č. 3 k Zmluvným dojednaniam - Harmonogram prác (tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa)

- Vecný harmonogram, Míľniky a Fakturačný harmonogram spolu  tvoria Harmonogram prác, ktorý je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.

časť 3.1 Vecný harmonogram

- tzv. Ganttov graf- grafická časť  vypracovaná vo formáte *.pdf s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných objektov (SO), vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie.

- Vecný harmonogram  zhotoviteľa musí spĺňať miľník časť 3.2 bod 1.

časť 3.2 Míľniky

- Zhotoviteľ musí počas výstavby dodržať 2 miľníky:

- Po uplynutí polovice doby výstavby od začatia stavebných prác požadujeme mať zrealizovanú I. etapu rekonštrukcie mosta (SO 201-00) a rekonštrukcie cesty I/14 (SO 101-00) v takom rozsahu, aby cestná pdoprava mohla byť presmerovaná na zrekonštruovanú polovicu (časť) mosta (SO 201-00) a zrekonštruovanú polovicu (časť) cesty I/14 (SO 101-00) mohla byť realizovaná II. etapa rekonštrukcie mosta (SO 201-00) a rekonštrukcie cesty I/14 (SO 101-00).

- Po uplynutí polovice doby výstavby od začatia stavebných prác požadujeme mať finančnú prestavanosť splnenú v min. objeme 35 %.

časť 3.3 Fakturačný harmonogram

- vyhotovený podľa Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby ako aj  v grafickom vyjadrení (tzv. S- krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka).

- Fakturačný harmonogram  zhotoviteľa musí spĺňať miľník časť 3.2 bod 2.

Príloha č. 4 k Zmluvným dojednaniam - Podmienky BOZP na stavenisku a Sankčný poriadok

Podmienky BOZP na stavenisku

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- Týmito podmienkami sa ustanovujú všeobecné zásady a základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách stavieb, ktorých stavebníkom je Objednávateľ.

- Určuje povinnosti Zhotoviteľa stavby, resp.  Podzhotoviteľov, Menovaných Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa (ďalej lej “subdodávatelia”):

- pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách Objednávateľa;

- pri kontrole dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách Objednávateľa;

Povinnosti stavebníka, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pri zabezpečení splnenia minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na staveniskách Objednávateľa sú zabezpečované v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.“).

Čl. 2

Základné pojmy

Koordinátorom bezpečnosti sa rozumie:

- fyzická osoba - zamestnanec Zhotoviteľa, resp. osoba, ktorá má so Zhotoviteľom pracovno-právny, alebo iný zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je na základe predložených dokladov uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke), ako osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) na stavenisku; Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Príloha k ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti, stáva osobou poverenou Objednávateľom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko; a v plnom rozsahu zodpovednou za BOZP na predmetnom stavenisku Objednávateľa;

- fyzická osoba - zamestnanec Objednávateľa, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke);

- fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom Objednávateľa, avšak Objednávateľ s ňou má uzavretý zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke).

Základnými opatreniami na zaistenie BOZP na stavenisku sa rozumejú:

- bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko

ustanovené v Prílohe č. 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;

- bezpečnostné a zdravotné označenie na stavenisku

ustanovené v Prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci;

- opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, pri zemných prácach, pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacimi, pri murárskych prácach, pri montážnych prácach, pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach, pri práci so strojom a pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami

ustanovené v Prílohe č. 1 až 9 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä práce uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z., pri ktorých sa riziko zvyšuje vzhľadom na jej charakter, použitý pracovný postup alebo podmienky pracovného prostredia.

Všeobecné zásady prevencie sú požiadavky na zaistenie BOZP uvedené v §7 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

Čl. 3

Povinnosti stavebníka (Objednávateľa)

  - Stavebník je povinný :

  - umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu;

  - bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.

Čl. 4

Povinnosti Zhotoviteľa (realizátora)

- Zhotoviteľ je povinný plniť opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v rozsahu stanovenom príslušnou Zmluvou o dielo a jej nedeliteľných súčastí a v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z.

- Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku aj zo strany subdodávateľov, ktorí sú uvedení v príslušnej Zmluve o dielo.

Čl. 5

Organizačné zložky

Organizačná zložka Objednávateľa - Oddelenie investičnej výstavby IVSC Banská Bystrica:

zabezpečuje spoluprácu s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorátmi práce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri oznamovaní a kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách;

koordinuje spôsob vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane Plánu BOZP pre konkrétne stavenisko;

zabezpečuje vypracovanie Plánu BOZP, ak nebol súčasťou projektovej dokumentácie DSP/DP a jeho zmien a dodatkov, ak je to potrebné prostredníctvom Zhotoviteľa alebo tretej strany;

vykonáva kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na stavenisku v súlade s platnou legislatívou počas celej doby trvania výstavby.

S A N K Č N Ý  P O R I A D O K

Porušenie povinností BOZP a OPP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi)

1. NAPOMENUTIE (porušenie povinnosti zistené prvý krát):

- nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa

- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov

- nesprávne postavenie rebríka pre výkon práce

- lešenie bez bezpečnostného štítka

- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky

- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) - pracovník nemá osvedčenie pri sebe na stavenisku

- neoznačenie elektrických rozvádzačov, umiestnenia požiarnych zariadení a prostriedkov prvej pomoci

- nesprávne vedenie rozvodných elektrických káblov

- fajčenie na stavenisku v blízkosti horľavého materiálu

- nevyhovujúce ukladanie stavebného materiálu

- na stavenisku nájdené obaly z alkoholických nápojov

- manipulácia s chemikáliami do objemu 1 litra v rozpore s inštrukciami od výrobcu

2. ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinnosti opakovane (aspoň 2 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinnosti uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí vyššie, považuje sa takéto porušenie za závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške 30,- EUR za každé zistené porušenie povinnosti zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakovane

- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov

- používanie nevyhovujúceho rebríka

- nezabezpečenie revízie lešenia v stanovených termínoch

- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky zistené opakovanie

- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) - zhotoviteľ nevie preukázať osvedčenie pracovníka

- zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci

- ukladanie materiálu na rozvodné elektrické káble, prechádzanie po nich vozíkmi, motorovými vozidlami a pod.

- vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru bez požadovaného zabezpečenia

- používanie nevhodného spôsobu viazania bremien

- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa

- manipulácia s chemikáliami do objemu 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu

3. OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinnosti opakovane (aspoň 3 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinnosti uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí a v Závažnom porušení BOZP a OPP vyššie, považuje sa takéto porušenie za Obzvlášť závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške 500,- EUR za každé zistené porušenie povinnosti zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakovane; alebo ak pracovníci nemajú požadované OOPP vôbec k dispozícii na stavenisku

- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov

- používanie rebríka nebezpečným spôsobom (ako podpera, prechodový mostík a pod.) bez určenia výrobcom

- používanie lešenia bez ochranných prvkov, zábradlí a pod.

- vykonávanie práce bez kolektívneho a osobného zabezpečenia proti pádu z výšky a do hĺbky

- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) pri ktorej sú zároveň porušené aj iné požiadavky na bezpečnú prácu

- opakované zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci

- práca s poškodeným ručným elektrickým náradím

- vykonávanie činností s otvoreným ohňom bez požadovaného zabezpečenia

- používanie poškodeného viazacieho prostriedku pri prenášaní bremena

- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa

- manipulácia s chemikáliami v objeme nad 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu.

Časť 2

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné podmienky pozostávajú zo:

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY na výstavbu „červená kniha“

vrátane Prílohy „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“ a z:

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY na výstavbu

ktoré predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam „červená kniha“

Časť 2.1 Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú upravené alebo doplnené Osobitnými zmluvnými podmienkami.

Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou:

“Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom („červená kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov – SACE

Trnavská cesta 25

831 04 Bratislava

tel.: +421 2 50 234 510

e-mail: tajomnik@sace.sk

www.sace.sk

Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak, ako sú uvedené v oficiálnom preklade “Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom“, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu „Conditions of Contract for Construction”, First Edition 1999 („red book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs–Conseils (FIDIC) Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008.

V súlade s textom  Predslovu anglického originálu Všeobecných zmluvných podmienok, podľa ktorého „FIDIC považuje za oficiálne a autentické texty verzie v anglickom jazyku“, v prípade sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bude mať prednosť anglická verzia Všeobecných zmluvných podmienok.

ČASť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky

Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok upravujú alebo doplňujú Všeobecné zmluvné podmienky.

| Podčlánok 1.1 | Definície | 1.1.1.1 | “Zmluva” Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: “Zmluva” znamená Zmluvu o Dielo, tak ako je definovaná v Zmluvných dojednaniach (Zväzok 2 Časť 1 súťažných podkladov).” |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.1.2 | Vypúšťa sa |
|  |  | 1.1.1.3 | „Oznámenie o prijatí Ponuky” Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných zmluvných podmienkach a nahraďte nasledovným: „Oznámenie o prijatí Ponuky” znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky, že dôjde k uzavretiu Zmluvy o dielo. |
|  |  | 1.1.1.5 | „Technické špecifikácie” Na konci definície doplňte: „Technické špecifikácie” zahŕňajú Zväzok 3 súťažných podkladov (Technické špecifikácie), všeobecné technicko – kvalitatívne podmienky vydané MD SR a Objednávateľom, technické predpisy, katalógové listy a všetky ostatné dokumenty Zmluvy, ktoré špecifikujú Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke a definujú požiadavky Objednávateľa na prípravu, realizáciu, kontrolu a prevzatie vykonaných prác.“ |
|  |  | 1.1.1.6 | „Výkresy“ Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: „Výkresy znamenajú Zväzok 5 súťažných podkladov (Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom), a všetky dodatočné a zmenené výkresy vydané Objednávateľom (alebo v zastúpení Objednávateľa) v súlade so Zmluvou.“ |
|  |  | 1.1.1.10 | „Výkaz výmer” a „Hodinové zúčtovacie sadzby” Na konci definície vložte: „Výkaz výmer je zostavený podľa Triednika stavebných prác vydaného v roku 2004 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.“ |
|  |  | 1.1.1.11 | „Faktúra“ Vložte novú definíciu: „Faktúra znamená doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“ |
|  |  | 1.1.1.12 | „Stavebný denník“ Vložte novú definíciu: „Stavebný denník znamená dokument, ktorého náležitosti stanoví zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), vykonávacie predpisy k nemu a požiadavky Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy o dielo.“ |
|  |  | 1.1.1.13 | „Zákon o verejnom obstarávaní“ Vložte novú definíciu: „Zákon o verejnom obstarávaní znamená zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ |
|  |  | 1.1.2.4 | „Stavebný dozor“ Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: „Stavebný dozor znamená Stavebnotechnický dozor, t.j. osobu ustanovenú Objednávateľom na výkon funkcie Stavebnotechnického dozoru pre účely Zmluvy. Ak je kdekoľvek v Zmluve uvedený pojem „Stavebný dozor“, myslí sa tým Stavebnotechnický dozor uvedený v Prílohe k ponuke, podľa tohto podčlánku“ |
|  |  | 1.1.2.6 | „Personál Objednávateľa“ Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: „Personál Objednávateľa znamená tím Stavebnotechnického dozoru podľa podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) a pracovníkov Objednávateľa (zamestnanci Objednávateľa a zmluvní partneri Objednávateľa), ako aj všetkých ostatných pracovníkov oznámených Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým dozorom ako Personál Objednávateľa.“ |
|  |  | 1.1.2.8 1.1.2.8.1 | „Podzhotoviteľ” Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: „Podzhotoviteľ znamená každú fyzickú alebo každú právnickú osobu, ktorá na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“ Vložte novú definíciu „Menovaný Podzhotoviteľ“ „Je podzhotoviteľ, ktorý spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok: (a) ktorý je v Zmluve uvedený ako menovaný Podzhotoviteľ (b) ktorého Stavebný dozor podľa článku 13 (Zmeny a úpravy), pokynom určí Zhotoviteľovi aby ho zamestnal ako Podzhotoviteľa (c) ktorý je požadovaný alebo je určený spôsob jeho výberu na základe záväzného stanoviska/vyjadrenia vlastníka inžinierskej siete, komunikácie alebo technického zariadenia, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu dokladovej časti projektovej dokumentácie“ |
|  |  | 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 1.1.2.15 | Vložte novú definíciu „Dodávateľ Zhotoviteľa“ „Dodávateľ Zhotoviteľa znamená fyzickú alebo právnickú osobu v priamom zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, ktorú nie je možné subsumovať pod pojem Podzhotoviteľ alebo Menovaný Podzhotoviteľ ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“ Vložte novú definíciu „Koordinátor bezpečnosti“ Koordinátor bezpečnosti je fyzická osoba uvedená v Prílohe k ponuke, ktorá je poverená Zhotoviteľom a ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na Stavenisku Zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko; a ktorá je zodpovedná za dodržiavanie zásad bezpečnosti na Stavenisku stavby a za koordináciu stavebných prác a činností v oblasti BOZP, najmä Zhotoviteľa, Menovaných Podzhotoviteľov, Podzhotoviteľov, Dodávateľov Zhotoviteľa, ako aj všetkých osôb, ktoré majú oprávnenie pre vstup na Stavenisko stavby. Koordinátorom bezpečnosti sa rozumie osoba definovaná v Čl. 2 Podmienok BOZP na stavenisku Prílohy č. 4 Zmluvných dojednaní. Vložte novú definíciu „Koordinátor dokumentácie“ “Koordinátor dokumentácie je fyzická osoba uvedená v Prílohe k ponuke, ktorá je poverená Objednávateľom/stavebníkom podľa § 3 ods. 1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorá je projektantom. Koordinátor dokumentácie zabezpečuje koordináciu projektovej dokumentácie z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Vložte novú definíciu „Bezpečnostný technik Objednávateľa“ “Bezpečnostný technik Objednávateľa je osoba poverená Objednávateľom, ktorá zodpovedá za kontrolu dodržiavania stavu BOZP v zmysle Prílohy č. 4 Zmluvných dojednaní. Bezpečnostný technik Objednávateľa je uvedený v Prílohe k ponuke.” Vložte novú definíciu „Autorský dohľad“ “Autorský dohľad je právnická alebo fyzická osoba poverená Objednávateľom na vykonávanie činnosti dohľadu projektanta nad zhotovením stavby, na základe Zmluvy na poskytnutie služby, uzavretej s Objednávateľom.” |
|  |  | 1.1.3.10 | Vložte novú definíciu „Záručná doba“ „Záručná doba znamená obdobie pre oznámenie vád na: - Diele alebo Sekcii alebo časti Diela (podľa okolností), ktoré je uvedené v Prílohe k ponuke pre stavebné práce, počítané od dátumu potvrdenia dokončenia Diela alebo Sekcie potvrdeného podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií), alebo - (pokiaľ Dielo bolo preberané po častiach) počítané od dátumu dokončenia časti Diela potvrdeného podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela). Objednávateľ má právo požadovať, aby Zhotoviteľ v Záručnej dobe odstránil akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností. Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky. Záručná doba sa vzťahuje aj na Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je Záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na Technologické zariadenia a Materiály, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka Záručnej doby.“ |
|  |  | 1.1.4.1 | „Akceptovaná zmluvná hodnota” Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: „Akceptovaná zmluvná hodnota znamená „Navrhovanú zmluvnú cenu“ uvedenú v ponuke uchádzača tak, ako je akceptovaná v Zmluvných dojednaniach za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád.“ |
|  |  | 1.1.4.11 | „Zádržné“ Na konci definície doplňte nasledovný text: „Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená výška percenta zadržaných platieb, tento podčlánok nebude platiť.“ |
|  |  | 1.1.5.9 | Vložte novú definíciu: „Časť stavby“, “stavebný objekt“, „prevádzkový súbor”, „technologická časť“, „objekt“ Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy „časť stavby“, „stavebný objekt (SO)“ alebo „prevádzkový súbor (PS)“, „technologická časť“ alebo „objekt“ má sa za to, že tieto výrazy sú rovnocenné a majú byť interpretované rovnako ako výraz „časť Diela“. |
|  |  | 1.1.6.3 | „Zariadenie Objednávateľa” Na konci tejto definície vložte: „Ak to bolo vopred oznámené Zhotoviteľovi, Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať zariadenie a predmety vo vlastníctve iných subjektov v Slovenskej republike a v užívaní Objednávateľa. Zmluvné Strany vylučujú použitie ust. § 539 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).“ |
|  |  | 1.1.6.5 1.1.6.7 | „Právne predpisy“ Definíciu zrušte a nahraďte textom: „Právne predpisy znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, najmä Ústava Slovenskej republiky, ústavné zákony, medzinárodné zmluvy s aplikačnou prednosťou pred zákonom, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, výnosy a opatrenia, všeobecne záväzné nariadenia vyšších územných celkov a obcí. Právnymi predpismi sa pre účely tejto Zmluvy rozumie aj právo Európskej únie platné a záväzné na území Slovenskej republiky.“ „Stavenisko“ Definíciu zrušte a nahraďte textom: „Stavenisko znamená miesta odovzdané Zhotoviteľovi Objednávateľom, kde majú byť vykonané práce, ako aj iné miesta stanovené v Zmluve ako súčasť staveniska. Stavenisko bude Zhotoviteľovi odovzdané pred začatím prác, a to na základe písomnej zápisnice o odovzdaní a prevzatí Stanoviska, ktorej vzor tvorí časť 8 Zväzku 2 Zmluvy o Dielo.” Uplatniť nižšie uvedený text v prípade, ak stavebné povolenie nebolo do nadobudnutia účinnosti Zmluvy vydané a/alebo nenadobudlo právoplatnosť po nadobudnutí účinnosti Zmluvy: Stavenisko bude Zhotoviteľovi odovzdané do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby.Objednávateľ je povinný do 5 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, na základe ktorého Objednávateľ bude oprávnený realizovať Dielo, písomne oznámiť splnenie tejto povinnosti Zhotoviteľovi. K oznámeniu o splnení tejto podmienky priloží Objednávateľ kópiu rozhodnutia o povolení stavby s vyznačenou právoplatnosťou. Zmluvné Strany sa dohodli na rozväzovacej podmienke pri nevydaní a nenadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia príslušným stavebným úradom pre stavbu do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo, t.j. v prípade, ak rozhodnutie o povolení stavby nebude vydané a právoplatné do 6 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy, Zmluva zaniká a zmluvné Strany sú povinné vysporiadať svoje vzájomné práva a záväzky, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s plnením predmetu Zmluvy do 30 dní odo dňa zániku Zmluvy. |
|  |  | 1.1.6.10 | Vložte novú definíciu „Konflikt záujmov“: „Konflikt záujmov znamená situáciu, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi Zhotoviteľom a Stavebnotechnickým dozorom je alebo by mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem Objednávateľa na nestrannom a objektívnom výkone práv a povinností Zhotoviteľa a Stavebnotechnického dozoru. Za osobné alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, personálna spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, napr. majetkový záujem zdieľaný medzi Zhotoviteľom a Stavebnotechnickým dozorom.“ |
|  |  | 1.1.6.11 1.1.6.12 | „Vada diela“ Vložte novú definíciu: „Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve.“ Vložte novú definíciu „Sprievodca stavby (manuál stavby)“: Zhotoviteľ vypracuje Sprievodcu stavby (manuál stavby), v ktorom budú v rozpísané dôležité postupy jednotlivých úkonov, a to právomocí jednotlivých účastníkov výstavby. Podrobnejší rozsah Sprievodcu stavby bude dohodnutý so Stavebnotechnickým dozorom. Termín predloženia bude uvedený v Prílohe k ponuke. V prípade, že Sprievodca stavby na danú stavbu nebude Objednávateľom požadovaný, uvedie sa v Prílohe k ponuke „nepožaduje sa“. |
| Podčlánok 1.2 | Výklad pojmov | Doplňte písm. e) : „(e) Počítanie času sa riadi ustanoveniami § 122 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“ |  |
| Podčlánok 1.3 | Komunikácia | V pododseku (a) spojenie „zaslaný poštou“ nahraďte spojením „zaslaný doporučene poštovým prepravcom“. Na konci podčlánku vložte: „Dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovenia Diela sa zapisujú prednostne do Stavebného denníka vedeného elektronicky podľa článku 4.25, ktorého vedenie (Zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené osobitným predpisom. |  |
| Podčlánok 1.5 | Poradie záväznosti dokumentov | Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (h), odstráňte výraz “nasledovné:” na konci prvej vety a nahraďte ho nasledovným textom: „také, ako je uvedené v Zmluvných dojednaniach.” |  |
| Podčlánok 1.6 | Zmluva o Dielo | Podčlánok vypustite |  |
| Podčlánok 1.7 | Postúpenie zmluvy | Na konci bodu b) za slovo „splatnými“ vložte nasledujúci text: „a to s predchádzajúcim súhlasom druhej Strany, podľa vlastného uváženia tejto druhej Strany.“ |  |
| Podčlánok 1.8 | Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie | Za druhý odsek podčlánku vložte: „Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny Stavebnotechnický dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle Stavebného zákona.” Do prvej vety tretieho odseku za výrazom “…jednu kópiu Zmluvy…” vložte: „vrátane Všeobecných zmluvných podmienok,” |  |
| Podčlánok 1.9 | Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov | V druhej vete za slová „Toto oznámenie“ vložte slová „...predloží v dostatočnom časovom predstihu a ...“ Pred druhý odsek podčlánku vložte ďalší odsek s nasledujúcim znením: „Stavebnotechnický dozor je povinný dať svoje pripomienky a/alebo námietky týkajúce sa výkresov, dokumentácie a iných údajov predložených Zhotoviteľom, alebo vydať svoj súhlas s týmito materiálmi najneskôr do 14 dní od ich predloženia. V prípade, ak sa v lehote 14 dní Stavebnotechnický dozor nevyjadrí, má sa za to, že svoj súhlas udelil“. |  |
| Podčlánok 1.10 | Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom | V druhom odseku, písm. b) za slová „demolácie Diela,“ vložte nasledovný text: „auditu v zmysle bodu 19 Zmluvných dojednaní, a“ Na konci podčlánku vložte: „Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a vysporiadať všetky práva pre používanie počítačových programov potrebných pre prevádzkovanie Diela Objednávateľom v súlade s podčlánkom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) alebo 10.2 (Preberanie častí Diela), a to v súlade s dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky tak, že po dokončení bude Dielo spĺňať účel špecifikovaný v Zmluve. Má sa za to, že licenčné poplatky a všetky ostatné náklady spojené s užívaním počítačových programov sú zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote.“ |  |
| Podčlánok 1.12 | Dôverné podrobnosti | Na konci podčlánku vložte: „Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou, s médiami a tretími osobami o predmete Diela, toto právo si výlučne vyhradzuje Objednávateľ. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší túto svoju povinnosť vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie tejto povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ |  |
| Podčlánok 1.13 | Súlad s Právnymi predpismi | V prvom odseku, druhej vete, nahraďte slovné spojenie „vo Zvláštnych podmienkach“ slovným spojením „v Osobitných zmluvných podmienkach“ Na konci odseku (b) vložte: „Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia, ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr.: súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich. V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia vád je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky rozhodnutia a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k vydaniu všetkých úradných schválení. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“ |  |
| Podčlánok 1.14 | Spoločná a nerozdielna zodpovednosť | Na konci písm. a) doplňte nasledovný text: „Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Objednávateľ je oprávnený požadovať splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy o Dielo od ktoréhokoľvek člena predmetného zoskupenia bez právnej subjektivity, bez ohľadu na rozsah a kvalitatívne vymedzenie jeho podielu na Diele a úpravu vzájomných práv a povinností účastníkov predmetného zoskupenia v zmluve o vytvorení predmetného zoskupenia.“ V podčlánku zrušte text pod písmenom (c) a nahraďte nasledujúcim textom: „Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.“ Na konci podčlánku doplňte nasledovný text: „V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v písm. c) tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR, (slovom: desaťtisíc EUR) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa postupovať v súlade s týmto podčlánkom a odstrániť nesúlad jeho konania so Zmluvou. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.“ |  |
| Podčlánok 1.15 | Obchodné tajomstvo | Vložte nový podčlánok 1.15 „Objednávateľ bude rešpektovať práva Zhotoviteľa týkajúce sa obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.“ |  |
| Podčlánok 1.16 | Konflikt záujmov | Vložte nový podčlánok 1.16: „Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy počínať si tak, aby nedošlo k vzniku Konfliktu záujmov medzi ním a Stavebnotechnickým dozorom. V prípade, ak počas trvania Zmluvy hrozí Konflikt záujmov Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo. Ak Zhotoviteľ počas trvania Zmluvy zistí, že hrozí vznik Konfliktu záujmov, alebo že Konflikt záujmov vznikol, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu záujmov, alebo neinformoval Objednávateľa o hrozbe vzniku alebo o vzniku Konfliktu záujmov, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom: desať tisíc EUR). Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nie je dotknutý nárok Objednávateľa postupovať v zmysle Podčlánku 15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa).“ |  |
| Podčlánok 1.17 | Sociálne hľadisko | Vložte nový podčlánok: “Zhotoviteľ musí v priebehu realizácie Diela: a) zabezpečieť odbornú prax študentom, alebo absolventom stredných a vysokých škôl v odbore relevantnom k Dielu, b) umožniť absolvovať exkurziu na stavbe študentom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia technického smeru. V súvislosti s ustanovením § 10 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Objednávateľ vyžaduje od Zhotoviteľa aplikovať sociálne hľadisko pri plnení predmetu tejto Zmluvy ako osobitnú podmienku plnenia Zmluvy. Sociálne hľadisko je možné uplatniť v oblasti „Poskytovania odbornej praxe pre študentov alebo absolventov stredných a vysokých škôl príslušných odborov“. Poskytovateľ, resp. jeho subdodávatelia, sa zaväzuje/ú počas trvania Zmluvy, vždy po ukončení obdobia 6 mesiacov (polrok školského roka), zdokladovať, že v predchádzajúcom polroku školského roka zamestnával/li v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy študentov/absolventov, ktorí vykonávajú školskú prax, a to v počte: 0 študentov/absolventov. Za prvé obdobie zdokladovania sa považuje obdobie 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pričom hodnoverný doklad Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr do 1 mesiaca po ukončení polroka školského roka. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi len hodnoverné doklady preukazujúce pravdivosť informácie podľa predchádzajúcej vety. V prípade, že Sociálne hľadisko nebude Objednávateľom požadované, uvedie sa v Prílohe k ponuke „nepožaduje sa“. V prípade nesplnenia povinnosti podľa tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR (slovom: tisíc EUR) a to za každé porušenie povinností samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedených povinností Zhotoviteľom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. |  |
| Podčlánok 2.1 Podčlánok 2.2 Podčlánok 2.3 | Právo prístupu na Stavenisko Povolenia, licencie a schválenia Personál objednávateľa | Za tretí odsek vložte nový odsek: „Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených v Zmluve je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku.“ Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text: „V prípade, že bude potrebný preklad povolení, licencií, schválení alebo iných dokumentov z iného jazyka do jazyka slovenského, zodpovednosť a náklady za takýto preklad ponesie Zhotoviteľ.“ Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text: „Objednávateľ na zabezpečenie zodpovednosti za kontrolu stavu BOZP poverí Bezpečnostného technika Objednávateľa (čl. 1.1.2.14). Bezpečnostný technik Objednávateľa má právo požadovať vysvetlenia, zdôvodnenia a podklady od Koordinátora bezpečnosti (čl. 1.1.2.12) súvisiace s výkonom práce Koordinátora bezpečnosti. Koordinátor bezpečnosti bude bezpečnostnému technikovi Objednávateľa predkladať záznamy v lehotách a spôsobom, ktorý bude dohodnutý v „sprievodcovi stavby“ (čl. 1.1.6.12).“ |  |
| Podčlánok 2.4 | Finančné zabezpečenie Objednávateľa | Podčlánok vypustite |  |
| Podčlánok 3.1 | Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru | Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom: “Objednávateľ je povinný zabezpečiť výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru, ktorý bude vykonávať povinnosti stanovené mu v Zmluve. Stavebnotechnický dozor vykonáva svoju činnosť prostredníctvom tímu Stavebnotechnického dozoru. Tím Stavebnotechnického dozoru je tvorený kľúčovými a nekľúčovými odborníkmi a podporným personálom na čele s Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru. Kľúčový odborník v pozícii Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej len „Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru“) je oprávnený konať v mene Stavebnotechnického dozoru v rozsahu práv a povinností Stavebnotechnického dozoru vyplývajúcich zo Zmluvy. Ostatní kľúčoví a nekľúčoví odborníci konajú v mene Stavebnotechnického dozoru iba v rozsahu práv a povinností podľa ich funkčného zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru. Akékoľvek právne úkony vyhotovené v mene Stavebnotechnického dozoru, na ktoré sa v zmysle ustanovení Zmluvy vyžaduje písomná forma, je oprávnený podpisovať v mene Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi personálne zloženie časti tímu Stavebnotechnického dozoru - kľúčových odborníkov. Personálne zloženie časti tímu Stavebnotechnického dozoru – nekľúčových odborníkov je povinný oznámiť Zhotoviteľovi Stavebnotechnický dozor. Stavebnotechnický dozor nemá žiadnu právomoc meniť Zmluvu. Stavebnotechnický dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak, ako sú uvedené v Zmluve alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby Stavebnotechnický dozor získal súhlas Objednávateľa pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť uvedené v Zmluve. Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa Zmluvy v prípade: - Vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebnotechnický dozor vykonáva podľa Zmluvy a ktoré majú alebo je predpoklad, že v budúcnosti by mohli mať vplyv na Zmluvnú cenu, Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia Míľnika; tým nie je dotknutá povinnosť Stavebnotechnického dozoru získať písomný súhlas Objednávateľa v zmysle podčlánku 13.1 (Právo na Zmenu), 13.2 (Zlepšovací návrh) a 13.3 (Postup pri Zmenách) a v iných prípadoch výlučne uvedených v Zmluve - pred vydaním Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií). Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je Stavebnotechnický dozor povinný predložiť Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia Stavebnotechnického dozora s návrhom znenia úkonu, ktorý plánuje vykonať v rámci uplatnenia svojej právomoci a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia Míľnika. Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru vznikol stav ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo ohrozenie bezpečnosti Diela, prípadne priľahlého majetku (ďalej len “stav ohrozenia”), Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. Ak takýto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne nebude ocenená a následne Stavebnotechnický dozor vydá pokyn podľa podčlánku 3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru), ktorý sa musí posudzovať podľa podčlánku 13.3 (Postup pri Zmenách). V takom prípade Stavebnotechnický dozor v súlade s podčlánkom 13.3 (Postup pri Zmenách), odsúhlasí alebo rozhodne aj o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z pokynu vydaného v stave ohrozenia a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou Objednávateľovi.Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené inak: - Stavebnotechnický dozor nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo zmluvných Strán akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy; - Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn , oznámenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.“ V prípade, ak má v zmysle tejto Zmluvy Stavebnotechnický dozor vydať akékoľvek rozhodnutie, pokyn alebo iný úkon, je povinný tak urobiť do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti, nároku alebo iného oznámenia Zhotoviteľa Stavebnotechnickému dozorovi; uvedené platí len v prípade, ak sa na takéto rozhodnutie nevyžaduje súhlas Objednávateľa a ak Zhotoviteľ predložil Stavebnotechnickému dozorovi všetky podklady potrebné k rozhodnutiu.“ |  |
| Podčlánok 3.2 | Dočasná neprítomnosť Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru a iných kľúčových odborníkov | Pôvodný názov podčlánku „Delegovanie právomoci Stavebným dozorom“ nahraďte názvom: „Dočasná neprítomnosť Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru a iných kľúčových odborníkov“ a zároveň odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom: „Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže poveriť/splnomocniť plnením svojich povinností svojho zástupcu, a to len v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas a z výnimočných dôvodov (napr. choroba, úraz, iné dôležité prekážky na strane Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru, dovolenka Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru), a to s presným vymedzením jeho právomocí a povinností ako aj času, na ktorý sa toto poverenie/splnomocnenie vzťahuje. Toto poverenie/splnomocnenie nadobudne účinnosť vtedy, ak Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia príslušnú kópiu, a to podľa toho, kto ho obdrží ako posledný.“ |  |
| Podčlánok 3.3 | Pokyny Stavebnotechnického dozoru | V druhej vete prvého odseku vypustite slovné spojenie: „alebo od asistenta, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa tohto článku“ Druhý odsek vypustite a nahraďte nasledovným textom: “Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané Stavebnotechnickým dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny budú vydané výlučne písomnou formou; tým nie je dotknutá možnosť vydať ústny pokyn Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru v stave ohrozenia podľa podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru), a to vo výnimočných prípadoch, ak okamžité vydanie ústneho pokynu neznesie odklad a za podmienky zápisu o vydaní ústneho pokynu do Stavebného denníka Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru bezodkladne po vydaní ústneho pokynu.“ Na konci tohto podčlánku vložte: „Pokyn k Zmene a pokyn na predloženie návrhu vydaný Stavebnotechnickým dozorom Zhotoviteľovi musí byť písomný a podpísaný Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom; zároveň platí, že vydanie akéhokoľvek pokynu musí byť písomne oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 (Komunikácia) v lehote do 20 dní odo dňa vydania pokynu.“ |  |
| Podčlánok 3.4 | Zmena v tíme Stavebotechnického dozoru | Pôvodný názov podčlánku „Výmena Stavebného dozora“ nahraďte názvom: „Zmena v tíme Stavebnotechnického dozoru“ a zároveň odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom: „Objednávateľ je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek kľúčového odborníka vrátane osoby Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru. Stavebnotechnický dozor je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek nekľúčového odborníka. Zmeny v personálnom zložení tímu Stavebnotechnického dozoru v súlade s týmto podčlánkom budú Zhotoviteľovi oznamované po celú dobu účinnosti Zmluvy, pričom dôvody zmeny nie je potrebné uvádzať.“ |  |
| Podčlánok 3.6 | Pravidelné pracovné rokovania | Vložte nový podčlánok 3.6: „Kontrolné dni zvoláva Stavebnotechnický dozor a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz do mesiaca a koordinačné porady stavby spravidla raz do týždňa, prípadne podľa potreby a dohody zmluvných Strán aj častejšie. Kontrolných dní a koordinačných porád stavby (ďalej len „Pravidelné pracovné rokovania“) sú povinní zúčastňovať sa: Predstaviteľ Zhotoviteľa, Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných rokovaní týka. Zmyslom Pravidelných pracovných rokovaní je monitorovanie postupu stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác. Stavebnotechnický dozor je povinný zaznamenať agendu týchto Pravidelných pracovných rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou. Všetky záznamy z Pravidelných pracovných rokovaní, alebo ich časť, podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade s podčlánkom 1.3 (Komunikácia) Zmluvných podmienok. V prípade, ak sa Pravidelných pracovných rokovaní nebudú zúčastňovať Predstaviteľ Zhotoviteľa spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda rokovaní týka podľa požiadaviek Stavebnotechnického dozoru, aj napriek tomu, že boli Stavebnotechnickým dozorom vyzvaní, aby sa zúčastnili, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo EUR) za každé porušenie tejto povinnosti, t.j. za neúčasť každej jednotlivej osoby na Pravidelnom pracovnom rokovaní. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ |  |
| Podčlánok 4.1 | Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa | V poslednom odseku podčlánku odstráňte text pod pododsekom (a) v celom znení a nahraďte ho novým znením: (a) „Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru na schválenie Dokumentáciu Zhotoviteľa (dokumentácia na vykonanie prác alebo aj len ako „DVP“) minimálne 14 dní pred začatím prác na príslušnom objekte podľa platného harmonogramu prác.“ V poslednom odseku, tohto podčlánku v poslednej vete bodu (d) odstráňte text: „podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ a nahraďte ho nasledovným textom: „podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“ V poslednom odseku podčlánku vložte nové pododseky (e), (f), (g), (h), (i), (j) v nasledovnom znení: „(e) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru na schválenie technologický postup prác odsúhlasený Koordinátorom bezpečnosti minimálne 14 dní pred začatím prác na príslušnom objekte podľa platného harmonogramu prác. (f) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru na schválenie očakávaný plán prác na ďalší pracovný týždeň odsúhlasený Koordinátorom bezpečnosti každý piatok do 12:00 hod. Rozsah a detaily tohto plánu budú upresnené v Sprievodcovi stavby. |  |

(g)       Zhotoviteľ vypracuje „Povodňový plán zabezpečovacích prác“ (ak je požiadavka na vykonanie Povodňového plánu zabezpečovacích prác uvedená v Prílohe k ponuke).

| Tento plán predloží správcovi toku, Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p., na zaujatie stanoviska a následne na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy. Schválený plán predloží Stavebnotechnickému dozoru do 60-tich dní od dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“ (h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a počas celej lehoty výstavby prevádzkovať monitorovanie stavby kamerovým systémom (samostatne stojace kamery v počte podľa Prílohy k ponuke), ktorý spracováva video záznam v kvalite FULL HD s uchovávaním záznamu počas trvania oprávneného záujmu Objednávateľa, ku ktorému bude mať Objednávateľ zriadený nepretržitý online prístup. Oprávnený záujem Objednávateľa na uchovávaní záznamu trvá do vydania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo do vydania Protokolu o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky. Zhotoviteľ, ako prevádzkovateľ kamerového monitorovacieho systému, zodpovedá za dodržiavanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a nakladania s nimi. Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o odsúhlasenie umiestnenia kamier, prípadne o určenie ich umiestnenia a nasmerovania. V prípade nesplnenia tejto podmienky do 14 dní od začatia realizácie Diela, si môže uplatniť Objednávateľ zmluvnú pokutu za každý deň porušenia povinnosti vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke. (i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku kamier a v prípade prerušenia signálu, prípadne poruchy niektorej z kamier, zabezpečiť opätovné sprevádzkovanie najneskôr do 24 hod. od vzniknutia poruchy. V prípade nesplnenia tejto podmienky si môže uplatniť Objednávateľ zmluvnú pokutu za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke. (j) Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vykonanie predbežného archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu, a to prostredníctvom subdodávateľa, ktorý má oprávnenie na výkon takejto činnosti (ak je požiadavka na vykonanie Archeologického výskumu uvedená v Prílohe k ponuke).“ (k) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru na schválenie materiál určený k zabudovaniu minimálne 14 dní pred jeho plánovaným použitím na príslušnom objekte podľa platného harmonogramu prác. (l) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru na schválenie výrobňu betónových a asfaltových zmesí a to minimálne 14 dní pred plánovaným prvým odberom materiálu z výrobne na príslušný objekt podľa platného harmonogramu prác. Na konci podčlánku vložte nový text: „Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách, materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti, resp. činnosti ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov a/alebo z dôvodu nedodržania niektorej z dojednaných povinností Zhotoviteľa. Zhotoviteľ opraví, resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt, stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti Stavebnotechnického dozoru, resp. vlastníka dotknutého objektu, a to bez akýchkoľvek ďalších nákladov vzniknutých pre Objednávateľa. Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu existujúcich objektov všade tam, kde majú byť Zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti. V prípade, že stavebné práce sú vykonávané v blízkosti budov, alebo okolo týchto budov bude prebiehať premávka stavebných mechanizmov Zhotoviteľa, zaistí Zhotoviteľ Diela na vlastné náklady „overenie stavebno-technického stavu“ (so zdokumentovaním prípadných poškodení objektov pred zahájením prác) dotknutých objektov, resp. objektov, ktoré by stavebnou činnosťou Zhotoviteľa mohli byť dotknuté. Uvedené opatrenie je povinný Zhotoviteľ stavby zabezpečiť najneskôr 7 dní pred zahájením stavebných prác, pričom táto dokumentácia pôvodného stavu dotknutých objektov bude slúžiť ako doklad k prípadnému riešeniu nárokov majiteľov budov, uplatňujúcich si nárok na náhradu škody, spôsobenej výstavbou. Náhradu škôd spôsobených výstavbou a uplatňovaných zo strany majiteľov nehnuteľností znáša Zhotoviteľ stavby na svoje náklady a v plnom rozsahu bez akéhokoľvek nároku na úpravu zmluvnej ceny. Nevykonanie „overenia stavebno-technického stavu“ dotknutých objektov nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné škody a prípadné nároky vlastníkov dotknutých nehnuteľností. Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých účastníkov dotknutých výstavbou Diela. Uvedené vjazdy a napojenia budú zahrnuté v režijných nákladoch Zhotoviteľa stavby. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 28 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Objednávateľa o dátume nadobudnutia účinnosti Zmluvy v zmysle článku 14 Zmluvných dojednaní vypracovať a predložiť Objednávateľovi na schválenie Environmentálny plán výstavby. V prípade, že Environmentány plán výstavby na danú stavbu nebude Objednávateľom požadovaný, uvedie sa v Prílohe k ponuke „nepožaduje sa“. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi na schválenie Environmentálny plán výstavby podľa tohto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého materiálu (ak taký je) (napr. zemina, drevná hmota, kamenivo a pod.) v rozsahu celej stavby na základe mesačnej inventarizácie vyťaženého materiálu odsúhlasenej Stavebnotechnickým dozorom. Do 15 dní odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie Stavebnotechnickým dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu strojov a zariadení, prostredníctvom ktorých realizuje Dielo, a to v rozsahu podľa Zoznamu nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení. V rámci evidencie podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie technickej dokumentácie obsahujúcej informácie o výrobnom čísle stroja a zariadenia. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je vlastníkom stroja a/alebo zariadenia je povinný zároveň evidovať písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorá mu tieto stroje a/alebo zariadenia poskytla za účelom realizácie Diela. K osobám oprávneným viesť a/alebo obsluhovať stroje a zariadenia je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť mu evidenciu strojov a zariadení podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný evidovať podľa tohto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadení sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi evidenciu strojov a zariadení podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie obmedziť vznik odpadu počas výstavby a zjednodušiť opätovné využitie a/alebo vysokokvalitnú recykláciu prostredníctvom selektívneho odstraňovania materiálov za využívania dostupných systémov triedenia stavebného odpadu. Zhotoviteľ v zmysle Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“, Program Slovensko 2021 – 2027 (ďalej len „Metodické usmernenie – Program Slovensko) zabezpečí, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií neznečisteného škodlivinami, s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie , a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Pre splnenie tejto podmienky je Zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR a Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií. V procese realizácie diela, po vzniku stavebného odpadu a/alebo odpadu z demolácie, je Zhotoviteľ povinný preukázať spôsob, akým bolo s predmetným odpadom naložené prostredníctvom nasledovných dokladov: - Doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie od spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov alebo prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie či zneškodňovanie stavebných a demolačných odpadov) v súlade s prílohou č. 4 k Metodickému usmerneniu – Program Slovensko, predmetom ktorého je: - identifikácia odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu, - identifikácia stavby, z ktorej odpad pochádza, - identifikácia spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá, - identifikácia odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov), - spôsob nakladania s odpadom, - dátum odovzdania odpadu a - sumarizácia údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s ním. - Doklad preukazujúci oprávnenosť osoby nakladať s odpadom podľa predchádzajúceho odseku, t. j.: a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo b) registrácia podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu). Ak sa na Zhotoviteľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), Zhotoviteľ je povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť všetky svoje finančné záväzky za poskytnuté plnenia tretích osôb vo vzťahu k vyhotoveniu Diela v súlade so zmluvnými podmienkami stanovenými v zmluvách podpísaných medzi Zhotoviteľom a jeho Podzhotoviteľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä riadne a včas plniť všetky svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom v priamom zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom za zrealizované projektové práce, stavebné práce alebo dodávku/montáž Technologického zariadenia. Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné Strany týmto deklarujú, že finančné záväzky podľa predchádzajúcej vety predstavujú záväzky Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom za riadne vykonané práce/dodaný tovar, ktoré sú ako súčasť riadne vykonaných prác na Diele v súlade so zmluvnými podmienkami stanovenými v zmluvách podpísaných medzi Zhotoviteľom a jeho Podzhotoviteľmi, schválené Stavebnotechnickým dozorom a sú v plnom rozsahu zahrnuté v Priebežnom platobnom potvrdení, resp. v Záverečnom platobnom potvrdení.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podčlánok 4.1.1 | Povinnosti Zhotoviteľa pri plnení kritérií |  |  | Vložte nový podčlánok 4.1.1 “Zhotoviteľ je povinný po celú dobu trvania Zmluvy dodržiavať Návrhy na plnenie kritérií, ktoré boli stanovené v jeho Ponuke ako úspešného uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania. V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží návrh na plnenie kritéria Lehota výstavby (v zmysle podčl. 8.7), ktoré bolo stanovené v jeho Ponuke, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty ako odškodnenie za oneskorenie vo výške uvedenej v podčlánku 8.7 za každý aj začatý deň oneskorenia Lehoty výstavby.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.2 | Zábezpeka na vykonanie prác |  |  | ## Pôvodný text podčlánku odstráňte a nahraďte nasledovným textom: „Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na vykonanie prác v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr do 28 dní od účinnosti Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Zábezpeku na vykonanie prác vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke najneskôr do 28 dní od účinnosti Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky na vykonanie prác uvedenej v Prílohe k ponuke. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa predĺožiť Zábezpeku na vykonanie prác vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke najneskôr do 28 dní od účinnosti Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si svoje práva zo Zábezpeky na vykonanie prác v prípade akéhokoľvek porušenia Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k vykonávaniu Diela Zhotoviteľom. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že na uplatnenie práva Objednávateľa zo Zábezpeky na vykonanie prác sa nevyžaduje postup podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa). Objednávateľ je povinný odškodniť Zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna škoda, strata alebo výdavky (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku uplatnenia nároku na Zábezpeku na vykonanie prác v rozsahu, na ktorý Objednávateľ nemal nárok. Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom ako obdrží podpísanú kópiu ,,Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.3 | Predstaviteľ Zhotoviteľa |  |  | Šiesty odsek nahraďte textom: „Zrušiť menovanie „Predstaviteľa Zhotoviteľa“ a vymenovanie náhrady môže Zhotoviteľ len na základe písomného súhlasu Objednávateľa a vyhotovenia dodatku k Zmluve. Predstaviteľom Zhotoviteľa v zmysle tohto podčlánku sú: • Hlavný stavbyvedúci • Zástupca Hlavného stavbyvedúceho • Zodpovedný geodet • Koordinátor bezpečnosti V prípade žiadosti o zmenu Predstaviteľa Zhotoviteľa sa vyžaduje predloženie dokladov, ktorými sa preukáže odborná spôsobilosť a skúsenosti navrhovaného odborníka na pozícii Predstaviteľa Zhotoviteľa. Navrhovaný odborník musí pritom spĺňať minimálne kritériá stanovené pre Predstaviteľa Zhotoviteľa v Pokynoch pre uchádzačov (Súťažné podklady,) pre dané Dielo. Zhotoviteľ súčasne predloží zoznam realizovaných zmlúv, u ktorých navrhovaný odborník vykonával činnosť Hlavného stavbyvedúceho, resp. zástupcu Hlavného stavbyvedúceho. Zoznam realizovaných zmlúv musí obsahovať: a) meno a priezvisko odborníka b) predmet zákazky c) čas plnenia d) názov a sídlo odberateľa / objednávateľa e) dobrovoľný údaj - kontaktnú osobu odberateľa, tel. číslo a e-mail, kde je možné overiť si tieto údaje. Predstaviteľ zhotoviteľa“ (Hlavný stavbyvedúci a zástupca Hlavného stavbyvedúceho) musí mať doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby – dopravné stavby“, osoba/y zodpovedná/é za BOZP (Koordinátor bezpečnosti) musí/musia mať preukázateľnú kvalifikáciu v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR. Informácie o postupe verifikácie sú zverejnené na web stránke http://www.sksi.sk (stránka je aj v anglickej mutácii). Predloženie potvrdenia o platnosti zahraničných certifikátov na území SR je Zhotoviteľ povinný predložiť v termíne do 90 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Nepredloženie požadovaných potvrdení v stanovenom termíne je podstatným porušením Zmluvy. Ak Zhotoviteľ požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo požadovanými relevantnými odbornými skúsenosťami, najmä podľa § 34 ods. 1 písmeno g) zákona o verejnom obstarávaní preukazoval kapacitami inej osoby, táto musí reálne vykonávať stavebné práce alebo služby na predmetnej zákazke. Nedodržanie vyššie uvedenej podmienky je podstatným porušením Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný plniť Zmluvu osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti resp. ktorými nahradil tieto osoby a spĺňajú stanovené podmienky účasti.“ Na konci siedmeho odseku vložte text: „Objednávateľ za účelom bezproblémovej komunikácie s kľúčovými a nekľúčovými odborníkmi požaduje, aby ovládali slovenský jazyk alebo český jazyk minimálne na úrovni C1. V prípade odborníkov so slovenským alebo českým občianstvom bude na preukázanie znalosti jazyka postačovať uvedenie občianstva. V prípade odborníkov so zahraničným občianstvom je povinný daný odborník predložiť príslušný jazykový certifikát. V prípade, že kľúčoví a nekľúčoví odborníci slovenský jazyk alebo český jazyk na požadovanej úrovni neovládajú, Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady v priebehu plnenia Zmluvy zabezpečiť kvalifikovaných tlmočníkov v prípade ústnej komunikácie a kvalifikovaných prekladateľov v prípade písomnej komunikácie v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov na komunikáciu v slovenskom jazyku na minimálnej úrovni znalosti C2. Objednávateľ si kedykoľvek počas plnenia Zmluvy vyhradzuje právo požiadať o zabezpečenie kvalifikovaného tlmočníka alebo prekladateľa v zmysle predchádzajúcej vety aj v prípade, ak kľúčový a nekľúčový odborník je držiteľom požadovaného certifikátu o znalosti slovenského jazyka alebo je slovenským alebo českým občanom“ Na konci podčlánku vložte text: „V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa druhej vety štvrtého odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) za každé aj opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa druhej vety štvrtého odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.4 | Podzhotovitelia, Menovaní Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa |  |  | ## Pôvodný názov podčlánku „Podzhotovitelia“ nahraďte názvom: „Podzhotovitelia, Menovaní Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa“ a zároveň odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom: Zhotoviteľ nesmie zadať Podzhotoviteľom, Menovaným Podzhotoviteľom (spolu aj Podzhotovitelia), Dodávateľom Zhotoviteľa vyhotovenie celého Diela. Za Podzhotoviteľa stavebných prác sa nepovažuje: - prenájom strojov a zariadení - prenájom pracovnej sily - dodávka materiálov. Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa vrátane akýchkoľvek osôb v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu s Podzhotoviteľom alebo Dodávateľom Zhotoviteľa, tak ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každý deň porušenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 1 Zmluvných dojednaní obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych Podzhotoviteľoch/Menovaných Podzhotoviteľoch/ Dodávateľoch Zhotoviteľa v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát, a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 14 dní vopred Stavebnotechnickému dozoru oznámenie o plánovanom dátume začatia prác každého Podzhotoviteľa s uplatnením postupu podľa podčlánku 4.4b (Pravidlá zmeny Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa). Spolu s oznámením je Zhotoviteľ povinný preukázať, že Podzhotoviteľ resp. Dodávateľ Zhotoviteľa spĺňa podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní ako aj povinnosť zápisu sa do registra partnerov verejného sektora v prípade, že sa na neho táto povinnosť vzťahuje. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby: ## (a) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa obsahovala ustanovenie, ktoré ukladá Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa o neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa; ## (b) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane; (c) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve; (d) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, obsahovala nasledovné ustanovenia: i) predmet subdodávky, ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny, iii) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, Dodávateľ Zhotoviteľa písomne prehlási, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom a Dodávateľom Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (Banková platobná záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží čestné prehlásenie podľa tohto odseku alebo sa preukáže nepravdivosť údajov v ňom uvedených, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom: desať tisíc EUR) za každé porušenie povinnosti podľa tohto odseku. Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.4a | Banková platobná záruka |  |  | Vložte nový podčlánok 4.4a: „Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa s výnimkou Podzhotoviteľov, Dodávateľov Zhotoviteľa, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžadujú. Na každého Podzhotoviteľa, resp. Dodávateľa Zhotoviteľa musí byť vystavená samostatná Banková platobná záruka. Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok Zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nezabezpečil svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, prostredníctvom BPZ v súlade s týmto podčlánkom, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom: desať tisíc EUR) za každé porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.4b | Pravidlá zmeny Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa |  |  | Vložte nový podčlánok 4.4b: „Každý navrhovaný Podzhotoviteľ alebo Menovaný Podzhotoviteľ, musí byť vopred schválený Objednávateľom v súlade s týmto podčlánkom. V prípade návrhu Dodávateľov Zhotoviteľa, sa súhlas podľa predchádzajúcej vety nevyžaduje. Podzhotoviteľ a/alebo Menovaný Podzhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať práce na Stavenisku až po jeho písomnom schválení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Podzhotoviteľa a/alebo Menovaného Podzhotoviteľa, predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ust. § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní, ako aj splnenie povinnosti zápisu Podzhotoviteľa a/alebo Menovaného Podzhotoviteľa v registri partnerov vereného sektora, ak Podzhotoviteľovi a/alebo Menovanému Podzhotoviteľovi táto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva (§ 11 Zákona o verejnom obstarávaní). V prípade, že navrhovaný Podzhotoviteľ a/alebo Menovaný Podzhotoviteľ spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ ho schváli v lehote 21 dní od predloženia všetkých podkladov podľa predchádzajúcej vety, v opačnom prípade ho v tej istej lehote zamietne. Po obdržaní písomného schválenia Podzhotoviteľa a/alebo Menovaného Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Podzhotoviteľom a/alebo Menovaným Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami uvedenými v podčlánku 4.4 (Podzhotovitelia, Menovaný Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa). Pre vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie Podzhotoviteľa a/alebo Menovaného Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť doručením kópie zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi. Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ, má právo kedykoľvek odvolať schválenie Podzhotoviteľa, v prípade, že vykonané práce/dodaný tovar Podzhotoviteľa, nie sú vykonávané/dodávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebnotechnického dozoru alebo Objednávateľa. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov (Podzhotoviteľ, Menovaný Podzhotoviteľ, Dodávateľ Zhotoviteľa), je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá kumulatívne: a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí (ak má takú povinnosť) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v súlade s touto Zmluvou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené), najmä: - Identifikačné údaje Subdodávateľa (názov, adresa sídla) - Podiel zákazky, ktorú má v úmysle zadať Subdodávateľovi (konkrétnu časť Diela) - Údaje o osobe oprávnenej konať v mene Subdodávateľa - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. - Doklad o identifikácii konečného užívateľa výhod - Doklady preukazujúce splnenie podmienok týkajúcich sa osobného postavenia Subdodávateľa podľa § 32 ods.1 Zákona o verejnom obstarávaní - Zoznam Subdodávateľom realizovaných prác - Doklad o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce Subdodávateľom - Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác - Bankovú platobnú záruku v prospech navrhovaného Subdodávateľa alebo Písomné prehlásenie navrhovaného Subdodávateľa, že si zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje - Zmluvu uzavretú s navrhovaným Subdodávateľom c) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa vyššie uvedeného a aktualizovaným znením Prílohy č. 1 Zmluvných dojednaní musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené vyššie. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve pokiaľ budú dodržané podmienky podľa tohto podčlánku. V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť Subdodávateľa s podmienkami tejto Zmluvy a zaviazať Subdodávateľa na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany Subdodávateľa.” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.6 | Spolupráca |  |  | Na konci podčlánku vložte text: „Zhotoviteľ bude zodpovedný za stavebnú činnosť vykonávanú na Stavenisku a bude koordinovať svoju činnnosť s činnosťou ostatnných zhtoviteľov v rozsahu (ak je) špecifikovanom v Technických špecifikáciách. Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných Objednávateľom na Stavenisku a jeho súčastiach, ich vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou Zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v Zmluvných dokumentoch, tak aby nebola ohrozená kvalita prác, Lehota výstavby Diela alebo jeho častí alebo Sekcií, ako aj súvisiacich diel. Ďalšie podrobnosti, ako aj požiadavky na spoluprácu, vrátane koordinácie prác sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.7 | Vytyčovanie |  |  | Na začiatku druhého odseku podčlánku vložte text: - Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy (osi) hlavnej trasy, objektov a obvod Staveniska; - Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu; - Zhotoviteľ počas realizácie je povinný dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami; - Zhotoviteľ je povinný na začiatku a na konci trasy stavby prispôsobiť smerové vedenie trasy Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“ Na konci podčlánku vložte text: „Ak súčasťou Diela sú aj stavebné objekty, ktoré si vyžadujú vyššiu triedu presnosti bodov vytyčovacej siete a pevné zaistenie ich polohy (pevné zaisťovacie body – pre vytýčenie, realizáciu a sledovanie posunov a deformácií mostných objektov, a pod.) je povinnosťou Zhotoviteľa, práce súvisiace s vytýčením a stabilizáciou pevných bodov, zabezpečiť pred zahájením prác na týchto objektoch, a to na vlastné náklady. Povinnosťou Zhotoviteľa je overiť si prostredníctvom svojho zodpovedného geodeta správnosť a presnosť vytyčovacej siete, prípadné dodatočné doplnenie bodov vytyčovacej siete podľa potrieb Zhotoviteľa ako aj zabezpečenie potrebnej korektúry a opravy bodov vytyčovacej siete Diela.“ V prípade, že pevné zaisťovacie body nebudú Objednávateľom požadované, uvedie sa v Prílohe k ponuke „nepožaduje sa“. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.8 | Bezpečnostné postupy |  |  | Na konci podčlánku vložte nový pododsek (f): (f) Zhotoviteľ je povinný vykonávať stavebné práce v súlade s Plánom BOZP a podmienkami BOZP na stavenisku uvedenými v Prílohe č. 4 Zmluvných dojednaní.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.10 | Údaje o Stavenisku |  |  | Na konci tohto podčlánku vložte: „Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.13 Podčlánok 4.14 Podčlánok 4.15 | Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa Zamedzenie prekážkam Prístupové cesty |  |  | Na konci tohto podčlánku vložte: „Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody Objednávateľa s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd. Dohody Objednávateľa, ktoré neboli Zhotoviteľovi známe k tzv. Základnému dátumu, predstavujú Zmenu a musí sa posudzovať podľa článku 13 (Zmeny a úpravy).“ Na konci podčlánku vložte text: „V prípade nutnosti obmedzenia prístupu, resp. akéhokoľvek obmedzenia používania ciest a chodníkov v súvislosti s realizáciou Diela, je Zhotoviteľ povinný, ak je to technicky možné, na vlastné náklady zabezpečiť náhradné komunikácie, prístupy, resp. chodníky pre peších, vrátane ich údržby po celú dobu ich využívania v rámci realizácie Diela.“ Za text prvého odseku „Toto úsilie zahŕňa správne používanie vhodných vozidiel a trás“ vložte nasledujúci text: „na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými obcami.“ Na konci tohto podčlánku vložte text: „Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek prístupových ciest potrebných počas realizácie Diela je zodpovedný Zhotoviteľ. Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný pripraviť a predložiť Stavebnotechnickému dozoru dokumentáciu skutočného stavu (pasport) ním používaných prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností, o čom bude zhotovený zápis podpísaný všetkými zúčastnenými stranami (Objednávateľ, Zhotoviteľ, Spráca/vlastník prístupovej cesty). Zhotoviteľ nesie zodpovednosť, bez nároku na dodatočnú platbu, za všetky škody spôsobené na miestnych a mestských komunikáciách, cestách, železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľniciach, krajniciach, cestných priekopách, násypových častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu, resp. pracovníkov na alebo zo stavby, alebo pri akejkoľvek činnosti Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela. Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom, Stavebnotechnický dozor za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov, určí bez zbytočného odkladu prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu. Uvedené opatrenia budú zabezpečené na náklady Zhotoviteľa. Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.18 | Ochrana životného prostredia |  |  | Na konci podčlánku vložte nasledovný text: „Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v nasledovných prípadoch porušenia povinností Zhotoviteľa: - nedostatočné udržiavanie čistoty spevnených komunikácii v miestach, na ktoré vychádzajú vozidlá stavby zo Staveniska, a to za každé zistenie porušenie zdokumentované v Stavebnom denníku vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto EUR), - povinnosť kropiť spevnené komunikácie, ktoré sú využívané vozidlami stavby na prevoz násypového/vyťaženého materiálu a nachádzajú sa do 200 m od obydlí, v intervale najmenej 1x za hodinu, a to za každé zistené porušenie vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR). Uvedená povinnosť sa vzťahuje na dni, keď sa za predchádzajúcich 24h nevyskytli v danom území zrážky, - iné porušenie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia zdokumentované v Stavebnom denníku, a to za každé porušenie vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa, pričom sa výslovne vylučuje postup podľa podčlánku 2.5 Zmluvných podmienok. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody ani jeho výška. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Objednávateľa o každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinností na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť Objednávateľovi v takom konaní všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.19 | Elektrina, voda a plyn |  |  | Na konci tohto podčlánku vložte: „V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.21 | Správy o postupe prác |  |  | Nahraďte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom: „Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác, o plnení Harmonogramu prác vrátane plnenia Míľnikov a predložiť ju Stavebnotechnickému dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči, resp. USB kľúči a Objednávateľovi v štyroch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/ DVD nosiči, resp. USB kľúči, vo formáte*.doc alebo *.docx. Náklady na spracovanie vyššie uvedených správ sú zahrnuté v režijných nákladoch Zhotoviteľa.“ Nahraďte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom: a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác (ak sú), Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania, povolení/rozhodnutí, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho konania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Za bod (h) vložte: „(i) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí, (j) environmentálnej správy, (k) správy monitoringu, (l) ak sa požaduje, informáciu o plnení povinností Zhotoviteľa podľa podčlánku 1.17 (Sociálne hľadisko).” Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom. V prípade, že požiadavka na predkladanie správ o postupe prác nie je uvedená v Prílohe k ponuke, tento podčlánok sa neuplatňuje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.23 | Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku |  |  | Na konci tohto podčlánku vložte: „Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, vytváranie dočasných skládok/depónií a pod. nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať bez písomného súhlasu Stavebnotechnického dozoru. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o takéto povolenie Stavebnotechnický dozor minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti o prácach, detailný harmonogram prác a hlavné Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade s podčlánkom 1.13 (Súlad s Právnymi predpismi). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebnotechnického dozoru.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.24 Podčlánok 4.25 | Nálezy na Stavenisku Existujúce inžinierske siete a objekty |  |  | Na konci tohto podčlánku vložte: „Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečiť záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele. Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“ Vložte nový podčlánok 4.25: „Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí, ktoré môžu byť jeho činnosťou dotknuté. Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení je povinný vyhotoviť ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je taktiež povinný overiť si u správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení projektovej dokumentácie. Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobených ním alebo jeho Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody je povinný na vlastné náklady odstrániť, a to uvedením do pôvodného stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa, do doby určenej na ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie Stavebnotechnického dozoru o odstránení všetkých škôd. Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí vrátane zabezpečenia príslušných povolení. Zhotoviteľ nemá právo nárokovať si dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach. V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 (Nepredvídateľné fyzické podmienky) alebo 13.3 (Postup pri Zmenách). Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách, resp. v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.26 | Stavebný denník |  |  | Vložte nový podčlánok 4.26: „Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady viesť elektronický stavebný denník v súlade so všetkými Právnymi predpismi, v ktorom sa zaznamenávajú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela. Elektronický stavebný denník musí spĺňať nasledujúce špecifikácie: - vedenie denných záznamov stavby so zápisom všetkých potrebných údajov podľa STN-EN - podpisovanie a uzatváranie záznamov formou zaručeného elektronického podpisu alebo podľa pridelených oprávnení užívateľa - rozdelenie úžívateľov do skupín s pridelením oprávnení prístupu k dátam a právomociam - možnosť kopírovania dát z predchádzajúcich dní - možnosť prikladať k dennému záznamu súbory akéhokoľvek formátu - možnosť exportu denných záznamov do PDF formátu - fultextové vyhľadávanie vo všetkých denných záznamoch - dostupnosť 24 hodín 7 dní v týždni - možnosť pracovať off-line - možnosť viesť viacero stavebných denníkov naraz (podľa stavebných objektov, prípadne subdodávateľov) - prístup do stavebného denníka aj cez mobilnú aplikáciu pre Android aj iOS. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 7 dní od výzvy Objednávateľa vytlačiť všetky denné záznamy vrátane ich príloh a podpisu Hlavného stavbyvedúceho, v troch origináloch a predložiť ich na podpis zástupcovi Objednávateľa. Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo (centrálny denník) a pre jeho jednotlivé objekty, podľa Pokynov Stavebnotechnického dozoru. Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku. Všetky dôležité údaje v súvislosti so stavebnými prácami musia byť zaznamenané v Stavebnom denníku tak, ako nariadi Stavebnotechnický dozor. Pokiaľ nebude uvedené inak, cena prác vykonaných v súlade so Zmluvou, bude stanovená a vypočítaná na základe meraní. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác, musia byť zaznamenané do Stavebného denníka. Výmery uvedené v ocenenom súpise položiek sú pre účely fakturácie stavebných prác výmerami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením článku 12.3. Záznamy musia byť vždy aktualizované Zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti so Stavebnotechnickým dozorom, v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 (Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.27 | Dokumentácia Objednávateľa |  |  | Vložte nový podčlánok 4.27: „Po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác), Zhotoviteľ podrobne preskúma Technické špecifikácie a Výkresy poskytnuté Objednávateľom a referenčné položky uvedené v podčlánku 4.7 (Vytyčovanie). Počas lehoty uvedenej v Prílohe k ponuke, počítanej od Dátumu začatia prác, Zhotoviteľ vydá oznámenie Stavebnotechnickému dozoru o chybe, omyle alebo inej vade zistenej v Technických špecifikáciách, Výkresoch poskytnutých Objednávateľom alebo v týchto referenčných položkách. Po obdržaní tohto oznámenia Stavebnotechnický dozor rozhodne, či sa uplatní článok 13 (Zmeny a úpravy) a podľa toho vydá Zhotoviteľovi oznámenie o svojom rozhodnutí. Ak a v takom rozsahu, v akom by skúsený Zhotoviteľ (s prihliadnutím na náklady a čas), pri uplatnení náležitej starostlivosti, zistil túto chybu, omyl alebo inú vadu počas obhliadky Staveniska a preskúmania Technických špecifikácií, Výkresov poskytnutých Objednávateľom pred predložením Ponuky, Lehota výstavby nebude predĺžená a Zmluvná cena nebude upravená.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 4.28 | Nakladanie s odpadmi |  |  | Vložte nový podčlánok 4.28: „V prípade vzniku akéhokoľvek odpadu pri prácach na Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmto odpadom a za plnenie všetkých povinností držiteľa odpadu podľa platných Právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Zhotoviteľ je zároveň povinný v mene Objednávateľa plniť všetky povinnosti, ktoré vyplývajú Objednávateľovi v zmysle Právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi, ako pôvodcovi odpadu. Objednávateľ na tieto účely Zhotoviteľovi vystaví osobitné splnomocnenie. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v súvislosti s porušením jeho povinností v oblastni nakladania s odpadmi, ktorých plnenie preniesol na Zhotoviteľa, tak Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa podľa podčlánku 17.1 (Náhrada škody). Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 5.1 | Definícia „menovaného“ Podzhotoviteľa |  |  | Na koniec podčlánku vložte nasledovný text: - ktorý je požadovaný alebo je určený spôsob jeho výberu na základe vyjadrenia vlastníka inžinierskej siete, komunikácie alebo technického ziariadenia, ktoré tvorí neodeliteľnú prílohu dokladovej časti projektovej dokumetnácie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 5.4 | Preukázanie platieb |  |  | Text nasledujúci za písmenom b) zrušte a nahraďte nasledovným textom: „potom je Objednávateľ oprávnený písomne vyzvať Zhotoviteľa k vykonaniu nápravy s určením dodatočnej primeranej lehoty. Počas plynutia takto poskytnutej dodatočnej primeranej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (ako aj záverečnej faktúry) vystavenej Zhotoviteľom, a to až do času, kým Zhotoviteľ neuhradí všetky svoje peňažné záväzky voči menovaným Podzhotoviteľom. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné a/alebo zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu nárokov menovaných Podzhotoviteľov voči Zhotoviteľovi a/alebo toto uspokojenie nebude Objednávateľovi písomne preukázané a/alebo Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi primerané dôkazy podľa bodov a) alebo b), je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, uspokojiť nároky menovaných Podzhotoviteľov voči Zhotoviteľovi priamo a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi vyplývajúcich z tejto Zmluvy do výšky pohľadávok menovaných Podzhotoviteľov, ktoré Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo menovaným Podzhotoviteľom Zhotoviteľa zaniká dňom tejto úhrady.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 6.4 | Pracovno-právne predpisy |  |  | Na konci tohto podčlánku vložte:Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s realizovaním Diela zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu, ktorú Objednávateľovi na základe Zmluvy dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ stavebných prác prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi nahradiť.” |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 6.5 | Pracovná doba |  |  | Pôvodný text podčlánku odstráňte a nahraďte nasledovným textom: „Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na Stavenisku v čase potrebnom pre riadne vykonanie Diela v súlade s ustanoveniami Zmluvy, pričom je povinný dodržiavať príslušné Právne predpisy a podmienky uvedené v rozhodnutiach a stanoviskách orgánov verejnej moci, resp. orgánov územnej samosprávy a iných dotknutých subjektov vzťahujúcich sa k vykonávaniu Diela. Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku vykonávať práce 7 dní v týždni vrátane štátom uznaných štátnych sviatkov, dní pracovného voľna a pracovného pokoja za dodržania Právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce. Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce v bežná pracovnej dobe, od 01.04. do 31.10. v čase 7:00 – 19:00 a pre obdobie od 01.11. do 31.03 v čase 7:00 - 16:00 za dodržania Právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení platných na mieste výkonu práce, s výnimkou ak: - v Zmluve bolo uvedené inak; - si charakter a rozsah prác a dodržanie technologických postupov vyžadujú pre dodržanie Lehoty výstavby práce na stavenisku nad rámec normálnej pracovnej doby (takáto skutočnosť nebude akceptovaná Objednávateľom ako Zmena a akýkoľvek Nárok na dodatočnú platbu v súvislosti s takouto skutočnosťou bude zamietnutý); - práca bola nevyhnutná alebo nutná pre ochranu života, zdravia, majetku alebo bezpečnosť diela. V V prípade uvedenom v bode b) je Zhotoviteľ povinný oznámiť uvedenú skutočnosť Stavebnotechnickému dozoru a vyžiadať si jeho súhlas; ako aj zabezpečiť povolenie povoľujúcich orgánov v mieste stavby na práce, ktoré sa majú vykonať nad rámec normálnej pracovnej doby. V prípade uvedenom v bode c) je Zhotoviteľ povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať Stavebnotechnického dozora. Nedodržiavanie bežnej minimálnej pracovnej doby je Objednávateľ oprávnený sankcionovať zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela za každé porušenie povinnosti zvlášť.” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 6.7 | Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci |  |  | Na začiatku podčlánku vložte text: „Zhotoviteľ stavby do 30 dní od odovzdania staveniska spracuje a predloží Objednávateľovi Plán BOZP podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie Plánu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnená sankcia vo výške uvedenej v Prílohe k Ponuke. Ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Plánom BOZP resp. aktualizovaným Plánom BOZP. Zhotoviteľ je povinný od Dátumu začatia prác a počas celej realizácie výstavby dodržiavať plán BOZP, resp. aktualizovaný Plán BOZP ako aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľovi ustanovené v nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len “NV”). Zhotoviteľ je povinný realizáciu stavebných prác a všetku činnosť na Stavenisku vykonávať v súlade s Podmienkami BOZP na stavenisku a Sankčným poriadkom uvedeným v Prílohe č. 4 Zmluvných dojednaní. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie výstavby zabezpečiť výkon činnosti Koordinátora dokumentácie v zmysle NV. Rozsah povinností Koordinátora dokumentácie je daný v § 4 a 5 NV a bližšie špecifikovaný v tomto podčlánku a v Technických špecifikáciách. Poverením Koordinátora dokumentácie zo strany Objednávateľa podľa ust. § 3 ods. 1 NV nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za výkon činnosti Koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom Koordinátora dokumentácie meniť a dopĺnať do podrobností Plán BOZP, ktorý je súčasťou Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom a to na základe Objednávateľom odsúhlasenej zmeny v projektovej dokumentácii (DSP, DP) ako aj Zhotoviteľom vypracovanej dokumentácie (DVP, výrobnotechnická dokumentácia, technologické postupy a iná dokumentácia Zhotoviteľa). Zhotoviteľ je povinný zmenený a doplnený Plán BOZP (ďalej len „aktualizovaný Plán BOZP“) predložiť Stavebnotechnickému dozorovi a Objednávateľovi na odsúhlasenie, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bol aktualizovný Plán BOZP odsúhlasený najneskôr pred začatím dotknutých stavebných alebo iných prác. Plán BOZP a aktualizovaný Plán BOZP je Zhotoviteľ povinný dodať v jednom vyhotovení Stavebnotechnickému dozorovi a v troch vyhotoveniach Objednávateľovi a zároveň je povinný o aktualizovanom Pláne BOZP preukazne oboznámiť všetky právnické a fyzické osoby na Stavenisku. Operatívne úpravy Plánu BOZP zabezpečí Objednávateľ prostredníctvom Koordinátora bezpečnosti z tímu Stavebnotechnického dozora, s ktorým je koordinátor dokumentácie povinný spolupracovať. Odsúhlasenie aktualizovaného Plánu BOZP Objednávateľom a Stavebnotechnickým dozorom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za úplnosť a správnosť aktualizovaného Plánu BOZP v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak Zhotoviteľ bezodkladne nedoručí Objednávateľovi aktualizovaný Plán BOZP ani do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa alebo Stavebnotechnického dozora na splnenie predmetnej povinnosti, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania až do splnenia uvedenej povinnosti. V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní iné povinnosti koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR (slovom: tisíc EUR), a to za každé porušenie povinnosti. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku so subdodávateľmi podľa § 18 zákona č. 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predložiť ho Stavebnotechnickému dozoru najneskôr k Dátumu začatia prác. V prípade, ak Zhotoviteľ nevypracuje alebo nepredloží Stavebnotechnickému dozoru návrh Dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na spoločnom pracovisku so subdodávateľmi, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, (slovom: päťsto EUR) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. V prípade, ak Zhotoviteľ neplní alebo porušuje povinnosti v zmysle platného (aktualizovaného) Plánu BOZP ako aj platných predpisov BOZP iné ako povinnosti uvedené v predchádzajúcom odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každé porušenie povinnosti. Zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Zhotoviteľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 6.8 | Dozor Zhotoviteľa |  |  | Na konci podčlánku vložte nasledujúci odsek: „Dozor Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov počas celej doby trvania Zmluvy.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 6.10 | Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa |  |  | Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho nasledovným textom: „Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť Stavebnotechnickému dozoru „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností. Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru nasledovné údaje: - zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností, - údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží zoznam alebo údaje podľa tohto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 500,- EUR (slovom: tisícpäťsto EUR) za každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. V prípade potreby Stavebnotechnický dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a zložení Zhotoviteľovho personálu a Zariadení, a to denne alebo týždenne v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác).“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 7.1 | Spôsob vykonávania prác |  |  | Na koniec podčlánku vložte: „Ak sa v Technických špecifikáciách alebo iných Zmluvných dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým zákonom chránený alebo značkový výrobok alebo Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie inú alternatívu, ktorá je kvalitatívne rovnaká alebo vyššia a spĺňajúca podmienky uvedené v Technických špecifikáciách alebo iných Zmluvných dokumentoch. Zhotoviteľ je povinný dodržať technologické postupy schválené Stavebnotechnickým dozorom. Za porušenie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- EUR (slovom: dvetisíc EUR), a to za každé porušenie povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 7.2 | Vzorky |  |  | Na koniec podčlánku vložte: „Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a odovzdať vzorky Materiálov a potrebné informácie o materiáloch na posúdenie predtým, než budú Materiály zabudované alebo použité na Diele. Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o Materiáloch (všeobecne formulované Materiály, technologické postupy v DP...) bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe predložených vzoriek a dokladov predloží Stavebnotechnický dozor Objednávateľovi písomné stanovisko (doporučenie, resp. zamietnutie) k navrhovaným Materiálom Zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom, s písomným odôvodnením svojho stanoviska. Pri spracovaní stanoviska bude Stavebnotechnický dozor použitie navrhovaných Materiálov konzultovať so spracovateľom DP. Použitie Materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení navrhovaných Materiálov Objednávateľom. Všetky uvedené skutočnosti budú premietnuté do DVP a následne do Dokumentácie skutočného realizovania stavby (ďalej len „DSRS“). Zhotoviteľ nie je oprávnený predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebnotechnický dozor predloží Objednávateľovi stanovisko, v ktorom odmietne takúto vzorku. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru novú vzorku. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom, znáša Zhotoviteľ. Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 7.4 | Skúšky |  |  | Na začiatku druhého odseku vložte nasledujúci text: „Zhotoviteľ je povinný predložiť v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov do 30 dní od Odovzdania staveniska „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok. Zhotoviteľ v rovnakom termíne, t.j. 30 dní od Odovzdania staveniska, predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie skúšobné laboratórium, ktoré bude vykonávať laboratórne skúšky podľa odsúhlaseného Kontrolného a skúšobného plánu. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi „Kontrolný a skúšobný plán“ alebo nepredloží na odsúhlasenie skúšobné laboratórium podľa tohto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ Na konci druhého odseku vložte nasledujúci text: „Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spolu s vykonávacím predpisom vyhláškou č. 162/2013 Z.z., Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ako aj zákonu č. 56/2018 Z.z o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR. Objednávateľ je oprávnený výsledky skúšok zverejniť. Doklady, ktoré preukazujú kvalitu vstupných Materiálov, ako je kamenivo pre ložnú a podkladné vrstvy vozovky, pre betónové zmesi a asfaltové vrstvy, nesmú byť staršie ako 6 (šesť) mesiacov; vyhlásenia o parametroch Materiálov určených na zabudovanie nesmú byť staršie ako 24 mesiacov; v opačnom prípade nebudú akceptované. Vyhlásenie o parametroch, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky, je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie týchto dokladov zabezpečí Stavebnotechnický dozor v spolupráci s oblastným laboratóriom Slovenskej správy ciest. Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené je Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných dokumentov Stavebnotechnickému dozoru. V prípade, ak Zhotoviteľ vykoná skúšky bez účasti Stavebnotechnického dozoru, tieto skúšky nebudú zo strany Stavebnotechnického dozoru akceptované a Zhotoviteľ je povinný ich vykonať v novom termíne za účasti Stavebnotechnického dozoru alebo osoby ním určenej v súlade so Zmluvou. Počas realizácie pokládky asfaltových zmesí je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť kontinuálne meranie teploty asfaltovej zmesi podľa platných STN-EN a TP a KL SSC pomocou infračervenej (termo) kamery, umiestnenej na zadnej časti finišera priamo nad hutniacou lištou. Minimálny rozsah zaznamenania teploty infračervenej kamery je od 0° do 200°, pričom meranie prebieha na sieti meracích bodov s hustotou min. 2 cm x 2 cm v celkovej šírke min. 7 m. Namerané hodnoty sú v reálnom čase zaznamenávané do pracovného diagramu, v ktorom je poloha jednotlivých meracích bodov zaznamenávaná s GPS presnosťou tak, aby bolo možné po ukončení prác presne lokalizovať ktorýkoľvek merací bod. Zhotoviteľ umožní nahliadnutie do pracovného diagramu Stavebnotechnickému dozoru alebo ním poverenej osobe počas vykonávania pokládky a po ukončení prác bude tento pracovný diagram súčasťou dokumentácie kvality prác v tlačenej aj v elektronickej forme. V prípade nesplnenia tejto podmienky si môže uplatniť Objednávateľ zmluvnú pokutu za každé porušenie vo výške 1500,- EUR (slovom: tisícpäťsto EUR). V prípade ak namerané hodnoty nebudú v súlade s platnými STN-EN a TP a KL SSC Objednávateľ môže od Zhotoviteľa požadovať výmenu nevyhovujúcich úsekov alebo finančnú kompenzáciu na základe posúdenia Stavebnotechnického dozora. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických špecifikáciách.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 7.6 | Opravné práce |  |  | Do odseku (a) za posledné slovo vložte nasledujúci text: „a ktoré nie sú opraviteľné, pričom o možnosti opravy Materiálu alebo Technologického zariadenia rozhoduje Objednávateľ.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 7.7 Podčlánok 7.9 | Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov Rovnocennosť noriem a predpisov |  |  | Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho nasledujúcim textom: „Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 (Preberanie Diela Objednávateľom).“ Vložte nový podčlánok 7.9: „Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných ku dňu tzv. „základného dátumu. V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu Stavebnotechnického dozoru. Rozdiely medzi predpísanými a Zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí Zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť Stavebnotechnickému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy Zhotoviteľ požaduje od neho súhlas. V prípade, že Stavebnotechnický dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, Zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch. Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša Zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov).“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 8.1 | Začatie prác |  |  | Prvý odsek podčlánku zrušte a nahraďte nasledovným textom: “Za Dátum začatia prác sa považuje lehota najneskôr 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Stavebnotechnický dozor zvolá stretnutie za účelom odovzdania Staveniska najmenej 5 dní vopred, na ktorom bude Zhotoviteľovi odovzdané Oznámenie o začatí prác pričom platí, že Dátum začatia prác je najskôr deň nasledujúci po dni, kedy došlo k odovzdaniu Staveniska.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 8.2 | Lehota výstavby |  |  | Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho nasledujúcim textom: „Zhotoviteľ je povinný dokončiť celé Dielo a každú Sekciu (ak sú) v Lehote výstavby Diela alebo Sekcie (podľa okolností) vrátane: (a) dosiahnutia vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok a (b) dokončenia všetkých prác, ktoré sú uvedené v Zmluve, tak ako je to vyžadované pre Dielo alebo Sekciu, aby bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s podčlánkom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) najneskôr v posledný deň Lehoty výstavby.“ Lehota výstavby je uvedená v Prílohe k ponuke a táto lehota výstavby je pre Zhoviteľa záväzna. V prípade nedodržania lehtoy vystavy sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť odškodné uvedené v Prílohe č. 1.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 8.3 | Harmonogram prác |  |  | Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho nasledujúcim textom: Harmonogram prác je Zhotoviteľ povinný aktualizovať do 28 dní odo dňa Dátumu začatia prác v zmysle podčlánku 8.1. V rámci aktualizácie je Zhotoviteľ: a) povinný predložiť pôvodný Vecný harmonogram zo súťažných podkladov upravený výlučne spôsobom uvedeným v nasledujúcej vete: úpravou pôvodného Vecného harmonogramu sa rozumie posun časových údajov na časovej osi pôvodného Vecného harmonogramu vzhľadom na Dátum začatia prác (t.j. len prispôsobenie v čase) alebo b) povinný predložiť nový Vecný harmonogram, v ktorom upraví časovú postupnosť výstavby jednotlivých stavebných objektov uvedených v pôvodnom Vecnom harmonograme vzhľadom na svoje technologické zariadenia, stroje a materiály atď., pričom je povinný dodržať Objednávateľom stanovenú Lehotu výstavby a lehoty ukončenia Míľnikov uvedených v bode 3.2 Prílohy č. 3 Zmluvných dojednaní. Tento Vecný harmonogram musí zohľadniť Dátum začatia prác. Dátum Začiatku výstavby uvedený vo Vecnom harmonograme je totožný s Dátumom začatia prác. Harmonogram prác tvoria tieto časti: Časť 1: Vecný harmonogram tzv. Ganttov graf- grafická časť vypracovaná vo formáte *.pdf s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných objektov (SO), vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie (ak má byť zabezpečená), vrátane doby trvania ich komplexného vyskúšania, skúšobnej prevádzky prevádzkových súborov a ich technologických častí (ak taká je) a pod (Príloha č. 3.1 Zmluvných dojednaní). Časť 2: Míľniky - Objednávateľom určené stavebné objekty alebo časti objektov a lehoty ich ukončenia, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť v určených lehotách (Príloha č. 3.2 Zmluvných dojednaní). Časť 3: Fakturačný harmonogram vyhotovený podľa Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby ako aj v grafickom vyjadrení (tzv. S- krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka) (Príloha č. 3.3 Zmluvných dojednaní). Kumulatívna fakturačná krivka (S-krivka) musí vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých častí stavby (tak ako budú plánované vo Vecnom harmonograme) a k nim prislúchajúcim nákladom na každý stavebný objekt a prevádzkový súbor, kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov súvisiacich s predĺžením Lehoty výstavby. Na horizontálnej osi S-krivky musí byť uvedená Lehota výstavby Diela (v mesiacoch) a na vertikálnej osi musí byť uvedené zodpovedajúce kumulatívne fakturačné plnenie za príslušný mesiac v EUR. Vecný harmonogram, Míľniky a Fakturačný harmonogram spolu tvoria Harmonogram prác, ktorý je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný. Zhotoviteľ je povinný Harmonogram prác dodržať, pričom skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci Lehoty výstavby oproti plánovanému kumulatívnemu fakturačnému plneniu Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom harmonograme nesmie byť nižšie o viac ako 10%. Ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa oproti plánovanému kumulatívnemu fakturačnému plneniu Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom harmonograme klesne o viac ako 30%, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Na účely tohto podčlánku sa skutočným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa rozumie celková suma vyfakturovaná Zhotoviteľom v období od Dátumu začatia prác do posledného dňa mesiaca, ktorého sa platba týka. Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie Stavebnotechnickému dozoru o pravdepodobných konkrétnych budúcich udalostiach alebo okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť prácu, zvýšiť Zmluvnú cenu alebo zdržať vyhotovenie Diela. Stavebnotechnický dozor môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo okolností a/alebo návrh podľa podčlánku 13.3 (Postup pri zmenách). Zhotoviteľ je povinný vypracovať a počas Lehoty výstavby najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca predkladať Stavebnotechnickému dozoru tzv. Mesačný harmonogram prác (plán práce na nasledujúci mesiac). Mesačný harmonogram prác musí vychádzať z Harmonogramu prác a musí byť vypracovaný v podrobnostiach/členení na jednotlivé položky. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Mesačný harmonogram prác vo vyššie uvedenej lehote a/alebo Mesačný harmonogram prác nebude vypracovaný podľa požiadaviek uvedených v druhej vete tohto odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR (slovom: tisíc EUR) za každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak predložený Mesačný harmonogram prác nebude vypracovaný podľa uvedených požiadaviek, Stavebnotechnický dozor vráti Zhotoviteľovi Mesačný harmonogram prác za účelom jeho prepracovania v lehote stanovenej Stavebnotechnickým dozorom; tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku. Zmluvnú pokutu je možné uložiť opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinností uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 8.4 Podčlánok 8.5 | Predĺženie Lehoty výstavby Oneskorenie spôsobené úradmi |  |  | Na konci podčlánku vložte: “Lehota výstavby môže byť upravená v prípade pretrvávajúcich mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok počas zimného obdobia alebo v prípade iných nepredvídateľných udalostí, ktoré znemožňujú realizáciu prác na Diele podľa platných STN EN a TKP, alebo môžu zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti priamych aj nepriamych účastníkov výstavby. O predĺžení Lehoty výstavby rozhodne Stavebnotechnický dozor na základe žiadosti Zhotoviteľa alebo Objednávateľa. Stavebnotechnický dozor rozhodne o predĺžení Lehoty výstavby po posúdení všetkých okolností, najneskôr však do 14 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade predĺženia Lehoty výstavby Stavebnotechnický dozor preskúma, či neboli dotknuté Míľniky. Pokiaľ sa potvrdí, že niektorý z Míľnikov bol dotknutý, v procese schvaľovania predĺženia Lehoty výstavby Stavebnotechnický dozor rozhodne o posune dotknutého Míľniku. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade rozhodnutia o predĺžení Lehoty výstavby, sú zmluvné Strany povinné uzavrieť Dodatok k Zmluve, pričom skutočné predĺženie Lehoty výstavby nastane až nadobudnutím účinnosti predmetného dodatku k Zmluve.“ V písm. a) na konci vety doplňte text „a legislatívnymi predpismi“ V podčlánku odstránte písm. c) a text písm. c) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 8.7 Podčlánok 8.8 Podčlánok 8.10 | Odškodnenie za oneskorenie Prerušenie prác Platba za technologické zariadenie a Materiály v prípade prerušenia prác |  |  | Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho nasledovným textom: „Ak Zhotoviteľ nesplní ustanovenie druhého odseku podčlánku 4.1.1 Povinnosti Zhotoviteľa pri plnení kritérií a podčlánku 8.2 (Lehota výstavby), potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi odškodnenie za oneskorenie. Toto odškodnenie za oneskorenie je suma uvedená v Prílohe k ponuke, ktorá bude platená za každý deň, ktorý uplynie medzi príslušnou Lehotou výstavby a dátumom uvedeným v Preberacom protokole. Toto odškodnenie za oneskorenie nezbavuje Zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť Dielo alebo iných povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, ktoré môže mať podľa Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nesplní Fakturačný harmonogram uvedený v podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi nasledovné odškodnenie za oneskorenie: - V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v troch po sebe nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o viac ako 10% , Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 1 000,- EUR (slovom: tisíc EUR). - V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa v dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o viac ako 20%, Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 3 000,- EUR (slovom: tritisíc EUR). Ak Zhotoviteľ nesplní lehoty ukončenia Míľnikov podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác), potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi za každý Míľnik, s ktorým je v omeškaní odškodnenie za oneskorenie, ktorého suma je uvedená v Prílohe k ponuke. Omeškanie Zhotoviteľa s ukončením Míľniku podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác), ktoré trvá viac ako 45 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odškodnenie za oneskorenie je možné uložiť opakovane. Zaplatenie odškodnenia za oneskorenie nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie podľa tohto podčlánku sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa). Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. Zaplatením odškodnenia za oneskorenie nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Úhradu penalizačnej faktúry si môže Objednávateľ realizovať započítaním vzajomných pohladávok.“ V prípade, ak hodnotiacim kritériom zákazky v procese verejného obstarávania, je aj Lehota výstavby, platí nasledovné: V prípade nedodržania Lehoty výstavby určenej Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na odškodnenie za oneskorenie vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. Maximálna doba, počas ktorej bude Objednávateľ odškodnený v prípade nedodržania Lehoty výstavby podľa tohto odseku, je stanovená ako rozdiel medzi Lehotou výstavby v zmysle dokumentácie Diela a Lehotou výstavby v zmysle ponuky Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ nesplní lehoty ukončenia Míľnikov podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác), potom zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi za každý Míľnik, s ktorým je v omeškaní odškodnenie za oneskorenie, ktorého suma je uvedená v Prílohe k ponuke. Omeškanie Zhotoviteľa s ukončením Míľniku podľa počlánku 8.3 (Harmonogram prác), ktoré trvá viac ako 45 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odškodnenie za oneskorenie je možné uložiť opakovane. Zaplatenie odškodnenia za oneskorenie nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Pre vylúčenie pochybností, sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie odškodnenia za oneskorenie podľa tohto podčlánku sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa). Odškodnenie Objednávateľa za oneskorenie nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti dokončiť Dielo alebo iných povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, ktoré môže mať podľa Zmluvy. Na konci podčlánku vložte: „Lehota, počas ktorej bolo prerušenie prác odsúhlasené Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom, sa nepočíta do Lehoty výstavby. O túto lehotu sa posúva aj lehota na dosiahnutie Míľnika v zmysle podčlánku 8.3. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade prerušenia prác nie je potrebné uzavrieť Dodatok k Zmluve.“ Podčlánok vypustite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 8.13 | Požiadavky Objednávateľa na prevádzku existujúceho Diela alebo inžinierskych sietí |  |  | Vložte nový podčlánok 8.13: „Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr 30 dní pred plánovaným začatím prác na existujúcom Diele alebo na prácach súvisiacich s existujúcim Dielom Objednávateľovi, správcom/vlastníkom a Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie podrobný Harmonogram výstavby/rekonštrukcie (technologický postup), kde zohľadní prevádzkovanie existujúceho Diela. Akýkoľvek možný zásah do prevádzky existujúceho Diela (ak také je) alebo inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný s Objednávateľom, správcom/vlastníkom existujúceho Diela (ak také je) a odsúhlasený Stavebnotechnickým dozorom. Existujúcim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho časť), ktoré má byť použité na akýkoľvek účel súvisiaci s realizáciou Diela a má svojho správcu/vlastníka alebo Dielo (alebo časti Diela), ktoré už boli prevzaté Objednávateľom /správcom/vlastníkom. Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného harmonogramu prác (technologického postupu) požiada príslušné orgány štátnej správy o odsúhlasenie dočasnej prevádzky počas výstavby/rekonštrukcie. Zhotoviteľ bude povinný akceptovať a dodržiavať požiadavky týchto orgánov počas stanovenej lehoty ich platnosti.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 8.14 | Opustenie Diela |  |  | Vložte nový podčlánok 8.14: „V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyhotoviť a dokončiť Dielo v súlade s ustanoveniami Zmluvy tým, že opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky na vykonanie prác uvedenej v Prílohe k ponuke. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 9.1 Podčlánok 9.4 | Povinnosti Zhotoviteľa Neúspešné preberacie skúšky |  |  | Za druhý odsek vložte: „Ak nie je v Zmluve uvedené inak, preberacie skúšky technologických Zariadení budú uskutočnené v nasledovnom slede: - individuálne skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly skúšky funkčnosti („za sucha“ alebo „studena“) za účelom preukázania, že každá položka technologického zariadenia môže podstúpiť ďalšiu fázu (b); - komplexné skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahŕňať Zmluvou špecifikované prevádzkové skúšky (ak sú) za účelom preukázania, že Dielo, jeho časť alebo Sekcia môžu byť prevádzkované bezpečne a tak, ako je špecifikované za všetkých dostupných prevádzkových podmienok.“ Na koniec podčlánku vložte: Objadnávateľ je oprávnený požadovať splnenie podmienky parametra IRI v rátane výkonania merania tohto parametra a to v súlade s TP 056 pričom musia byť dodržané parametre uvedené v TP 06. V prípade ak nebudú dosiahnuté požadované parametre Objednávateľ rozohdne pri rekonštruovaných úsekoch o spôsobe odtránenia nevyhovujúcich častí individuálne pri novovybudovaných úsekoch je Zhotoviteľ povinný spniť parametre IRI uvedené v TP 06. Objednávateľ stanovil, na základe platných STN-EN, TP a TKP Objednávateľa, zoznam niektorých základných skúšok Materiálov/konštrukcií, ktorým určuje povolené odchýlky a spôsob odstránenia, prípadne kompenzácie za nedosiahnutie požadovaných parametrov. V prípade, ak bude nameraný nevyhovujúci parameter pri skúške, ktorá nie je uvedená v nasledovnej tabuľke, ale je potrebné ju vykonať na základe platných STN-EN, TP a TKP Objednávateľa, opatrenie a spôsob odstránenia, prípadne kompenzácie za nedosiahnutie požadovaných parametrov, budú určené Stavebnotechnickým dozorom, na základe súhlasu Objednávateľa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASFALTOVÉ VRSTVY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabudovaný materiál/konštrukcia |  | Požadovaná vlastnosť | Merná jednotka |  | Druh opatrenia pri nameranej hodnote |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vyhovuje/bez opatrenia | Tolerovaná odchýlka /predĺženie záruky* |  |  |  | Nevyhovujúca hodnota /výmena materialu, konštrukcie |  |
| Obrusná asfaltová vrstva (AC a SMA) |  | Obsah Bituménu | % |  | do +/- 0,3 % od ST | do +/-0,5 % od ST |  |  |  | +/-0,6 % a viac od ST |  |
|  |  | Medzerovitosť |  |  | 2,5 - 4,5 % | 2,0 - 5,5 % - mimo vyhovujúce hodnoty |  |  |  | pod 2,0 % alebo nad 5,5 % |  |
|  |  | Max. pomerná hĺbka vyjazdenej koľaje |  |  | max. 5,0 % | max. 5,3 % |  |  |  | 5,4 % a viac |  |
| Ochranná vrstva izolácie (AC) |  | Obsah Bituménu | % |  | do +/- 0,3 % od ST | do +/-0,5 % od ST |  |  |  | +/-0,6 % a viac od ST |  |
|  |  | Medzerovitosť |  |  | 2,0 - 4,0 % | 1,5 - 5,0 % - mimo vyhovujúce hodnoty |  |  |  | pod 1,5% alebo nad 5,0 % |  |
|  |  | Max. pomerná hĺbka vyjazdenej koľaje |  |  | max. 5,0 % | max. 5,3 % |  |  |  | 5,4 % a viac |  |
| Ložná vrstva (AC 16) |  | Obsah Bituménu | % |  | do +/- 0,3 % od ST | do +/-0,5 % od ST |  |  |  | +/-0,6 % a viac od ST |  |
|  |  | Medzerovitosť |  |  | 3,5 - 6,0 % | 3,0 - 7,0 % mimo vyhovujúce hodnoty |  |  |  | pod 3,0 % alebo nad 7,0 % |  |
|  |  | Max. pomerná hĺbka vyjazdenej koľaje |  |  | max. 3,3 % | max. 3,5 % |  |  |  | 3,6 % a viac |  |
| Ložná vrstva (AC 22) |  | Obsah Bituménu | % |  | do +/- 0,3 % od ST | do +/-0,5 % od ST |  |  |  | +/-0,6 % a viac od ST |  |
|  |  | Medzerovitosť |  |  | 3,5 - 7,0 % | 3,0 - 8,0 % mimo vyhovujúce hodnoty |  |  |  | pod 3,0 % alebo nad 8,0 % |  |
|  |  | Max. pomerná hĺbka vyjazdenej koľaje |  |  | max. 3,3 % | max. 3,5 % |  |  |  | 3,6 % a viac |  |
| Ložná vrstva (VMT 16 a 22) |  | Obsah Bituménu | % |  | do +/- 0,3 % od ST | do +/-0,5 % od ST |  |  |  | +/-0,6 % a viac od ST |  |
|  |  | Medzerovitosť |  |  | 2,5 - 5,0 % | 2,0 - 6,0 % mimo vyhovujúce hodnoty |  |  |  | pod 2,0 % alebo nad 6,0 % |  |
|  |  | Max. pomerná hĺbka vyjazdenej koľaje |  |  | max. 3,3 % | max. 3,5 % |  |  |  | 3,6 % a viac |  |
| Podkladová vrstva (AC 22) |  | Obsah Bituménu | % |  | do +/- 0,3 % od ST | do +/-0,5 % od ST |  |  |  | +/-0,6 % a viac od ST |  |
|  |  | Medzerovitosť |  |  | 4,0 - 8,0 % | 3,0 - 9,0 % mimo vyhovujúce hodnoty |  |  |  | pod 3,0 % alebo nad 9,0 % |  |
|  |  | Max. pomerná hĺbka vyjazdenej koľaje |  |  | max. 5,0 % | max. 5,3 % |  |  |  | 5,4 % a viac |  |
| Podkladová vrstva (AC 16) |  | Obsah Bituménu | % |  | do +/- 0,3 % od ST | do +/-0,5 % od ST |  |  |  | +/-0,6 % a viac od ST |  |
|  |  | Medzerovitosť |  |  | 4,0 - 7,0 % | 3,0 - 8,0 % mimo vyhovujúce hodnoty |  |  |  | pod 3,0 % alebo nad 8,0 % |  |
|  |  | Max. pomerná hĺbka vyjazdenej koľaje |  |  | max. 5,0 % | max. 5,3 % |  |  |  | 5,4 % a viac |  |
| Podkladová vrstva (VMT 16 a 22) |  | Obsah Bituménu | % |  | do +/- 0,3 % od ST | do +/-0,5 % od ST |  |  |  | +/-0,6 % a viac od ST |  |
|  |  | Medzerovitosť |  |  | 3,0 - 5,5 % | 2,5 - 6,5 % mimo vyhovujúce hodnoty |  |  |  | pod 2,5 % alebo nad 6,5 % |  |
|  |  | Max. pomerná hĺbka vyjazdenej koľaje |  |  | max. 3,0 % | max. 3,3 % |  |  |  | 3,4 % a viac |  |
| Obrusná vrstva (AC a SMA) |  | Meranie nerovnosti | mm |  | do 4 mm | do 6 mm |  |  |  | nad 6 mm |  |
| Asfaltové vrstvy na mostoch |  |  |  |  | do 5 mm | do 7 mm |  |  |  | nad 7 mm |  |
| Ložná vrstva |  | Priečna nerovnosť |  |  | do 6 mm | do 8 mm |  |  |  | nad 8 mm |  |
|  |  | Pozdĺžna nerovnosť |  |  | do 8 mm | do 10 mm |  |  |  | nad 10 mm |  |
| Podkladová vrstva |  | Priečna nerovnosť |  |  | do 10 mm | do 13 mm |  |  |  | nad 13 mm |  |
|  |  | Pozdĺžna nerovnosť |  |  | do 18 mm | do 21 mm |  |  |  | nad 21 mm |  |
| Všetky asfaltové vrstvy |  | Miera zhutnenia | % |  | ≥ 98 % | ≥ 96 - 98 % |  |  |  | pod 96 % |  |
|  |  | Hrúbka asfaltovej vrstvy | mm |  | 1,0 h | min. 0,90 h |  |  |  | pod 0,90 h |  |
| * Predĺženie záruky bude stanovené v rozsahu 1 – 3 roky na základe presného výsledku škúšky BETÓNOVÉ VRSTVY A KONŠTRUKCIE. Zabudovaný materiál/konštrukcia; Požadovaná vlastnosť; Merná jednotka; Druh opatrenia pri nameranej hodnote. Vyhovuje/bez opatrenia; Tolerovaná odchýlka /predĺženie záruky* + ošetrenie konštrukcie**; Nevyhovujúca hodnota /výmena materálu, konštrukcie. C 25/30; Pevnosť v tlaku; MPa; min. 30 MPa; od 25 do 30 MPa; Pod 25 MPa/ 2 pevnostná trieda nižšie. C 30/37; min. 37 MPa; od 30 do 37 MPa; Pod 30 MPa/ 2 pevnostná trieda nižšie. C 35/45; min. 45 MPa; od 37 do 45 MPa; Pod 37 MPa/ 2 pevnostná trieda nižšie. Všetky betónové zmesi a konštrukcie; Odolnosť povrchu betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok; Stupeň porušenia; 1. Nenarušený 2. slabo narušený; 3. Narušený; 4. Silne narušený 5. rozpadnutý. Odpady (g.m2 -); < 500; 501 - 1000; 1000 >. Stupeň porušenia; 1. Nenarušený 2. Slabo narušený 3.Narušený; -; 4. Silne narušený 5. rozpadnutý. Odpady pri 150 cykloch (g.m2 -); < 1 000; -; >1 000. * Predĺženie záruky bude stanovenév rozsahu 1-3 roky na základe presného výsledku škúšky **- na základe statického posúdenia konštruckie porojektantom |
| HYDRAULICKY STMELENÉ ZMESI - SKÚŠKY NA STAVBE - zmesi podľa TKP 5. Zabudovaný materiál/konštrukcia; Požadovaná vlastnosť; Merná jednotka; Druh opatrenia pri nameranej hodnote. Vyhovuje/bez opatrenia; Tolerovaná odchýlka +/- 20 % (predĺženie záruky*); Nevyhovujúca hodnota /výmena materálu, úprava konštrukcie. Všetky zmesi - Požiadavky TKP 5 (tab. 26); min.; max.; min.; max.; Odchýlka presahujúca 20 % pevnosti v tlaku (hodnoty mimo tolerované odchýlky). C 3/4; Pevnosť v tlaku; MPa; 4; 6; 3,2; 7,2. C 5/6; 6; 10; 4,8; 12,0. C 6/8; 8; 12; 6,4; 14,4. C 8/10; 10; 14; 8,0; 16,8. Všetky zmesi - podľa TKP 5; Meranie nerovnosti; mm; do 20 mm; do 24 mm; nad 24 mm. Miera zhutnenia; %; ≥ 97 %; ≥ 94 - 97 %; pod 94 %. Hrúbka asfaltovej vrstvy; mm; 1,0 h; min. 0,90 h; pod 0,90 h. HYDRAULICKY STMELENÉ ZMESI - SKÚŠKY NA STAVBE - zmesi podľa TP 46. Všetky zmesi - Požiadavky TP 046 (tab. 4 a 6); Vyhovuje/bez opatrenia; Tolerovaná odchýlka; Nevyhovujúca hodnota. NRM; Pevnosť v tlaku; MPa; najmenej 2,0; 1,6; pod 1,6. ZRM; najmenej 1,5; 1,2; pod 1,2. Všetky zmesi - podľa TP 46; Meranie nerovnosti; mm; do 15 mm; do 18 mm; nad 18 mm. Miera zhutnenia; %; ≥ 97 %; ≥ 94 - 97 %; pod 94 %. Hrúbka asfaltovej vrstvy; mm; 0,95 h; min. 0,85 h; pod 0,85 h. |
| Podčlánok 10.1 | Preberanie Diela a Sekcií |  |  | Zrušte pôvodný text podčlánku a nahraďte ho nasledovným textom: „S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (Neúspešné Preberacie skúšky) bude Dielo prebraté Objednávateľom (i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 (Lehota výstavby) a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto článkom. Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnotechnickému dozoru požiadať o vydanie Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, než bude posledná časť Diela alebo Sekcie podľa názoru Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu. Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže: - vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo prebraté v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebnotechnický dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo - zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie protokoly dokončených častí Diela v súlade s podčlánkom 10.2 (Preberanie častí Diela). V prípade, ak je Dielo samostatne prevádzkyschopné a bezpečné, môže Stavebnotechnický dozor po písomnom schválení Objednávateľa, vydať Preberací protokol pre Dielo aj bez splnenia podmienky uvedenej v predchádzajúcej vete.“ Zhotoviteľ je povinný k Preberaniu Diela (alebo jeho časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti) (ďalej len ako „DSRS“). DSRS predkladá Zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na Diele. Platba za DSRS bude uhradená v súlade s podčlánkom 14.7 (Platba). DSRS bude dodaná v klasickej tlačenej/analógovej formy (v 4 - och vyhotoveniach), a zároveň v digitálnej forme na CD disku alebo USB nosiči vo formáte dgn. (v 4 - och vyhotoveniach). Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej Zhotoviteľom je nasledovný: a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti, ako DRS, ktoré dokumentujú Dielo tak, ako bolo skutočne realizované, spracované v trvanlivom vyhotovení, aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje Stavebnotechnický dozor. b) manuál užívania Diela (plán užívania verejnej práce). Manuál pozostáva z: - pravidiel užívania objektov, - pravidiel technických prehliadok objektov, - pravidiel údržby a objektov. Manuál užívania Diela odsúhlasuje Objednávateľ a zodpovedný projektant Objednávateľa. c) prevádzkové poriadky pre trvalú prevádzku určených objektov Diela. Na základe skutočného realizovania stavby, Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu s jeho overením na miestne príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v Prílohe k ponuke). Geometrický plán v 4 – och vyhotoveniach predloží Stavebnotechnickému dozoru k Preberaniu Diela (alebo jeho časti). Požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby: - Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdávania do správy a majetku iných správcov). Geometrický plán Diela na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v: - analógovej forme v 4- och vyhotoveniach - v digitálnej forme v štruktúre ESID – počet kusov CD a/alebo USB nosič - 4 Obsah CD/USB nosiča: Geometrický plán (ESID) *. dgn Výkaz výmer *.xls *.xml – súbor v štruktúre ESID Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) *.pdf (na náhľad). Objednávateľ požaduje predloženie geometrického plánu vrátane jeho zápisu do katastra Evidenčným spôsobom. - Práce súvisiace s vypracovaním geometrického plánu budú uhradené po jeho predložení a následnom prevzatí Obstarávateľom. V prípade, že charakter stavebných prác si spracovanie Geometrického plánu nevyžaduje, bude táto skutočnosť uvedená v Prílohe k ponuke. - Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti Zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti DSRS, sú zahrnuté v špecifikácii DSRS jednotlivých objektov. Súčasťou DSRS sú : - Výkresová časť objektov – 3 ks - Technická správa objektov – 3 ks - Elaboráty kvality spracované podľa Dokumentácie kvality stavby (Vzor tvorí Prílohu týchto osobitných zmluvných podmienok) odsúhlasené centrálnym laboratóriom Objednávateľa – 4 ks: a) Elaboráty kvality, b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode, c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné), d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení, e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy), f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti. Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnými Právnymi predpismi potvrdené vecne a miestne príslušným orgánom verejnej správy a/alebo dotknutým orgánom alebo organizáciou: - Stavebné denníky - 3 ks na USB/CD nosiči - Prevádzkové poriadky – 3 ks, - Záznam z prehliadky mosta pred preberacím konaním (u mostných objektov) – 3 ks, - Výsledky zaťažovacej skúšky (ak súčasťou projektu sú aj mostné objekty) – 3 ks, - Mostné zošity (ak súčasťou projektu sú aj mostné objekty) – 3 ks, - Meranie posunov mostných objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie meracej siete. Vykonať nulté meranie (ak súčasťou projektu sú aj mostné objekty). - Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení). Geodetickou časťou DSRS je: - meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy, - súradnice a výšky podrobných bodov s popisom, - zoznam súradníc a výšok bodového poľa, - priečne profily v staničeniach ako v Projektovej dokumentácii Diela, - pozdĺžny profil, - technická správa merania. Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je: a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu, b) súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom a bodové pole, c) pozdĺžny profil, d) technická správa merania, e) geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak. Geodetickou časťou DSRS u mostov je: a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu, b) súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole, c) pozdĺžny profil, d) technická správa merania. Súčasťou geodetického zamerania je nulté zameranie pozorovaných bodov, ako aj polohopisné zameranie pozorovacích bodov, ak sú súčasťou DRS, vrátane vyhotovenia ich fotodokumentácie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 10.2 | Preberanie častí Diela |  |  | Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte nasledujúci text: „Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 Neúspešné Preberacie skúšky, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiada Stavebnotechnický dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade s Technickými špecifikáciami (ak ide o Technologické zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v podčl. 10.1 a Technických špecifikáciách, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy. Zhotoviteľ požiada o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli vydané Preberacie protokoly dokončených časti Diela Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby. Komplexné požiadavky na kompletnú Dokumentáciu k preberaniu Diela sú uvedené v Technických špecifikáciách. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže: - vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol dokončenej časti Diela s uvedením dátumu, kedy bola časť Diela prebratá v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie časti Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebnotechnický dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené; alebo - zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol dokončenej časti Diela vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku. Preberací protokol dokončenej časti Diela musí byť v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) so všetkými náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. (1) (1) V čase uzatvorenia tejto Zmluvy je týmto všeobecne záväzným právnym predpisom Vyhláška č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V prípade, že Preberací protokol neobsahuje náležitostí ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno ho považovať za platný dokument potvrdzujúci prebratie stavebného objektu a prevádzkového súboru Objednávateľom podľa tohto článku.“ Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu sa nachádza v Časti 7 Zväzku 2 Zmluvy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 11.1 | Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád |  |  | V prvom odseku tohto podčlánku v bode (a) nahraďte výraz „ako je určená pokynom Stavebného dozoru“ výrazom „ako je určené v Osobitných zmluvných podmienkach.“ Na koniec podčlánku vložte: „Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi a Stavebnotechnickému dozoru bez zbytočného odkladu po jej zistení. Lehota na odstránenie vady bude stanovená na základe náročnosti úkonov súvisiacich s odstránením vady, na základe predložených technických a technologických postupov a s ohľadom na klimatické podmienky v čase uplatnenia nároku na odstránenie vady. V prípade, ak Stavebnotechnický dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom. V prípade, ak Zhotoviteľ považuje lehotu na odstránenie vady, vzhľadom na povahu príslušnej vady, za neprimeranú, môže Stavebnotechnický dozor alebo Objednávateľa požiadať o primerané predĺženie tejto lehoty, musí tak však urobiť najneskôr do uplynutia lehoty na odstránenie danej vady. Na základe žiadosti Zhotoviteľa Stavebnotechnický dozor alebo Objednávateľ rozhodne o predĺžení lehoty na odstránenie vady alebo o zamietnutí žiadosti Zhotoviteľa, a to bezodkladne po doručení žiadosti Zhotoviteľa. O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia Stavebnotechnický dozor a obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ, musí byť okrem iného uvedené: - mená zástupcov Stavebnotechnického dozoru a oboch zmluvných Strán, - číslo Zmluvy o Dielo, - dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa, - popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, - dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, - celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady). Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť so Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote stanovenej Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým dozorom alebo v lehote podľa tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500, - EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred so Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom spôsob odstránenia vady, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR (slovom: tisíc EUR). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote stanovenej Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým dozorom, bude Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým dozorom stanovená dodatočná primeraná lehota, do kedy má byť vada odstránená. Zhotoviteľovi bude lehota oznámená pokynom. Ak zhotoviteľ ani v dodatočne určenej lehote vadu neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb zodpovedajúcim spôsobom, na náklady Zhotoviteľa. Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 11.4 | Neodstránenie vád |  |  | V prvej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „v primeranej lehote“ výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1 (Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád)“. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 11.9 Podčlánok 11.10 | Protokol o odstránení vád a nedorobkov Nesplnené záväzky |  |  | Pôvodný nadpis a text podčlánku odstráňte a nahraďte nasledovným textom: Vykonávanie povinností Zhotoviteľa nebude pokladané za dokončené pokiaľ Stavebný dozor nevydá Zhotoviteľovi Protokol o odstránení vád a nedorobkov s uvedením dátumu, kedy Zhotoviteľ dokončil svoje povinnosti podľa Zmluvy. Stavebný dozor vydá Protokol o odstránení vád a nedorobkov do 28 dní potom, čo Zhotoviteľ písomne oznámil že boli odstránené všetky vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole verejnej práce a predloží Zábezpeku na záručné opravy podľa podčlánku 11.13 (Zábezpeka za záručné opravy). Pôvodný nadpis a text podčlánku odstráňte a nahraďte nasledovným textom:. Potom čo bol vydaný Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo po vydaní Protokolu o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky, zostáva každá zo Strán zodpovedná za splnenie každej povinnosti, ktorá v tom čase nebola vykonaná.. Pre účely stanovenia povahy a rozsahu nevykonaných povinností sa bude mať za to, že Zmluva zostáva v platnosti.. |
| Podčlánok 11.11 Podčlánok 11.12 | Vypratanie staveniska Odstraňovanie vád v záručnej dobe |  |  | Pôvodný nadpis a text podčlánku odstráňte a nahraďte nasledovným textom:. Po obdŕžaní Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo po vydaní Protokolu o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky, Zhotoviteľ je povinný odstrániť každé zostávajúce Zariadenie Zhotoviteľa, prebytočný materiál, odpad, sutinu a Dočasné Dielo zo staveniska. Ak všetky tieto položky neboli odstránené do 28 dní po tom čo Objednávateľ obdržal kópiu Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo po vydaní Protokolu o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky, môže Objednávateľ všetky zostávajúce položky predať alebo s nimi naložiť inak. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti alebo ich možno pripísať tomuto predaju alebo odstráneniu a/alebo uvedeniu Staveniska do pôvodného stavu. Zostatok finančného obnosu z predaja bude vyplatený Zhotoviteľovi. Ak je tento finančný obnos menší ako sú úhrady Objednávateľa, Zhotoviteľ uhradí rozdiel Objednávateľovi.. Vložte nový podčlánok 11.12: „Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení. Lehota na odstránenie vady bude stanovená na základe náročnosti úkonov súvisiacich s odstránením vady, na základe predložených technických a technologických postupov a s ohľadom na klimatické podmienky v čase uplatnenia nároku na odstránenie vady. V prípade, ak Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom. O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené: - mená zástupcov oboch zmluvných Strán, - číslo Zmluvy o Dielo, - dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa, - popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, - dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, - celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady). Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť s Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote stanovenej Objednávateľom, alebo v lehote podľa tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred s Objednávateľom spôsob odstránenia vady, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR (slovom: tisíc EUR). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni záručnú vadu v stanovenej lehote, bude Objednávateľom stanovená dodatočná primeraná lehota, do kedy má byť vada odstránená. Zhotoviteľovi bude lehota oznámená pokynom. Ak zhotoviteľ ani v dodatočne určenej lehote vadu neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb zodpovedajúcim spôsobom, na náklady Zhotoviteľa v súlade s podčlánkom 11.13. Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.“ |
| Podčlánok 11.13 | Zábezpeka na záručné opravy |  |  | Vložte nový podčlánok 11.13: „Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo po vydaní Protokolu o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky, predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo výške 2,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe. Poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia poslednej Záručnej doby. Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová Záručná doba.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 11.14 Podčlánok 11.15 Podčlánok 12.3 Podčlánok 13.1 | Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe Predĺženie záručnej doby Oceňovanie Právo na zmenu |  |  | Vložte nový podčlánok 11.14: „Odstránenie vád v záručnej dobe bude vykonané na riziko a náklady Zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať: (a) akejkoľvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ, (b) technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou, alebo (c) tomu, že Zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť.“ Vložte nový podčlánok 11.15: „Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie záručnej doby pre Dielo, jeho časť a/alebo Sekciu, ak a do tej miery, v ktorej Dielo, jeho časť a/alebo Sekcia alebo niektorá hlavná súčasť technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané k účelu, pre ktorý boli určené, z dôvodu vady, poškodenia, v prípade nedosiahnutia požadovaných parametrov uvedených v projektovej dokumentácii, STN EN a/alebo v TPS Objednávateľa. Záručná doba v prípade podľa predchádzajúcej vety bude predĺžená o dobu, po ktorú bola vada odstraňovaná, t.j. odo dňa uplatnenia si nároku Objednávateľa na odstránenie vady až do doby riadneho odstránenia predmetnej vady. V prípade, ak má Dielo, jeho časť a/alebo Sekcia takú neodstrániteľnú vadu, že Zhotoviteľ pristúpil k výmene Diela, jeho časti a/alebo Sekcii, plynie na takéto vymenené Dielo, jeho časť a/alebo Sekciu, nová záručná doba v zmysle Zmluvy.“ Zrušte text podčlánku a nahraďte ho textom: Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Stavebnotechnický dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia), aby odsúhlasil alebo rozhodol o Akceptovanej zmluvnej hodnote tak, že ocení každú položku práce použitím dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami 12.1 a 12.2 a použitím príslušnej jednotkovej ceny alebo sadzby za túto položku. Príslušná jednotková cena alebo sadzba za každú položku práce bude jednotková cena alebo sadzba uvedená v Zmluve pre túto položku alebo, ak tam nie je takáto položka uvedená, potom to bude jednotková cena alebo sadzba za podobnú prácu. Plán organizácie výstavby, navrhovaný postup a časový sled realizácie jednotlivých stavebných objektov, ako aj navrhnuté presmerovania dopravy a dočasné uzávierky, uvedené v projektovej dokumentácii stavby, sú projektantom stavby doporučené, nie sú však pre Zhotoviteľa záväzné. Postup realizácie stavebných objektov, ako aj plán organizácie výstavby si stanoví Zhotoviteľ, na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Plán organizácie výstavby, ako aj navrhovaný postup realizácie stavebných objektov, Zhotoviteľ prerokuje so Stavebnotechnickým dozorom a s Objednávateľom. V prípade, že v projektovej dokumentácii, alebo na inom mieste v súťažných podkladoch, sa technické požiadavky, alebo technické špecifikácie, odvolávajú na výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť, alebo miesto pôvodu, považuje sa tento údaj za informatívny, nie však pre Zhotoviteľa záväzný (ak si to zo svojej povahy nevyžaduje Dielo samotné) a Zhotoviteľ môže v rámci realizácie Diela použiť vyhovujúci ekvivalent po predchádzajúcom odsúhlasení Objednávateľom. Materiály pritom musia spĺňať požiadavky: - STN (ktorými sa prevzali európske normy) - Európske technické osvedčenia - Spoločné technické špecifikácie - Medzinárodné normy - Iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu, - alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa PD, uskutočňovania stavebných prác a používania stavebných výrobkov. V cene jednotlivých položiek sú zahrnuté celkové náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy, a to na základe dôkladného preštudovania projektovej dokumentácie, na základe výsledkov prieskumov vykonaných v rámci prípravy Diela (ktoré sú súčasťou PD), na základe obhliadky Staveniska, ako aj na základe skúseností Zhotoviteľa s realizáciou obdobných projektov (hlavne z pohľadu postupu stavebných prác pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v povoleniach a vyjadreniach dotknutých orgánov, organizácií a iných dotknutých osôb pri realizácii Diela), okrem iných sa jedná o: Všetky práce na objektoch podľa projektovej dokumentácie, všetky pomocné a pridružené práce, ku ktorým nie je v súpise položiek priradená samostatná položka, všetky merania, výpočty, pomocné výkresy, skúšky, manipulácie s materiálmi, dopravné náklady, náklady na úpravy plôch, náklady na sanáciu podložia, na čerpanie vody, na rozopretie resp. paženie stien výkopov, úpravy svahov, náklady na úpravu príjazdových komunikácií, dodanie a dovoz materiálov na stavbu, dodanie, dovoz a odvoz pomocných materiálov a konštrukcií, všetky drobné a pomocné práce (napr. spevnené plochy, lešenia, žeriavové a zavážacie dráhy, montážne zariadenia), osadenie zvislých dočasných dopravných značiek vrátane stĺpikov, zriadenie dočasného vodorovného dopravného značenia a jeho obnova, údržbu komunikácií znečistených činnosťou pri realizácii Diela, pomocné dočasné komunikácie pri presmerovaniach dopravy, drobné a pomocné materiály, náklady na dovoz a uloženie odpadov vzniknutých počas realizácie Diela na skládke, náklady na odvoz a likvidáciu iných ako inertných odpadov vzniknutých počas realizácie Diela, ktoré nie je možné uložiť na skládke, dozor a kontrolu Zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, režijné náklady, dane a clá, všetky poplatky v súvislosti s výstavbou, poplatky za prenájmy plôch, náklady na spätnú úpravu plôch a dočasných komunikácií, ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na odstránenie vád v záručnej lehote a všetky ostatné náklady súvisiace s predmetom Zmluvy a realizáciou Diela. Vo všeobecnosti sa preto predpokladá, že v zmysle tu uvedeného, mal Zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné informácie čo sa týka rizík, nepredvídaných skutočností a všetkých ďalších okolností, ktoré mohli ovplyvniť Akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela. V Akceptovanej zmluvnej hodnote Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s prácou nad rámec „normálnej pracovnej doby“ a náklady súvisiace s prácou v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja. Akékoľvek dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na uplatnenie si Nárokov na dodatočnú platbu v súvislosti s prácami realizovanými v súlade so Zmluvou, nad rámec normálnej pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, nebudú Objednávateľom akceptované. U mostných objektov sú v Akceptovanej zmluvnej hodnote Diela zahrnuté náklady na vykonanie prehliadky mosta pred preberacím konaním objektu (ak je súčasťou projektu vykonanie zaťažovacej skúšky mosta). Na vykonanie prehliadky pred preberacím konaním prizve Zhotoviteľ zodpovedného projektanta a budúceho správcu mostného objektu. U mostných objektov je v cene stavebných prác zahrnuté aj označenie mosta. Na každom mostnom objekte je Zhotoviteľ povinný osadiť 4 ks tabuliek (označenie mosta 2 x na každej strane) v zmysle TP 075 (TP 12/2013) Evidencia cestných mostov a lávok. Na každom moste je potrebné osadiť: - 2x evidenčné číslo mosta (správcovské číslo) - 2x identifikačné číslo (M123.... podľa usmernenia správcu mosta). Zhotoviteľ je povinný pred akoukoľvek zmenou organizácie dopravy spracovať projekt dočasného dopravného značenia (ak nie je súčasťou projektovej dokumentácie), overiť a potvrdiť jeho správnosť príslušným dopravným inšpektorátom a požiadať cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia a o vydanie rozhodnutia na čiastočnú, alebo úplnú uzávierku. Náklady spojené s vyššie uvedenými opatreniami a náklady na dodanie dočasného dopravného značenia sú zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote Diela. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela a budú Objednávateľom zamietnuté. Zhotoviteľ je povinný pred osadením trvalého dopravného značenia na Diele, vypracovať a odsúhlasiť projekt trvalého dopravného značenia s príslušným dopravným inšpektorátom a cestným správnym orgánom. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie trvalého dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela a budú Objednávateľom zamietnuté. Zvislé dopravné značenie (trvalé a dočasné dopravné značenie) zhotoviteľ zabezpečí v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 30/2020 a TP SSC č. 117. V Akceptovanej zmluvnej hodnote Diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s úpravami existujúcich komunikácií a výstavbou dočasných komunikácií, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu Diela (rozšírenie, spevnenie, dočasné komunikácie pri presmerovaní dopravy, dočasné napojenia, vjazdy a výjazdy, prístupy k nehnuteľnostiam počas výstavby a pod.). U preložiek inžinierskych sietí sú súčasťou Akceptovanej zmluvnej hodnoty všetky súvisiace a pomocné práce pri vytýčení a sondáži podzemných inžinierskych sietí, všetky skúšky a merania potrebné na realizáciu ostrých prepojení inžinierskych sietí, o všetky pomocné práce súvisiace s prepojením inžinierskych sietí, ako aj samotné prepojenia inžinierskych sietí. Zhotoviteľ je povinný spracovať a odsúhlasiť so správcami inžinierskych sietí technologický postup prepojenia prekladaného vedenia. Objednávateľ predpokladá, že Zhotoviteľ do svojej ponuky zapracoval všetky náklady na prepojenie vedení na základe deklarovaných skúseností z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky Zhotoviteľa, súvisiace prepojením prekladaného vedenia nebudú Objednávateľom akceptované. Cena preložiek vyvolaných investícií je Zhotoviteľom spracovaná na základe štandardov jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na základe skúseností Zhotoviteľa z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace so zvýšením štandardu prekladaného vedenia nebudú Objednávateľom akceptované. V prípade nesúladu technických špecifikácií (technických parametrov) materiálov uvedených vo výkresovej časti projektovej dokumentácie, v technickej správe príslušného stavebného objektu resp. v Technicko-kvalitatívnych požiadavkách, platí kvalitatívne vyššia požiadavka na technické špecifikácie materiálov. Objednávateľ má za to, že uvedená skutočnosť je zapracovaná v ponuke Zhotoviteľa a nebude preto akceptovať dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na zmenu Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela. Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti a zmluvne si zabezpečiť dodanie požadovaného množstva vhodnej zeminy do násypov cestného telesa. Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti uskladnenia prebytočnej, resp. nevhodnej zeminy zo Staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vybúraných stavebných sutí a odpadov, ktoré sú výsledkom stavebnej činnosti Zhotoviteľa v súlade s dokumentáciou na ponuku. V prípade, ak Zhotoviteľ počas realizácie prác zistí, že ním uvažovaná skládka nie je v prevádzke prípadne odmietne materiál prevziať, Objednávateľ neuzná nárok Zhotoviteľa k navýšeniu platby, ktoré s tým bude súvisieť, nakoľko bolo povinnosťou Zhotoviteľa overiť si skládku počas spracovania cenovej ponuky. V Akceptovanej zmluvnej hodnote sú zahrnuté náklady na získanie požadovaného množstva zeminy zo zemníka, náklady na dopravu požadovaného množstva zeminy (podľa výkazu výmer) na Stavenisko, náklady na uskladnenie prebytočnej zeminy, sutí a odpadov, na skládky a medziskládky v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Zemníky na získanie vhodnej zeminy do násypov cestného telesa, trvalé depónie nevhodnej zeminy, sutiny, či iných hmôt a materiálov, (ktoré vzniknú činnosťou Zhotoviteľa), uvedené v projektovej dokumentácii, je potrebné považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich Zhotoviteľ nebude môcť využiť, zabezpečí si iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené Stavebnotechnickým dozorom. Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií, vždy zodpovedá Zhotoviteľ. Sadzby a ceny za demolácie objektov zahrňujú v sebe všetky náklady za odpojenie technických zariadení, za dokumentáciu, ak bude na to potrebná, za manipuláciu s odpadmi, za manipuláciu s nebezpečnými odpadmi a s jej následnou likvidáciou v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. V cene mostných objektov, pri ktorých sa požaduje dlhodobé meranie, je zahrnutá cena všetkých meraní do ukončenia Diela, jeho časti a/alebo Sekcie. Zároveň v cene mostných objektov sú zahrnuté náklady na vytýčenie a stabilizáciu pevných bodov na vytýčenie mostných objektov, všetky skúšky (vrátane zaťažkávacej skúšky, ak je predpísaná projektom) ako aj na následné merania podľa projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ prehlasuje, že do poskytnutého výkazu výmer zahrnul všetky náklady, ktoré vyplývajú a sú zrejmé z projektovej dokumentácie a inej dokumentácie k Dielu mu poskytnutej Objednávateľom. Jednotkové ceny položiek sú Zhotoviteľom spracované na základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej položky v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. V prípade nejednoznačnosti popisu položky, resp. v prípade nesúladu popisu položiek uvedených v súpise položiek oproti projektovej dokumentácii stavby, platí projektová dokumentácia stavby, resp. jej upresnenie a doplnenie v Opise predmetu zákazky. Akékoľvek požiadavky Zhotoviteľa stavby na uplatnenie si nároku na dodatočnú platbu z titulu nejednoznačnosti, resp. nesúladu popisu položiek (uvedených v súpise položiek) s projektovou dokumentáciou stavby nebudú Objednávateľom priznané. Úprava výmery ktorejkoľvek položky uvedenej v Ocenenom súpise položiek je možná len v prípade „Zmien technického riešenia stavby“ vyvolaných: - odchýlkami skutkového stavu pred zahájením stavebných prác oproti stavu uvedenému v projekte (vydokladované na základe predrealizačného zamerania staveniska Zhotoviteľom stavby); - odchýlkami skutkového stavu zistenými pri rekonštrukčných prácach na objektoch v porovnaní s projektovou dokumentáciou (nesúlad výšok, hrúbok a pod.); - zmenami projektového riešenia objektov na základe zistených zmien výškovej a polohopisnej polohy podzemných inžinierskych sietí (nepresný podklad od správcov podzemných IS); - zmenami projektového riešenia objektov z dôvodu vád projektu; pokynom stavebného dozora stavby (po predchádzajúcom súhlase objednávateľa) k prácam podľa článku 13 (Zmeny a úpravy). V prípade vyššie uvedených skutočností je Zhotoviteľ povinný do 30 dní od ich zistenia, písomne informovať o týchto skutočnostiach Stavebnotechnický dozor a Objednávateľa. Návrh Zhotoviteľa na ocenenie zmeny bude spracovaný s použitím položiek uvedených v súpise položiek, vrátane použitia jednotkovej ceny položky z ponuky Zhotoviteľa na realizáciu Diela. Pre príslušnú položku bude vhodná nová sadzba alebo cena, ak - táto položka nie je uvedená v Zmluve; - pokyn k práci bol vydaný podľa článku 13 (Zmeny a úpravy); - nie je vhodná žiadna z uvedených sadzieb ani cien, pretože práca nie je podobného charakteru ani nie je vykonaná za podobných podmienok ako niektorá iná položka Zmluvy. Ako podklad pre odvodenie vhodných (nových) sadzieb a cien budú použité kalkulácie jednotkových cien pre ponuku (doložené pre tento účel Zhotoviteľom). Jednotkovú cenu pre všetky nové položky Zhotoviteľ spracuje na základe kalkulácie jednotkových cien všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien, ktorý bol súčasťou ponuky Zhotoviteľanasledovnom znení: - pre položky realizované Zhotoviteľom vo vlastnej réžii: JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z - pre položky realizované Zhotoviteľom prostredníctvom subdodávateľa: JC = MA + MZ + ST + OPN + SR + Z (MA, MZ, ST, OPN sú vrátane réžií a zisku subdodávateľa.) - pre položky realizované Zhotoviteľom prostredníctvom menovaného subdodávateľa: JC = SUB + KP Pričom : JC = jednotková cena MA = materiál MZ = mzdy ST = stroje OPN = ostatné priame náklady VR = výrobná réžia SR = správna réžia NC = nákladová cena Z = zisk SUB = subdodávka (menovaný subdodávateľ) KP = koordinačná prirážka Koordinačná prirážka - predstavuje percentuálnu sadzbu určenú na pokrytie nákladov Zhotoviteľa potrebných na koordináciu Menovaného Podzhotoviteľa s ostatnými zúčastnenými na stavbe, zabezpečenie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu harmonogramu a úspešnému odovzdaniu diela, ako aj všetky ostatné náklady spojené s činnosťou Menovaného Podzohotoviteľa počas realizácie Diela, pričom výška tejto sadzby je Objednávateľom stanovená na 3,00 %. Výpočet výrobnej a správnej réžie predstavuje: VR= NCxVR SP= NCxSR Nákladová cena v predstavuje súčet: NC= MA+MZ+ST+OPN Jednotkové ceny nekalkulovanej položky, resp. položky, ktoré pre Zhotoviteľa Diela bude zabezpečovať subdodávateľ bude spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich Objednávateľovi predložiť. Spôsob výberu podzhotoviteľa bude vydokladovaný minimálne 3 cenovými ponukami. Zároveň s kalkuláciou jednotkových cien ktoré boli súčasťou Ponuky predložil aj aj: - zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v mene euro, vrátane celkových množstiev strojnohodín za príslušný stroj v cenovej úrovni spracovania ponuky; - zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v mene euro, vrátane celkových množstiev a merných jednotiek jednotlivých materiálov a polotovarov v cenovej úrovni spracovania ponuky; - zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v mene euro (resp. priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov), vrátane celkových množstiev normohodín jednotlivých pracovníkov; - zoznam všetkých strojov a mechanizmov, materiálov a polotovarov, profesií na subdodávateľské práce (MA, MZ, ST, OPN sú vrátane réžií a zisku subdodávateľa.): - s hodnotou strojohodín v mene euro, vrátane celkových množstiev strojohodín za príslušný stroj v cenovej úrovni spracovania ponuky; - ich kompletnú cenu v mene euro, vrátane celkových množstiev a merných jednotiek jednotlivých materiálov a polotovarov v cenovej úrovni spracovania ponuky; - s ocenením normohodín v mene euro (resp. priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov), vrátane celkových množstiev normohodín jednotlivých pracovníkov v cenovej úrovni spracovania ponuky; - hodinovú sadzbu za spracovateľa DVP projektu; - základ pre výpočet réžie (% výška); - základ pre výpočet zisku (% výška). V prípade, že stroje a mechanizmy, materiál resp. profesie potrebné pre kalkuláciu nových jednotkových cien nie sú súčasťou pôvodnej databázy predloženej Zhotoviteľom, Zhotoviteľ doplnenie databázy vykoná okamžite ako to bude možné na základe predloženia potrebných dokladov (strojhodiny potvrdené štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa, dodacie listy, faktúry, priemerné hodinové sadzby výrobných pracovníkov potvrdené štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa). Vzorové predlohy vyššie uvedených podkladov tvoria prílohu týchto zmluvných podmienok. Ak Zhotoviteľ požadované doklady podľa tohto podčlánku nedodá v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi sankciu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania. Zhotoviteľ musí zohľadniť všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené alebo naznačené vo všetkých častiach zmluvnej dokumentácie a vhodne ich oceniť. Jednotkové ceny a sadzby musia preto zahrňovať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú zo Zmluvy vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou. Za prvým odsekom vložte: “Stavebnotechnický dozor je povinný obdržať k vydaniu pokynu ku Zmene písomný súhlas Objednávateľa. Stavebnotechnický dozor sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Zhotoviteľovi stanovisko Objednávateľa. Pokiaľ pokyn ku Zmene nebol písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať. Na koniec podčlánku vložte: „Zmluvné strany sú povinné postupovať v súlade s platným znením Zákona o verejnom obstarávaní a postupovať v prípade Zmien v súlade s týmto zákonom. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť všetku nevyhnutnú súčinnosť za účelom naplnenia požiadaviek Zákona o verejnom obstarávaní.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 13.2 | Zlepšovací návrh |  |  | V treťom odseku podčlánku zrušte text uvedený pod písmenom c) vrátane bodov (I) a (II). Na konci podčlánku vložte nasledovný text: „Stavebnotechnický dozor je povinný pred schválením návrhu Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku (Zlepšovací návrh) obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ nebude návrh Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku (Zlepšovací návrh) písomne odsúhlasený Objednávateľom, Zhotoviteľ nemôže návrh vykonať. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri uplatňovaní a posudzovaní Zlepšovacieho návrhu podľa tohto podčlánku sú Zmluvné strany povinné postupovať v súlade s platným znením Zákona o verejnom obstarávaní a Zhotoviteľ je povinný preukázať a zdokladovať splnenie podmienok ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 13.3 | Postup pri Zmenách |  |  | V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom „v písomnej forme“ vložte text „a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči, resp. USB kľúči, v zmysle dátového predpisu a vo forme podľa požiadaviek Objednávateľa a Stavebnotechnického dozoru.“ Za prvú vetu druhého odseku vložte: „Stavebnotechnický dozor pred schválením ponuky Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu ku Zmene je povinný obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ schválenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo písomne odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.“ Na koniec tohto podčlánku vložte nasledovný text: „V prípade, ak navrhovaná Zmena má vplyv na Harmonogram prác podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác), vydaním pokynu na Zmenu Stavebnotechnickým dozorom bude účinná zmena Harmonogramu prác a takto revidovaný Harmonogram prác je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný. V prípade, ak Zhotoviteľovi vzniká v dôsledku Zmeny a/alebo “Zmeny technického riešenia” a v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy nárok na Platby, uvedený nárok Zhotoviteľa na Platby, ak bola Zmena schválená Stavebnotechnickým dozorom alebo vydaním pokynu na Zmenu Stavebnotechnickým dozorom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, vzniká až uzavretím písomného dodatku k Zmluve podpísaného Objednávateľom a Zhotoviteľom. Vzorová štruktúra „Zmeny technického riešenia“ vrátane zoznamu potrebných príloh, tvorí prílohu týchto Osobitných zmluvných podmienok, Zhotoviteľ je povinný predložiť „Zmenu technického riešenia“ v štruktúre požadovanej Objednávateľom, v opačnom prípade Objednávateľ nie je povinný sa k predloženému nárvhu vyjadriť.“ V prípade vzniku potreby naviac prác počas vykonávania Diela, je možné zmeniť Zmluvu okrem iného aj vtedy, ak nastanú objektívne okolnosti, ktoré nemohol verejný obstarávateľ alebo Zhotoviteľ v čase predloženia Ponuky predvídať. Medzi tieto patria: - zmeny vyvolané na základe požiadaviek tretích strán; - zmeny vyvolané rozhodnutím štátneho orgánu; - zmeny vyvolané dodatočnými požiadavkami v súvislosti s protihlukovými opatreniami; - zmeny vyvolané nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia; - zmeny vyvolané v súvislosti s výsledkami prebiehajúcej aktualizácie vybraných prieskumov (inventarizácia biotopov, hluková štúdia, exhalačná štúdia) a primeraného posúdenia Natura 2000; - zmeny vyvolané zmenou právnych a technických predpisov platných v SR alebo EÚ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 13.8 Podčlánok 14.2 | Úpravy v dôsledku zmien Nákladov Zálohová platba |  |  | Zrušte pôvodný text podčlánku a nahraďte ho nasledovným textom: V tomto podčlánku "Tabuľka údajov o úpravách" znamená doplnenú tabuľku údajov o úpravách obsiahnutú v Prílohe k ponuke. (1) Čiastky splatné Zhotoviteľovi budú upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku. (2) Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v súlade s príslušným Formulárom v cenovej úrovni dátumu predloženia ponuky a potvrdená v Platobných potvrdeniach, bude určená podľa nižšie uvedeného vzorca. Vzorec bude mať nasledujúcu podobu: Pt = 0,1 + 0,2 (HICPt/HICPto) + 0,08 (Dt/Dto) + 0,62 (CMIt/CMIto) Pt – násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta. t – ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu. to – referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 0,1 – pevný koeficient 10%, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácií. 0,2 – koeficient 20%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú inedxácii a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu. HICP – ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2021=100) – mesačne – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. HICPt – hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2021=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“. HICPto – hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2021=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– za referenčné obdobie (kvartál) v období „𝒕o“, t.j. kvartál v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 0,08 – koeficient 8%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty) D – ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. Dt – hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“. Dto – hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕o“, t.j. kvartál v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 0,62 – koeficient 62%, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR. CMI – ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2021=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. CMIt – hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2021=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕“. CMIto – hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2021=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕o“. (3) Použité budú nákladové indexy uvedené v Tabuľke údajov o úpravách. (4) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie môže dôjsť najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. (5) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre Zhotoviteľa dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného Harmonogramu prác vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom: a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „to“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby; b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „t“), je obdobie (kvartál), za ktoré si Zhotoviteľ uplatňuje indexáciu. (6) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu Lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu (5) toho článku. (7) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu Lehoty výstavby alebo zmene Harmonogramu prác v čase podpisu Zmluvy o Dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia Lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu (5) tohto článku, t.j. v čase predĺženia Lehoty výstavby vykonávaná úprava cien bude pokračovať s použitím indexu vypočítaného pôvodným mechanizmom. (8) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej Lehoty výstavby z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej Lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej Lehoty výstavby, t.j. v čase predĺženia Lehoty výstavby bude vykonávaná úprava cien s použitím indexu pre obdobie, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia v rámci pôvodnej Lehoty výstavby. (9) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2021=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia 𝒕𝟎 a 𝒕 tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu 𝒕𝟎 a 𝒕. Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2021=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázickému obdobiu priemer roka 2021, t.j. index priemer 2021=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Text podčlánku zrušte a nahraďte ho textom: „Objednávateľ môže poskytnúť Zhotoviteľovi kedykoľvek počas Lehoty výstavby zálohovú/preddavkovú platbu, ak je táto možnosť uvedená v Prílohe k ponuke. Celková zálohová/preddavková platba a použité meny a podiely budú také, ako sú uvedené v Prílohe k ponuke. Stavebnotechnický dozor je povinný vydať Priebežné platobné potvrdenie na celkovú zálohovú/preddavkovú platbu potom, čo obdrží: (i) prehlásenie (podľa podčlánku 14.3 (Žiadosť o priebežné platobné potvrdenie)), (ii) schválenú žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie zálohovej/preddavkovej platby Objednávateľom, a potom, čo Objednávateľ obdrží: (i) zábezpeku na vykonanie prác podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác), (ii) zábezpeku na zálohovú/preddavkovú platbu vydanú v čiastkach a menách rovnajúcich sa zálohovej/preddavkovej platbe, (iii) žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie zálohovej/preddavkovej platby. Táto zábezpeka bude vydaná subjektom a z krajiny (alebo iným právnym subjektom) schválenej Objednávateľom. Formulár a prílohy žiadosti o poskytnutie zálohovej/preddavkovej platby budú vo forme odsúhlasenej Objednávateľom. Je právom Objednávateľa zamietnuť žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie zálohovej/preddavkovej platby bez udania dôvodu. Zhotoviteľ zabezpečí, že zábezpeka je platná a vymáhateľná do splatenia zálohovej/preddavkovej platby, pričom čiastka zábezpeky sa môže progresívne znižovať o čiastku splatenú Zhotoviteľom tak, ako je uvedené v Platobných potvrdeniach. Keď podmienky zábezpeky určujú dátum ukončenia jej platnosti a zálohová/preddavková platba nebola splatená do 28 dní pred týmto dátumom, potom je Zhotoviteľ povinný predĺžiť platnosť zábezpeky, až kým nebude zálohová/preddavková platba splatená. Zálohová/preddavková platba bude splatená prostredníctvom odpočtov v Platobných potvrdeniach. Odpočty začnú v Platobnom potvrdení za obdobie, do ktorého spadá dátum 90 dní po dátume obdržania zálohovej/preddavkovej platby Zhotoviteľom. Odpočty budú vykonané podľa amortizačnej sadzby vo výške 30% z čiastky každého Platobného potvrdenia (zníženého o zádržné a odpočty) až do momentu vyčerpania zálohovej/preddavkovej platby. Každú ďalšiu zálohovú/preddavkovú platbu bude možné odsúhlasiť až po splatení a umorení predchádzajúcej zálohovej/preddavkovej platby. Ak zálohová/preddavková platba nebola splatená pred vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo alebo pred odstúpením podľa článku 15 (odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa), článku 16 (Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa) alebo článku 19 (Vyššia moc) (podľa okolností) celkový zostatok v tom čase nesplatený sa stáva okamžite splatným zo strany Zhotoviteľa prostredníctvom Zábezpeky na zálohovú/preddavkovú platbu“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 14.3 | Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie |  |  | V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slovo „kópiách“ a nahraďte: „6 origináloch“ V druhom odseku podčlánku zrušte text pod písmenom (b) a (f) a nahraďte ho textom: - všetky čiastky, ktoré majú byť pripočítané a odpočítané v dôsledku legislatívnych zmien a zmien v nákladoch v súlade s podčlánkom 13.7 (Úprava ceny v dôsledku legislatívnych zmien) a článkom 13.8 (Úpravy v dôsledku zmien Nákladov). Podmienkou pre zahrnutie týchto nákladov do Prehlásenia, je uzavretie Dodatku k Zmluve, s úpravou Akceptovanej hodnoty Diela v súlade so Zmluvou; - všetky ďalšie príplatky alebo odpočty, ktoré sa môžu stať splatné podľa Zmluvy alebo inak vrátane tých podľa článku 20 (Nároky, spory a rozhodcovské konanie). Podmienkou pre zahrnutie týchto nákladov do Prehlásenia, je uzavretie Dodatku k Zmluve, s úpravou Akceptovanej hodnoty Diela v súlade so Zmluvou. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 14.5 | Technologické zariadenie a Materiály určené pre Dielo |  |  | Podčlánok vypustite. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 14.6 | Vydanie Priebežných platobných potvrdení |  |  | Zrušte text tretej vety tohto podčlánku a nahraďte textom: „V Priebežnom platobnom potvrdení bude uvedená čiastka, ktorú Stavebnotechnický dozor spravodlivo rozhodne ako splatnú a deň dodania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 14.7 | Platba |  |  | V podčlánku zrušte text bodu a) a nahraďte textom: „zálohovú platbu do 21 dní po obdržaní dokumentov podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác) a podčlánku 14.2 (Zálohová platba), podľa toho, čo nastane neskôr, , avšak za predpokladu, že Objednávateľ schválil Zhotoviteľovi preddavkovú/zálohovú platbu,“ V podčlánku zrušte text bodu b) a nahraďte textom: „čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení potom, čo Stavebnotechnický dozor obdrží Prehlásenie a podporné dokumenty. Priebežné platobné potvrdenie vydá Stavebnotechnický dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdŕžaní podporných dokumentov. Faktúra na potvrdenú čiastku za mesiac bude vyhotovená Zhotoviteľom do 15 dní odo dňa dodania uvedenom v Priebežnom platobnom potvrdení podľa podčlánku 14.6 (Vydanie Priebežných platobných potvrdení). Deň dodania uvedený na faktúre predstavuje posledný deň obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V podčlánku sa na konci bodu c) dopĺňa za slová “toto Platobné potvrdenie“ nasledujúci text: „doručené doporučene do sídla Objednávateľa. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebnotechnickým dozorom podľa podčlánku 14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia). Záverečná faktúra na čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení bude vyhotovená a doručená do sídla Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebnotechnickým dozorom.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Za bodom c) doplňte nasledujúci text: Zhotoviteľ je povinný doručiť Stavebnotechnickému dozoru súpis vykonaných prác a podpornú dokumentáciu najneskôr do piateho dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý chce Zhotoviteľ, aby mu Stavebnotechnický dozor vydal/potvrdil Priebežné platobné potvrdenie. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Stavebnotechnickému dozoru súpis prác po stanovenom termíne, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť tento súpis prác prevziať, pričom tieto výkony budú predmetom fakturácie nasledujúceho mesiaca. Spoločne so súpisom prác Zhotoviteľ predkladá aj podpornú dokumentáciu, ktorá musí obsahovať protokoly laboratórnych skúšok podľa Kontrolného a skúšobného plánu, mesačné vyhodnotenie Kontrolného a skúšobného plánu, geodetické zamerania vykonaných prác, mesačnú správu, prípadne inú podpornú dokumentáciu podľa charakteru fakturovanej položky. Súpis prác a kompletnú podpornú dokumentáciu Zhotoviteľ doručí aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči alebo USB kľúči. Platba za všeobecné položky bude uskutočňovaná nasledovne: Zariadenia Staveniska Zhotoviteľa (ak je položka uvedená v „Súpise položiek“): Zriadenie Zariadenia Staveniska bude fakturované jednou sumou na základe záznamu Stavebnotechnického dozoru, ktorým potvrdí zriadenie Zariadenia Staveniska Zhotoviteľa. Čiastka za zriadenie Zariadenia Staveniska Zhotoviteľa bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po prevzatí Zariadenia Staveniska Zhotoviteľa Stavebnotechnickým dozorom. Čiastka za zriadenie Zariadenia Staveniska uvedená v Zmluve, je pre účely fakturácie maximálna. Prevádzka a údržba Zariadenia Staveniska Zhotoviteľa (ak je položka uvedená v „Súpise položiek“): Prevádzka Zariadenia Staveniska bude fakturovaná v mesačných faktúrach. V prípade, že Stavenisko bolo zriadené v priebehu mesiaca alebo jeho odstránenie bolo realizované nie v posledný deň mesiaca, je Zhotoviteľ oprávnený si vyúčtovať len skutočne realizovanú Prevádzku a údržbu Zariadenia Staveniska, podľa dní jeho prevádzkovania. Čiastka na jeden mesiac prevádzky Zariadenia Staveniska Zhotoviteľa, uvedená v „Súpise položiek“ je maximálna. Odstránenie Zariadenia Staveniska (ak je položka uvedená v „Súpise položiek“): Odstránenie Zariadenia Staveniska bude fakturované po jeho úplnom odstránení, na základe záznamu o odstránení Zariadenia Staveniska, ktorý bude potvrdený Stavebnotechnickým dozorom. Čiastka za odstránenie Zariadenia Staveniska bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po vystavení potvrdenia Stavebnotechnického dozoru, že Zariadenie Staveniska Zhotoviteľa je v plnom rozsahu odstránené. Projektová dokumentácia: Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS): Čiastka za spracovanie DSRS bude fakturovaná po písomnom potvrdení Stavebného dozoru o prevzatí kompletnej sady DSRS Diela, jeho časti alebo Sekcie, alebo jednotlivých objektov Diela, v najbližšej faktúre po jej predložení. Geometrický plán (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v Prílohe k ponuke): Čiastka za vypracovanie geometrického plánu bude zahrnutá do najbližšej faktúry nasledujúcej po jeho predložení a následnom písomnom prevzatí Stavebnotechnickým dozorom. Archeologický výskum (AV) (ak je požiadavka na spracovanie AV uvedená v Prílohe k ponuke): Čiastka za vykonanie archeologického výskumu bude zahrnutá do najbližšej faktúry nasledujúcej po ukončení Archeologického výskumu v plnom rozsahu a po predložení záverečnej správy o výkone archeologického výskumu. Režijné náklady stavby (ak sa požaduje): V prípade odsúhlasenia financovania projektu z prostriedkov EÚ, je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na osadenie „informačných tabúľ“, preto je povinnosťou Zhotoviteľa do režijných nákladov stavby zahrnúť náklady na dodanie a osadenie „informačných tabúľ“ o spolufinancovaní projektu z prostriedkov OPSR (pre každý úsek stavby samostatne) alebo do príslušnej položky, ak je určená v Zadaní_výkaz výmer. Informačné tabule budú osadené na každom úseku a budú rozmerov 2500 x 1500 mm. Obsah a grafickú úpravu upresní Objednávateľ; náklady na odstránenie „informačných tabúľ“ o spolufinancovaní projektu z prostriedkov OPSR; náklady na zhotovenie a osadenie 1 ks pamätnej tabule (pre každý úsek stavby samostatne) o spolufinancovaní projektu rozmerov 800x600mm. Obsah a grafickú úpravu upresní Objednávateľ. Odstránenie informačných tabúľ a finálne osadenie pamätnej tabuľe bude fakturované po úplnom splnení, na základe záznamu, ktorý bude potvrdený Stavebnotechnickým dozorom. Čiastka za osadenie, odstránenie informačných tabúľ a finálne osadenie pamätnej tabuľe bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po vystavení potvrdenia Stavebnotechnického dozoru.“ Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text: „Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Objednávateľa. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, príp. dodatku, referenčné číslo u Objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie, číslo stavby podľa číselníka stavieb u Objednávateľa, číslo objektu. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29.októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje, alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. Zmluvné Strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od Zhotoviteľa v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný predkladať faktúry vrátane Stavebnotechnickým dozorom potvrdeného Priebežného platobného potvrdenia, Stavebnotechnickým dozorom potvrdených súpisov prác v elektronickej forme na e-mailovú adresu efaktury@ssc.sk a Stavebnotechnickému dozoru na USB nosiči v zmysle Právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný k faktúre doložiť porovnanie Fakturačného harmonogramu a skutočného kumulatívneho fakturačného plnenia Zhotoviteľa k poslednému dňu mesiaca, na ktorý sa platba vzťahuje. V prípade, že je Zhotoviteľom zoskupenie bez právnej subjektivity, je Zhotoviteľ povinný súčasne doložiť porovnanie aj tzv. S-krivky členov (S-krivky jednotlivých členov zoskupenia bez právnej subjektivity) a zároveň informovať Objednávateľa o rozdelení fakturačného plnenia v konkrétnom mesiaci podľa jednotlivých členov uvedeného zoskupenia. V súlade s podčlánkom 13.8 (Úpravy v dôsledku zmien Nákladov) sa určuje spôsob fakturácie valorizácie nasledovne: Zhotoviteľ vystaví samostatnú faktúru za obdobie štvrťrok. Podkladom pre vystavenie samostatnej súhrnnej faktúry budú štvrťročné súpisy indexácie za príslušné štvrťroky. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Platby splatných čiastok budú vykonané na bankový účet určený Zhotoviteľom v krajine platby (pre túto menu), uvedenej v Zmluve. Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 (Komunikácia). Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - zoskupenie bez právnej subjektivity, predloží aj písomný súhlas ostatných členov zoskupenia so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov zoskupenia). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Stavebnotechnického dozoru je možné poukazovať platby na nový účet. Na účely tejto Zmluvy sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa. Ak v deň úhrady faktúry je Zhotoviteľ platiteľom DPH a Objednávateľ zistí, že bankový účet, na ktorý sa má vykonať úhrada, sa nenachádza v Zozname platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie na FS SR, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu, resp. uhradiť z faktúry len základ DPH bez čiastky DPH uvedenej na faktúre, a to až do lehoty splnenia zákonných povinností Zhotoviteľa ohľadne zverejnenia bankových účtov na FS SR. Takéto zadržanie platby nebude zakladať nárok na úrok z omeškania, ani na iné sankcie vzťahujúce sa k úhrade po lehote splatnosti.“ Ďalšie požadované podrobnosti sú uvedené v Cenovej časti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 14.8 Podčlánok 14.9 | Oneskorená platba Platba Zádržného |  |  | Vymažte text podčlánku a nahraďte nasledovným textom: „Ak je Objednávateľ v omeškaní s Platbou v súlade s podčlánkom 14.7, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania vo výške stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.“ Vymažte text podčlánku a nahraďte nasledovným textom: „Po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo a keď dielo splnilo všetky špecifikované skúšky (vrátane Skúšok po prebratí, ak nejaké sú), Stavebnotechnický dozor potvrdí k vyplateniu Zhotoviteľovi prvú polovicu zádržného. Zhotoviteľ môže požiadať po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku Zádržného predložením Zábezpeky na zadržané platby, ktorú predloží po odsúhlasení Objednávateľom. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Lehoty výstavby požiadať Zhotoviteľa o výmenu Zádržného alebo jeho časti za Zábezpeku na zadržané platby. Zhotoviteľ je povinný tejto žiadosti Objednávateľa vyhovieť a predložiť Zábezpeku na zadržané platby najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia požiadavky Objednávateľa na výmenu zádržného za Zábezpeku na zadržané platby. Poskytnutie Zábezpeky na zadržané platby sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na zadržané platby musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V Zábezpeke na zadržané platby musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na zadržané platby v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok odstrániť vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný. Zhotoviteľ zabezpečí, aby Zábezpeka na zadržané platby bola platná až do dátumu vydania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo po vydaní Protokolu o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky, resp. do dátumu splnenia povinnosti Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom v zmysle podčlánku 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa, podľa toho ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr. Objednávateľ vráti Zábezpeku na zadržané platby Zhotoviteľovi do 21 dní od obdržania originálu Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo po vydaní Protokolu o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky, od Stavebnotechnického dozora, resp. od dátumu splnenia povinnosti Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom v zmysle podčlánku 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa, podľa toho ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr. Ak podmienky Zábezpeky na zadržané platby špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo Protokol o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky, do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na zadržané platby, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na zadržané platby až dovtedy kým nebude vydaný Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo Protokol o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na zadržané platby najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na zadržané platby. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť Zábezpeky na zadržané platby podľa predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky na zadržané platby. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 7 dní odo dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že na uplatnenie práva Objednávateľa zo Zábezpeky na zadržané platby sa nevyžaduje postup podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa). Po vydaní Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo po vydaní Protokolu o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky, pre Dielo Stavebnotechnický dozor potvrdí k vyplateniu Zhotoviteľovi prvú polovicu Zádržného za doplňujúcej podmienky, že Zhotoviteľ riadne a včas splnil všetky svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom v zmysle podčlánku 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa ku dňu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo. Za účelom preukázania splnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi písomné prehlásenie o splnení finančných záväzkov voči Podzhotoviteľom (ďalej len „Prehlásenie č. 1“), ktoré bude vyhotovené v súlade s nasledovnými požiadavkami: • bude sa týkať len Podzhotoviteľov, ktorých zmluva so Zhotoviteľom bude platná k dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo a ktorých faktúry by mohli byť k tomuto dátumu neuhradené a to aj v prípade, ak práce Podzhotoviteľov na Diele už budú ukončené, • bude vyhotovené v podrobnostiach na jednotlivých Podzhotoviteľov, pričom v prípade, ak finančný záväzok voči Podzhotoviteľovi nebol ku dňu vydania Preberacieho protokolu na Dielo riadne splnený v plnej výške, Zhotoviteľ uvedenú skutočnosť v prehlásení riadne odôvodní. Zhotoviteľ vystaví jeden mesiac pred dátumom prebratia Diela návrh Prehlásenia č. 1 na kontrolu zo strany Objednávateľa, ktorý si bude môcť písomne vyžiadať od Zhotoviteľa dodatočné informácie v konkrétnych prípadoch, v ktorých bude mať pochybnosť o pravdivosti a presnosti informácií uvedených v návrhu Prehlásenia č. 1. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi tieto dodatočné informácie v Prehlásení č. 1. Zmluvné Strany sa zaväzujú v čo najväčšej možnej miere urýchliť tento proces tak, aby ním neboli dotknuté zmluvné lehoty na vrátenie Zádržného. V prípade, ak sa objektívne a preukázateľne potvrdí, že Zhotoviteľ si nesplnil všetky svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom v zmysle podčlánku 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa ku dňu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo, a Zhotoviteľ k týmto položkám neuviedol v Prehlásení č. 1, že má právo neposkytnúť alebo odmietnuť platbu týchto čiastok a nepredložil Objednávateľovi primeraný dôkaz o tom, že Podzhotoviteľovi bol oznámený Zhotoviteľov nárok, resp., že o spornom nároku sa vedie súdne konanie, Objednávateľ má právo, pokiaľ uzná za vhodné, ponížiť vrátenie Zádržného Zhotoviteľovi o sumu zodpovedajúcu výške nesplneného finančného záväzku Zhotoviteľa voči konkrétnemu Podzhotoviteľovi, ktorá bola riadne preukázaná. Táto ponížená suma bude Zhotoviteľovi uhradená ihneď potom, ako Zhotoviteľ potvrdí riadne splnenie daného finančného záväzku voči Podzhotoviteľovi, resp. preukázateľne zdôvodní jeho nesplnenie (neexistencia alebo spornosť daného finančného záväzku). Objednávateľ uvoľní Zhotoviteľovi druhú časť Zádržného bezodkladne po predložení Zábezpeky na záručné opravy V zmysle podčlánku 11.13 Zábezpeka na záručné opravy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 14.10 | Prehlásenie o dokončení Diela |  |  | V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ a nahraďte: „6 originálov“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 14.11 | Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie |  |  | V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií “a nahraďte: „6 originálov“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 14.15 | Meny platieb |  |  | Vypustite bod (b) a nahraďte ho nasledovným textom: „(b) platby škôd/zmluvných pokút určených v Prílohe k ponuke budú vykonané v menách a podieloch určených v Prílohe k ponuke;” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 15.1 | Výzva k náprave |  |  | Na koniec podčlánku vložte: „Oznámenie bude podľa predchádzajúcej vety riadne odôvodnené.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 15.2 | Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa |  |  | V prvom odseku v písmene d) odstráňte pôvodný text a nahraďte nasledovným textom: “d) zadá celé Dielo k zhotoveniu Podzhotoviteľovi (Podzhotoviteľom), alebo zadá časť Diela k zhotoveniu Podzhotoviteľovi (Podzhotoviteľom) v rozpore so Zmluvou.” V prvom odseku v písmene e) za slová „dôjde u neho“ vložte text: „alebo v prípade združenia u ktoréhokoľvek člena združenia“. Následne pokračuje text v pôvodnom znení. V prvom odseku doplňte písmená g) až o) v znení: „g) ak Zhotoviteľ nevykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu záujmu, h) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, i) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) odmietne vystaviť Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka), j) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) poskytla plnenie z Bankovej platobnej záruky v celkovej výške vyššej ako 25 % z celkovej sumy finančných záväzkov Zhotoviteľa zabezpečených prostredníctvom Bankovej platobnej záruky podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka), k) ak na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva a ak táto osoba nespĺňa podmienky účasti stanovené v súťažných podmienkach, ktoré pôvodný Zhotoviteľ spĺňal, l) poruší ďalšie povinnosti uvedené v Zmluve, pri ktorých je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie Zmluvy, alebo odstúpenie od Zmluvy je stanovené Právnymi predpismi, m) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípadoch uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní, n) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa zákona o registri partnerov verejného sektora byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, v súlade s podčlánkom 4.1., o) ak počas platnosti tejto Zmluvy použije Zhotoviteľ subdodávateľa nezapísaného v registri partnerov verejného sektora, hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora zapísaný v registry partnerov verejného sektora, prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu Zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora a Zhotoviteľ ho naďalej používal na plnenie predmetu Zmluvy ako svojho subdodávateľa (ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, v súlade s podčlánkom 4.1.). Pôvodné znenie druhého odseku podčlánku vymažte a nahraďte nasledovným textom: „Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedené v písm. a) až d) a f) až o) prvého odseku tohto podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastane okolnosť uvedená v písm. e) prvého odseku tohto podčlánku. Iné porušenie Zmluvy ako porušenie uvedené v písm. a) až d) a f) až o) prvého odseku tohto podčlánku a porušenie výslovne uvedené v Zmluve ako podstatné porušenie Zmluvy, sa považuje za nepodstatné porušenie Zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve Zhotoviteľovi na odstránenie konania v rozpore so Zmluvou, jej prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 14 dní. Odstúpenie od Zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, musí mať písomnú formu a musí byť doručené Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.“ Za druhým odsekom vložte nasledovný text: „Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak pre zákazku v zmysle tejto Zmluvy nebude potvrdené financovanie do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy zo strany Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. V štvrtom odseku v druhej vete vymažte slovo „výpovede“ a nahraďte: „o odstúpení" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 15.3 | Ocenenie k dátumu odstúpenia |  |  | Vymažte slovo „platnosť” a nahraďte: „účinnosť“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 15.4 | Platba po odstúpení |  |  | Vymažte slovo „platnosť” a nahraďte: „účinnosť“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 15.5 | Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu |  |  | Pôvodný názov podčlánku „Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy“ sa nahraďte názvom: „Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu.“ Vymažte text podčlánku a nahraďte nasledovným textom: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | „Objednávateľ má nárok vypovedať Zmluvu kedykoľvek počas platnosti Zmluvy. Výpovedná lehota je 1 mesiac odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Po uplynutí výpovednej lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác. Objednávateľ nesmie vypovedať Zmluvu podľa tohto článku kvôli tomu, aby Dielo zhotovil sám alebo aby ho nechal vyhotoviť inému Zhotoviteľovi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný postupovať podľa podčlánku 16.3 (Ukončenie prác a odstránenie Zariadenia Zhotoviteľa) a bude mu zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6 (Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie).“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 16.2 | Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa |  |  | Pôvodný názov podčlánku „Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“ nahraďte názvom: „Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“. Druhý odsek znie: „Odstúpenie podľa písm. a) až e) nadobudne účinnosť 14 dní po doručení Objednávateľovi. Odstúpenie podľa písm. f) až g) nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia Objednávateľovi.” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 16.3 | Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa |  |  | Prvá veta znie: „Potom čo výpoveď podľa podčlánku 15.5 (Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu), oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 16.2 (Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa), podčlánku 19.6 (Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie) nadobudne účinnosť, Zhotoviteľ urýchlene:“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 16.4 | Platba pri odstúpení |  |  | Vymažte slovo „platnosť” a nahraďte: „účinnosť“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 17.1 | Náhrada škody |  |  | Vypustite text: „b) poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo osobného (iného než je Dielo) v rozsahu v akom také poškodenie alebo strata:“ a nahraďte ho nasledovným textom: „b) akoukoľvek škodou v rozsahu v akom táto škoda:“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 17.5 | Práva priemyselného vlastníctva a práva súvisiace s právom priemyselného vlastníctva |  |  | Pôvodný názov podčlánku „Duševné a priemyselné vlastnícke práva“ nahraďte názvom: „Práva priemyselného vlastníctva a práva súvisiace s právom priemyselného vlastníctva“ Prvý odsek vypustite a nahraďte ho nasledovným textom: „V tomto podčlánku „porušenie“ znamená porušenie (alebo údajné porušenie) akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, ochrannej známky, obchodného názvu, obchodného tajomstva alebo iných práv priemyselného vlastníctva a práv súvisiacich s právom priemyselného vlastníctva vo vzťahu k Dielu; a „nárok“ znamená nárok (alebo postup pri uplatňovaní nároku) pri obvinení z porušenia.“ Druhý odsek vypustite. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 17.5a | Autorské práva |  |  | Vložte nový podčlánok 17.5a: „Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi, dňom podpísania Preberacieho protokolu pre časť Diela podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela), licenciu/sublicenciu podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“) na použitie autorských diel vzniknutých na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, ktoré predstavujú súčasť dokončenej časti Diela prevzatej Objednávateľom a ktoré boli vytvorené na objednávku Objednávateľa podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa (ďalej len „dielo na objednávku“). Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcej vety je udelená ako licencia/sublicencia výhradná, po dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na územie Slovenskej republiky a udelená na všetky známe spôsoby použitia diela na objednávku podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona, vrátane práva meniť/upravovať dielo na objednávku, resp. použiť dielo na objednávku za účelom vytvorenia akéhokoľvek iného autorského diela. Výhradnú licenciu/sublicenciu nadobudnutú v súlade s týmto podčlánkom nie je Objednávateľ povinný využiť. Cena za licenciu na používanie Diela vrátane ceny za udelenie sublicencie je už zahrnutá v cene Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom všetkých autorských práv k autorským dielam podľa tohto podčlánku v rozsahu, v akom udelil Objednávateľovi licencie/sublicencie podľa tohto podčlánku. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia autorského diela podľa tohto podčlánku (podpisom Preberacieho protokolu pre časť Diela) súhlas Objednávateľovi na postúpenie licencie/sublicencie na tretiu osobu a súhlas, aby Objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite autorského diela podľa tohto podčlánku (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie/sublicencie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred poskytnutím licencií/sublicencií Objednávateľovi podľa tohto podčlánku neposkytol žiadnej tretej osobe sublicenciu/licenciu ani nepostúpil licenciu na použitie autorských diel podľa tohto podčlánku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že použitím autorských diel spôsobom podľa tohto podčlánku nedôjde k zásahu do práv tretích osôb, najmä do autorských práv, práv na ochranu proti nekalej súťaži, priemyselných práv a práv na označenie. Vprípade, ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia podľa tohto podčlánku, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi v plnom rozsahu za škodu tým spôsobenú.” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 18.1 | Všeobecné požiadavky na poistenie |  |  | V druhej vete druhého odseku podčlánku nahraďte text „dátumom oznámenia o prijatí ponuky“ textom „dátumom účinnosti Zmluvy“. V šiestom odseku odstráňte text v zátvorke „počítaných od Dátumu začatia prác“ a nahraďte textom: „počítaných od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“ Za deviaty odsek vložte: „Príslušná Poisťujúca Strana predloží druhej Strane a Stavebnotechnickému dozoru po ukončení kalendárneho roka potvrdenie o škodovom priebehu Poistenia Diela a Zariadenia Zhotoviteľa za predchádzajúci kalendárny rok, respektíve kedykoľvek na požiadanie druhej Strany, prípadne Stavebnotechnického dozora.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podčlánok 19.6 | Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie |  |  | Druhú vetu prvého odseku nahraďte nasledovným textom: „V tomto prípade odstúpenie nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia a Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s podčlánkom 16.3 (Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa).“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Článok 20 Prílohy | Nároky, spory a arbitrážne konanie |  |  | Podčlánok 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 a 20.8 zrušte v celom rozsahu a nahraďte nasledovným textom: „Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, sú Strany povinné prednostne riešiť vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa vzájomné spory Strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú predložené na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.“ Prílohu – Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov vypustite v celom rozsahu bez náhrady. Dodatok – Procesné pravidlá vypustite v celom rozsahu bez náhrady. Prílohy k Osobitným zmluvným podmienkam vypustite v celom rozsahu a nahraďte ich prílohami k Osobitným zmluvným podmienkam uvedenými v častiach 3 - 14 Zmluvy o Dielo. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Časť 3 ZMLUVA O DIELO ### prílohA k ponuke ### pre zmluvu o dielo ### na uskutočnenie stavebných prác Názov diela: „ I/14 Harmanec – rekonštrukcia mosta ev. č. 14-003” (Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.) Položka; Podčlánky Zmluvných podmienok; Údaj. Názov a adresa Objednávateľa; Slovenská správa ciest Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava. Názov a adresa Zhotoviteľa; Doplní uchádzač. Meno a adresa Stavebnotechnického dozoru; 1.1.2.4; Bude oznámený. Koordinátor bezpečnosti; 1.1.2.12; Doplní uchádzač. Bezpečnostný technik Objednávateľa; 1.1.2.14; Ing. Petr Pazúrik. Záručná doba; 1.1.3.10; trvanie: Stavebná časť: 60 mesiacov. Akceptovaná zmluvná hodnota; 1.1.4.1; ......................................................doplní uchádzač (Výška Akceptovanej zmluvnej hodnoty je uvedená v bode 8. zmluvných dojednaní). Elektronické prenosové systémy; 1.3; Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu; Bude sa viesť elektronický stavebný denník. Použité právne predpisy; 1.1.6.5; Právne predpisy Slovenskej republiky, právo EÚ. Termín predloženia „Sprievodca stavby (manuál stavby)“; 1.1.6.12; Do 30 dní od podpisu ZoD. Rozhodujúci jazyk; 1.3; Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický. Jazyk pre komunikáciu; 1.3; Slovenský. Sociálne hľadisko; 1.17; Nevyžaduje sa. Environmentálny plán výstavby; 4.1; Nevyžaduje sa. Povodňový plán zabezpečovacích prác; 4.1 g); Vyžaduje sa. Monitorovanie stavby; 4.1 h); Vyžaduje sa. Počet samostatne stojacich kamier; 4.1. h); 2 ks. Archeologický výskum; 4.1 j); Nevyžaduje sa. Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov); 4.2; Vo výške ................................EUR Výška Zábezpeky na vykonanie prác bude 1,5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela bez DPH. Zábezpeka na vykonanie prác bude zaokrúhlená nadol na celé stovky EUR (konkrétna výška bude vypočítaná v súlade s nižšie uvedeným a doplnená úspešným uchádzačom ako Zhotoviteľom v rámci súčinnosti pred podpisom Zmluvy).. Čiastka Bankovej platobnej záruky (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa); 4.4a; 20 % z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa. Správy o postupe prác; 4.21; Vyžaduje sa. Lehota na oznámenie chyby, omylu alebo inej vady v Dokumentácii Objednávateľa; 4.28; 30 dní od Dátumu začatia prác. Vyššia trieda presnosti bodov vytyčovacej siete a pevné zaistenie ich polohy; 4.7; Nevyžaduje sa. Lehota výstavby v zmysle projektovej dokumentácie; 8.2; 240 dní od Dátumu začatia prác (v zmysle podčl. 8.1). Lehota výstavby v zmysle ponuky Zhotoviteľa (v prípade ak jedným z hodnotiacich kritérií bola aj dĺžka lehoty výstavby); 8.2; ...................... dní od Dátumu začatia prác (v zmysle podčl. 8.1) – doplní uchádzač. Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty výstavby); 8.7 & 14.15 (b); 0,1 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty v EUR za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena. Odškodnenie za oneskorenie ### (Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty výstavby v prípade, ak hodnotiacim kritériom je aj dĺžka lehoty výstavby); 8.7 & 14.15 (b); 0,5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty v EUR za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena. ### Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie Fakturačného harmonogramu); 8.7 & 14.15 (b); Suma odškodnenia je uvedená v podčlánku 8.7 Odškodnenie za oneskorenie Osobitných zmluvných podmienok. ### Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie lehoty ukončenia Míľnika); 8.7 & 14.15 (b); 0,5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia. ### Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie – nesplnenie Lehoty výstavby; 8.7; 50 % z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH. ### Geometrický plán; 10.1 & 17.7; Vyžaduje sa GP. ### Zábezpeka na záručné opravy; 11.13; 3 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty. Úpravy v dôsledku zmien Nákladov; 13.8; Tabuľka údajov o úpravách. Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok; 14.2; Neuplatňuje sa. Percento zadržaných platieb; 14.3 (c); 5 % zo zmluvnej ceny vrátane DPH. Limit zadržaných platieb; 14.3 (c); Neuplatňuje sa. Mena/meny platieb; 14.15; EUR. Lehoty na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení b) príslušné poistné zmluvy; 18.1; a) 14 dní od účinnosti Zmluvy b) 14 dní od účinnosti Zmluvy. Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík Objednávateľa; 18.2 (d); Neuplatňuje sa. Minimálna čiastka poistenia tretej strany; 18.3; 50 000 EUR bez DPH na jednu poistnú udalosť. Sankcie:. Dôverné podrobnosti – sankcia za porušenie povinnosti; 1.12; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 1.12 Osobitných zmluvných podmienok. Spoločná a nerozdielna zodpovednosť - sankcia za porušenie povinnosti; 1.14; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 1.14 Osobitných zmluvných podmienok. Konflikt záujmov – sankcia za porušenie povinnosti; 1.16; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 1.16 Osobitných zmluvných podmienok. Sociálne hľadisko – sankcia za porušenie povinnosti; 1.17; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 1.17 Osobitných zmluvných podmienok. Pravidelné pracovné rokovania - sankcia za porušenie povinnosti; 3.6; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 3.6 Osobitných zmluvných podmienok. Environmentálny plán výstavby - sankcia za porušenie povinnosti; 4.1; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.1 Osobitných zmluvných podmienok. Evidencia strojov a zariadení – sankcia za porušenie povinnosti; 4.1; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.1 Osobitných zmluvných podmienok. Regiter partnerov verejného sektora -sankcia za porušenie povinnosti; 4.1; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.1 Osobitných zmluvných podmienok. Predloženie technologického postupu -sankcia za porušenie povinnosti; 4.1 e); 250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. Preloženie týždenného plánu prác -sankcia za porušenie povinnosti; 4.1 f); 250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. Predloženie povodňového plánu - sankcia za porušenie povinnosti; 4.1 g); 250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. Monitorovanie stavby - sankcia za nesplnenie povinnosti; 4.1 h); 1 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. Sankcia za nesprávadzkovanie kamier do 24 hodín od vzniku poruchy; 4.1 i); 1 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. Zábezpeka na vykonanie prác - sankcia za porušenie povinnosti (Zhotoviteľ nepredloží Zábezpeku); 4.2; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.2 Osobitných zmluvných podmienok. Zábezpeka na vykonanie prác - sankcia za porušenie povinnosti (Zhotoviteľ nepredĺži platnosť Zábezpeky); 4.2; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.2 Osobitných zmluvných podmienok. Sankcia za porušenie podmienky podľa § 34 ods. 1. písmeno g) zákona o verejnom obstarávaní; 4.3; 20 000,- EUR za každé nesplnenie podmienky § 34 ods. 1. písmeno g) zákona o verejnom obstarávaní. Predstaviteľ Zhotoviteľa - sankcia za porušenie povinnosti; 4.3; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.3 Osobitných zmluvných podmienok. Podzhotovitelia, Menovaní Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa - sankcia za porušenie povinnosti; 4.4; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.4 Osobitných zmluvných podmienok. Zabezpečenie kvality - sankcia za porušenie povinnosti; 4.9; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.9 Osobitných zmluvných podmienok. Ochrana životného prostredia - sankcia za porušenie povinnosti; 4.18; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.18 Osobitných zmluvných podmienok. Pracovno – právne vzťahy - sankcia za porušenie povinnosti; 6.4; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 6.4 Osobitných zmluvných podmienok. Pracovná doba - sankcia za porušenie povinnosti; 6.5.; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 6.5 Osobitných zmluvných podmienok. Sankcia za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote; 6.7; 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. BOZP – sankcie za porušenie povinností; 6.7; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 6.7 Osobitných zmluvných podmienok. Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa - sankcia za porušenie povinnosti; 6.10; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 6.10 Osobitných zmluvných podmienok. Spôsob vykonávania prác - sankcia za porušenie povinnosti; 7.1; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 7.1 Osobitných zmluvných podmienok. Skúšky - sankcia za porušenie povinnosti; 7.4; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 7.4 Osobitných zmluvných podmienok. Začatie prác - sankcia za porušenie povinnosti; 8.1; 0,05% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty za každý aj začatý deň omeškania so začatím prác. Harmonogram prác - sankcia za porušenie povinnosti; 8.3; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 8.3 Osobitných zmluvných podmienok. Sankcia za Opustenie Diela; 8.14; Zmluvná pokuta vo výške Zábezpeky na vykonanie prác. Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád – sankcia za porušenie; 11.1; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 11.1 Osobitných zmluvných podmienok. Odstraňovanie vád po vydaní protokolu o vyhodnotení Diela / v Záručnej dobe - sankcia za porušenie povinnosti; 11.12; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 11.12 Osobitných zmluvných podmienok. Oceňovanie - nedodanie požadovaných dokladov - sankcia za porušenie povinnosti; 12.3; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 12.3 Osobitných zmluvných podmienok. Platba zádržného - sankcia za porušenie povinnosti; 14.9; Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 14.9 Osobitných zmluvných podmienok. Dátum: .................................................. Podpis: .......................................................... (meno a priezvisko osoby alebo osôb oprávnených podpisovať v mene uchádzača) ### prílohA k ponuke TABUĽKA ÚDAJOV O ÚPRAVACH (podčlánok 13.8) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov podľa podčlánku 13.8 slúži ako VZOR pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov |  |  |  |
| Koeficient; rozsah indexu; Ukazovateľ; Krajina pôvodumena indexu; Zdroj indexu; názov/definícia; Hodnota v uvedenom termíne *. Hodnota; Dátum. 0,10; Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.. 0,20; HICP; SR; EUR; Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky; (122,06+123,82+125,21)/3=123,670; Apríl až Jún 2022. Názov tabuľky: Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2021 = 100). Weblink: http://slovak.statistics.sk. Sledovaný index: Spotrebiteľské ceny úhnom. 0,08; D; SR; EUR; Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky; (1,713+1,785+1,868)/3 =1,789; Apríl až Jún 2022. Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných látok v SR. Weblink: http://slovak.statistics.sk. Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien pohonných látok v SR (Nafta v %). 0,62; CMI; SR; EUR; Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky; 152,8; 2.Q.2022. Názov tabuľky: Indexy cien stavebných prác a materiálov (2021=100). Weblink: http://slovak.statistics.sk. Sledovaný index: Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny). Dátum: .................................................. Podpis: .......................................................... (meno a priezvisko osoby alebo osôb oprávnených podpisovať v mene uchádzača) ### Pozn. * Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k referenčnému obdobiu ”to”, kvartál do ktorého spadá deň, v ktorý ulynula lehota na prekladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. |

časť 4

Zmluva o Dielo

Vzorové tlačivo zábezpeky na vykonanie prác

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:                   /

Stručný popis Zmluvy:

Projektovanie a výstavba .................................................................................

Objednávateľ: ....................................................................................................

Boli sme informovaní, že ……………….. (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vašim Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal Zábezpeku na vykonanie prác.

Na žiadosť Príkazcu, my (názov a adresa banky) .........................., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí .......………. EUR („garantovaná čiastka“ slovom: ..................) po tom, čo od vás obdržíme prvú písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:

- Príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov,

- v akom ohľade Príkazca porušuje Zmluvu alebo všeobecne záväzné právne predpisy.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov, ktorý musí byť overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní povystavení Preberacieho protokolu o prevzatí verejnej práce alebo Protokolu o odstránení vád a nedorobkov, ak boli boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky) ................................ („termín uplynutia“), kedy táto Zábezpeka uplynie a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že Príkazca je povinný predĺžiť túto Zábezpeku, ak nebol vydaný Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo Protokol o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky, v zmysle Zmluvy do 28 dní pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme vašu písomnú žiadosť a prehlásenie, že nebol vydaný Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo Protokol o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky, z dôvodov z dôvodov, pripísateľných Príkazcovi a že táto Zábezpeka nebola predĺžená.

Táto Zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky.a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 758 Medzinárodnou obchodnou komorou. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde Slovenskej republiky.

Dátum  …………..				Podpis(y): ……………..

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

časť 5

Zmluva o Dielo

Vzorové tlačivo zábezpeky na ZADRžANÉ PLATBY

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:                    /

Stručný popis Zmluvy:

Projektovanie a výstavba ..............................................................................................

Objednávateľ: ..................................................................................................................

Boli sme informovaní, že ……………….. (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vašim Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy a žiada predčasnú úhradu [časti] zadržaných platieb, na ktoré Zmluva požaduje, aby získal záruku.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky) .........................., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí ....................………. EUR („garantovaná čiastka“ slovom: .............................) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:

- Príkazca nesplnil svoj záväzok odstrániť vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný a

- povahu takejto vady

Naša zodpovednosť v rámci tejto zábezpeky nesmie nikdy prekročiť celkovú výšku zadržaných platieb uvoľnenú príkazcovi vami podľa vašich dokladov, vydaných podľa podčlánku 14.6 Všeobecných zmluvných podmienok spolu s kópiou, ktoré nám doručíte.

Každá žiadosť o platbu musí obsahovať váš podpis(y), ktorý musí byť overený vašimi bankármi alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní vystavení Preberacieho protokolu o prevzatí verejnej práce alebo Protokolu o odstránení vád a nedorobkov, ak boli boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky ) ........................................... („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca môže požadovať od príkazcu, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol vydaný Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo Protokol o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky, do 28 dní pred daným termínom vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme písomnú žiadosť a písomné prehlásenie, že nebol vydaný Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo Protokol o odstránení vád a nedorobkov, ak boli v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce označené vady a nedorobky, z dôvodov z dôvodov, pripísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum  …………..				Podpis(y):. ……………..

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

### ČASŤ 6

### ZMLUVA O DIELO

### Vzorové tlačivo zábezpeky na záručné opravy

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:                    /

Stručný popis Zmluvy:

Projektovanie a výstavba ........................................................

Objednávateľ: .....................................................................

Boli sme informovaní, že ……………….. (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vašim Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal Zábezpeku na záručné opravy.

Na žiadosť Príkazcu, my (názov a adresa banky) .........................., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí .......………. EUR („garantovaná čiastka“ slovom: .....................) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:

- Príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov a

- neodstránil zistené vady Diela v dohodnutom termíne.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov (štatutárnych zástupcov), ktorý musí byť overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom uplynutí platnosti Zábezpeky) ................................ („termín uplynutia“), kedy táto Zábezpeka uplynie a musí nám byť vrátená.

Každým čerpaním zo Zábezpeky na záručné opravy sa výška Zábezpeky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto Zábezpeky na záručné opravy nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto Zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 758 Medzinárodnou obchodnou komorou. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde Slovenskej republiky.

Dátum  …………..				Podpis(y):. ……………..

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

časť 7

ZMLUVA O DIELO

Vzorové tlačivo preberacieho protokolu

| Stavebník (Objednávateľ): Odtlačok pečiatky: |  | PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela) v súlade s čl. 10.1 ZoD (alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD) |  |  |  |  | Číslo zápisu: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dátum začatia preberacieho konania: | Názov verejnej práce (Diela): |  |  |  |  |  |  |
|  | Názov dokončenej časti verejnej práce ( časti Diela): |  |  |  |  |  |  |
| Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela): |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapacity získané výstavbou: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zodpovedný Hlavný stavbyvedúci: |  |  |  | Zhotoviteľ: |  |  |  |
| Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie ): |  |  |  | Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí): |  |  |  |
| Stavebnotechnický dozor (ak bol stavebníkom ustanovený): |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavebné povolenie číslo: zo dňa: vydal: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmena stavebného povolenia číslo: zo dňa: vydal: |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokol o štátnej expertíze zo dňa: číslo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmluva o Dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa..........................,číslo......: vrátane.....................................dodatkov |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum začatia prác podľa čl. 8.1 Zmluvy: |  |  | Dátum skutočného začatia prác: |  | Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy: |  |  |
| Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela: |  |  |  |  |  |  |  |
| Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody: |  |  |  |  |  |  |  |
| Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácií verejnej práce: |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce): |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce ( Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim) |  |  |  |  |  |  |  |
| Súpis vád a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov na Diele alebo na časti Diela: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých vád a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v EUR a %): |  |  |  |  |  |  |  |
| Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ďalšie dohodnuté podmienky |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela (DSRS): - odovzdaná Objednávateľovi: - odovzdaná užívateľovi: |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o archivovaní dokumentácie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov e) plán užívania verejnej práce f) iné doklady a dokumenty |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov: EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Zľava z ceny a jej dôvody: EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena po odpočítaní zľavy: EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela: |  |  |  |  |  |  |  |
| Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie v EUR podľa Zmluvy o Dielo , resp. podľa Obchodného zákonníka: |  |  | Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v EUR spolu: |  |  | Termín predloženia konečnej faktúry / Záverečného platobného potvrdenia: |  |
| Záručná doba (konečný dátum): |  |  |  |  |  |  |  |

| Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum ukončenia preberacieho konania: |  |  |  |
| Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o Dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. |  |  |  |
|  | Meno a priezvisko, funkcia | Obchodné meno | Podpis a odtlačok pečiatky |
| Zástupcovia Zhotoviteľa Zástupcovia Stavebníka/Objednávateľa Zástupcovia Stavebnotechnického dozoru Zástupcovia budúceho užívateľa Ostatní prizvaní účastníci |  |  |  |
| Rozdeľovník |  |  |  |
| Vyjadrenia účastníkov: |  |  |  |

časť 8

Zmluva o dielo

Vzorové tlačivo zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniskA

ZÁPISNICA Č.

o odovzdaní a prevzatí staveniska časti Diela (stavebného objektu č. / prevádzkového súboru č.):	..................

konané dňa:	..................						v ..........................

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY:

Názov stavby:

Objednávateľ:

Stavebnotechnický dozor:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Realizujúci závod:

Stavebné povolenie:                                                                  zo dňa:

Súhlas:							zo dňa:

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy:		zo dňa:

2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU):

3. LEHOTA VÝSTAVBY:

začatie:								ukončenie:

4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE:

5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY:

6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIEŤACH A INÝCH PREKÁŽKACH:

8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA:

10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:

Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska.

dňa:

Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska:

Meno a priezvisko			                      Podpis

za Objednávateľa:

za Stavebnotechnický dozor:

za Zhotoviteľa

časť 9

Zmluva o dielo

vzorové tlačivo - elAboráty kvality podľa podčl. 10.1 osobitných zmluvných podmienok (preberanie diela a sekcií)

- Samostatná príloha

Časť 10

Zmluva o dielo

Vzorové tlačivá podľa podčl. 12.3 (Oceňovanie) osobitných zmluvných podmienok

- Samostatná príloha

časť 11

Zmluva o dielo

Vzorové tlačivo - zmeny technického riešenia podľa podčl. 13.3 (postup pri zmenách) osobitných zmluvných podmienok

- Samostatná príloha

časť 12

Zmluva o dielo

VZOROVé TLAčIVO -  KONTROLNO SKÚšOBNÝ PLÁN

- Samostatná príloha

časť 13

Zmluva o dielo

VZOROVé TLAčIVO -  SCHVAĽOVACÍ PROTOKOL MATERIÁLU

- Samostatná príloha

časť 14

Zmluva o dielo

VZOROVé TLAčIVO -  SCHVAĽOVACÍ PROTOKOL tp

- Samostatná príloha

Vzorové tlačivá zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy, zábezpeky na zadržané platby budú nahradené po predložení originálov zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy, zábezpeky na zadržané platby.

- V prípade, ak Zhotoviteľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili  zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo bude aj zmluva o združení.

- Plná moc v zmysle bodu 10 Zmluvných dojednaní.

- Ostatné doklady, ktoré Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy o Dielo (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy).